|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Planul naţional de acţiuni pentru implementarea**  **Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Numă-rul artico-lului**  **din**  **Acord** | | | | **Prevederile**  **Acordului de Asociere** | **Agenda de Asociere** | | | | | | | **Măsurile de implementare** | **Indicatorii de performanţă** | **Instituţiile responsabile** | | **Termenul de realizare a măsurii şi termenul de implementare potrivit Acordului de Asociere** | **Costuri estimative și**  **sursa de acoperire a cheltuielilor** | |
| **TITLUL IV. COOPERAREA ECONOMICĂ ȘI ALTE TIPURI DE COOPERARE SECTORIALĂ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CAPITOLUL 1. REFORMA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **21** | Cooperarea se axează pe dezvoltarea unei administraţii publice eficiente şi responsabile în Republica Moldova, cu scopul de a sprijini instituirea statului de drept, de a garanta faptul că instituţiile de stat funcţionează în folosul întregii populaţii din Republica Moldova şi de a promova dezvoltarea armonioasă a relaţiilor dintre Republica Moldova şi partenerii săi. Se acordă o atenţie deosebită modernizării şi dezvoltării funcţiilor executive, în scopul de a oferi servicii de calitate pentru cetăţenii Republicii Moldova | | | | | |  | | | | | **L1. Act nou**  Proiectul Codului de procedură administrativă | Proiect aprobat și remis Parlamentului;  Cod intrat în vigoare | Cancelaria de Stat;  Ministerul Justiției;  Academia de Administrare Publică;  Academia de Științe a Moldovei | | Decembrie 2018– | 2 080 mii lei;  Asistența partenerilor de dezvoltare | |
| **22** | Cooperarea include următoarele domenii:  **(a)** Dezvoltarea instituțională și funcțională a autorităților publice pentru a spori eficiența activității acestora și pentru a asigura un proces de luare a deciziilor și de planificare strategică eficient, participativ și transparent | | | | | |  | | | | | **L1. Act nou**  Proiectul de lege cu privire la serviciile publice | Lege intrată în vigoare | Cancelaria de Stat;  Agenția Servicii Publice;  Centrul de Guvernare Electronică;  Centrul de Implementare a Reformelor  Ministerul Economiei şi Infrastructurii;  Ministerul Finanțelor; | | Iunie 2018–  septembrie 2018 | 300 mii lei –  asistența partenerilor de dezvoltare | |
|  | | | | | |  | | | | | **SL1.** **Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la coordonarea politicii de stat în domeniul diaspora, migrație și dezvoltare | Hotărîrea Guvernului intrată în vigoare;  Număr de documente de politici sectoriale aprobate periodic cu integrarea domeniului diaspora și migrația  Număr de planuri locale de dezvoltare care au integrat migrația și cooperarea cu diaspora  Număr de activități realizate la nivel local și național pentru și cu diaspora Republicii Moldova | Cancelaria de Stat;  Autoritățile publice centrale;  Autoritățile publice locale | | Trimestrul IV 2017;  Trimestrul IV 2019 | Costuri suplimentare nu vor fi suportate;  Asistența partenerilor de dezvoltare | |
|  | **(b)** Modernizarea serviciilor publice, inclusiv introducerea și punerea în aplicare a e-Guvernării, în vederea creșterii eficienței furnizării de servicii pentru cetățeni și a reducerii costurilor aferente desfășurării de activități economice | | | | | |  | | | | | **I1.** Cadru de reglementare e-Guvernare în conformitate cu bunele practici europene, inclusiv oferirea unui acces mai mare la datele geospațiale guvernamentale pentru cetăţeni şi mediul de afaceri | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | Agenția Relații Funciară și Cadastru;  Autoritățile publice centrale implicate în crearea Infrastructurii de Date Spațiale | | 2018-2020 | Suma financiară estimativă;  Alocații bugetare, total (1+2+3)  inclusiv:  Proiectul UE Twinning pentru Agenția Relații Funciare și Cadastru –Îmbunătățirea Serviciilor de date spațiale în Republica Moldova conform standardelor UE și Directivei INSPIRE;  Asistență tehnică din partea Guvernului Regatului Norvegiei „Harta Digitală de Bază” | |
|  |  | | | | | |  | | | | | **I.**Implementarea Planului de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021 | Acţiunile pentru 2018-2019 realizate în proporţie de % | Cancelaria de Stat;  Centrul de Guvernare Electronică;  Agenția Servicii Publice;  Centrul de Implementare a Reformelor;  Autoritățile publice centrale;  entitățile prestatoare de servicii publice | | 20018-2019 | Costuri estimativepentru perioada de referință:  93880,8 mii lei - alocații bugetare;  179460,0 mii lei –asistența Băncii Mondiale;  Asistența altor parteneride dezvoltare (Uniunea Europeanăetc. | |
|  |  | | | | | |  | | | | | **I.** Realizarea unui curs de instruire *Consolidarea capacităţilor instituţionale şi funcţionale a autorităţii publice* pentru autorităţile publice responsabile de elaborarea şi implementarea politicilor de modernizare a serviciilor publice |  | Cancelaria de Stat  Academia de Administrare Publică (urmează să vină cu precizări) | |  |  | |
|  | Cooperarea include următoarele domenii:  (a) Dezvoltarea instituţională şi funcţională a autorităţilor publice pentru a spori eficienţa activităţii acestora şi pentru a asigura un proces de luare a deciziilor şi de planificare strategică eficient, participativ şi transparent | | | | | | **2.2. Dialogul politic, buna guvernanță și consolidarea instituțiilor**  **-** Introducerea uni sistem de salarizare transparent și mai competitiv pentru angajații din sectorul public, pentru a atrage și a reține talentele | | | | | ***L1.*** Proiectul de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar | Lege intrată în vigoare | Ministerul Finanțelor | | Semestrul II 2018 | În limitele resurselor bugetului de stat și din alte surse | |
|  | **(c)** Crearea unui corp al funcționarilor publici profesionist, bazat pe principiul responsabilității manageriale și pe delegarea eficace a autorităţii, precum și pe recrutarea, formarea, evaluarea și remunerarea efectuate în condiții echitabile și transparente  **(d)** Gestionarea eficace și profesionistă a resurselor umane și dezvoltarea carierei  **(e)** Promovarea valorilor etice în rîndul funcționarilor publici | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **23** | Cooperarea vizează toate nivelurile administrației publice, inclusiv administrația locală | | | | | |  | | | | | ***L1. Act nou***  Proiectul de lege privind descentralizarea serviciilor publice și autonomia locală | Lege intrată în vigoare | Cancelaria de Sta;  Ministerul Justiţiei;  Autorităţile administraţiei publice locale;  Academia de Administrare PublicăAsociaţiile reprezentative ale autorităţilor publice locale (CALM) | | Noiembrie 2018;  Ianuarie 2019 | 300 mii lei –  Asistența partenerilor de dezvoltare | |
|  |  | | | | | |  | | | | | **SL.** Elaborarea Nomenclatorului competenţelor APC şi APL  SL. Elaborarea metodologiei de evaluare a capacităţii administrative a autorităţilor publice locale |  | Propunerile Academia Administrării Publice. Necesită completări. | |  |  | |
|  | | | | | |  | | | | | **I1.** Consolidarea capacităților autorităților administrației publice centrale și locale implicate în domeniul diaspora, migrație și dezvoltare (DMD) | Număr de cursuri de instruiri tematice de scurtă durată (1-3 zile) pentru persoane în domeniul diaspora, migrație și dezvoltare din autoritățile publice centrale și locale(regiuni Nord, Centru, Sud);  Număr de persoane instruite în domeniul diaspora, migrație și dezvoltare din autoritățile publice centrale și autoritățile publice locale ale regiunilor Nord, Centru, Sud) | Cancelaria de Stat;  Autoritățile publice centrale;  Autoritățile publice locale  Academia de Administrare Publică | | Trimestrul IV, 2019 | Asistența partenerilor de dezvoltare | |
|  |  | | | | |  | | | | | | **I2.** Elaborarea raportului privind implementarea Strategiei naţionale de descentralizare pentru anii 2012-2018 | Rapoarte anuale şi raportul final de monitorizare a implementării Strategiei prezentate spre examinare şi aprobare Comisiei paritare pentru descentralizare, Guvernului şi Parlamentului | | Cancelaria de Stat | Noiembrie 2018 |  | |
| **CAPITOLUL 2. DIALOGUL ECONOMIC** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **24** | **(1)** UE și Republica Moldova facilitează procesul de reformă economică, îmbunătățind înțelegerea mecanismelor fundamentale ale economiei fiecăreia dintre ele. Cooperarea dintre părți are drept scop promovarea unor politici economice pertinente pentru economiile de piață funcționale, precum și elaborarea și punerea în aplicare a acestor politici economice | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **(2)** Republica Moldova depune eforturi în sensul instituirii unei economii de piață funcționale și al apropierii treptate a politicilor sale de cele ale UE, în conformitate cu principiile directoare ale unor politici fiscale și macroeconomice solide, inclusiv independența băncii centrale și stabilitatea prețurilor, soliditatea finanțelor publice și sustenabilitatea balanței de plăți | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **25** | **(1)** În acest scop, părțile convin să coopereze în următoarele domenii:  **(a)** Schimbul de informații privind politicile macroecono-mice și reformele structurale, precum și privind rezultatele și perspectivele macroeconomice și strategiile de dezvoltare economică  **(b)** Analiza în comun a aspectelor economice de interes reciproc, inclusiv elaborarea unor măsuri de politică economică și a instrumentelor necesare pentru punerea în aplicare a acestora, cum ar fi metodele de previziuni economice și elaborarea de documente strategice privind politicile, în vederea consolidării procesului de elaborare a politicilor Republicii Moldova în conformitate cu principiile și cu practicile UE, precum și  **(c)** Schimbul de expertiză în sfera macroeconomică și macrofinanciară, inclusiv în ceea ce privește finanțele publice, evoluția și reglementările aferente sectorului financiar, politicile și cadrele monetare și cele privind cursul de schimb, asistența financiară externă și statisticile economice | | | | | |  | | | |  | **I1.** Pregătirea anuală a rapoartelor privind politica macroeconomică şi reformele structurale, precum şi privind performanţele şi perspectivele macroeconomice, strategiile de dezvoltare economică | Materiale întocmite | Ministerul Economiei şi Infrastructurii  Ministerul Finanțelor, Banca Națională | | Trimestrul IV, 2019 | | Alocații bugetare;  În limita bugetului aprobat |
|  | | | |  | **I2.** Efectuarea schimbului de experienţă cu UE în domeniu | 1 subcomitet pentru cooperare economică și sectorială organizat anual  Minim 1 vizită de studiu efectuată în domeniul prognozării macroeconomice, precum și altor aspecte relevante angajamentului respectiv | Ministerul Economiei şi Infrastructurii  Ministerul Finanțelor, Banca Națională, Biroul Național de Statistică | | Trimestrul IV, 2019 | | Alocații bugetare;  În limita bugetului aprobat, asistența partenerilor de dezvoltare |
|  | **(2)** Cooperarea include, de asemenea, schimbul de informații cu privire la principiile și funcționarea uniunii economice și monetare europene (UEM) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **26** | Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CAPITOLUL 3. DREPTUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE, CONTABILITATE ȘI AUDIT ȘI GUVERNANȚA CORPORATIVĂ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **27** | **(1)** Recunoscînd importanța unui set eficace de norme și practici în domeniul dreptului societăților comerciale și al guvernanței corporative, precum și în domeniul contabilității și al auditului, în sensul instituirii unei economii de piață pe deplin funcționale și al promovării schimburilor comerciale între părți, acestea convin să coopereze în ceea ce privește:  **(a)** Protecția acționarilor, a creditorilor și a altor părți interesate în conformitate cu normele UE în domeniu  **(b)** Introducerea unor standarde internaţionale relevante la nivel naţional și a unei apropieri treptate între normele Republicii Moldova și cele ale UE în domeniul contabilității și al auditului  **(c)** Dezvoltarea în continuare a politicii în materie de guvernanță corporativă în conformitate cu standardele internaționale, precum și apropierea treptată între normele Republicii Moldova și normele și recomandările UE în acest domeniu. *Notă:* în partea ce se referă la bănci,a se vedea măsurile de implementare din articolul 249 (Apropierea treptată) aferente apropierii legislației naționale de Directiva 2013/36/UE și de Regulamentul (UE) nr. 575/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **(2)** Normele și recomandările relevante ale UE sînt enumerate în anexa II la prezentul acord | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **28** | Părţile urmăresc să facă schimb de informaţii şi de expertiză în ceea ce priveşte atît sistemele existente, cît şi noile evoluţii relevante în aceste domenii. În plus, părţile depun eforturi pentru a îmbunătăţi schimbul de informaţii dintre registrele comerciale ale statelor membre şi registrul naţional al societăţilor comerciale din Republica Moldova | | | | | | |  | | | | **I1.** Digitalizarea bazei de date a Camerei Înregistrării de Stat pentru a permite depunerea, menținerea și obținerea informațiilor în conformitate cu cerințele art.2 și 3 din Directiva 2009/101/CE | Soft achiziționat și implementat | Agenția Servicii Publice | | Trimestrul II, 2017 (termenul ajutat urmează a fi precizat) | | Costuri estimative: 20 mil. lei – asistența UE |
| **29** | Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol | | | | | | |  | | | | **I1.** Organizarea reuniunilor Subcomitetului pentru cooperare economică și în alte sectoare,  Cluster I: „Dialog economic, managementul finanţelor publice, statistică, servicii financiare, clauze de control şi antifraudă” | Reuniune organizată cel puţin o dată pe an | Ministerul Finanţelor; Ministerul Economiei şi Infrastructurii;  Curtea de Conturi;  Banca Naţională a Moldovei;  Comisia Naţională a Pieţei Financiare;  Biroul Național de Statistică | | Trimestrul, II 2017;  Trimestrul, II 2018;  Trimestrul, II 2019 | |  |
| **30** | Republica Moldova realizează apropierea legislaţiei sale naţionale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menţionate în anexa II la prezentul acord, în conformitate cu dispoziţiile din anexa respectivă: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Directiva 78/855/CEE**a Consiliului din 9 octombrie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind fuziunile societăţilor comerciale pe acţiuni, astfel cum a fost modificată prin Directivele 2007/63/CE şi 2009/109/CE | | | | | | |  | | | | **LT1. Act de modificare**  Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002, [Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997](about:blank) privind societăţile pe acţiuni).  Transpune:  Directiva 2011/35/UE(text codificat)/abrogă Directiva 78/855/CEE) | Lege intrată în vigoare | Ministerul Economiei şi Infrastructurii;  Comisia Naţională a Pieţei Financiare;  Ministerul Justiției | | Trimestrul III, 2018;  Acordul de Asociere (Anexa II la capitolul 3) – septembrie 2017 | | Alocații bugetare; Asistența donatorilor |
| **Directiva 82/891/CEE**a Consiliului din 17 decembrie 1982 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind divizarea societăţilor comerciale pe acţiuni, astfel cum a fost modificată prin Directivele 2007/63/CE şi 2009/109/CE | | | | | | |  | | | | **LT2. Act de modificare**  Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002, Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni).  Transpune:  Directiva 82/891/CEE | Lege intrată în vigoare | Ministerul Economiei şi Infrastructurii;  Comisia Naţională a Pieţei Financiare;  Ministerul Justiției | | Trimestrul III, 2018;  Acordul de Asociere (Anexa II la capitolul 3) – septembrie 2017 | | Alocații bugetare; Asistența donatorilor |
| **Directiva 2009/102/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 în materie de drept al societăților comerciale privind societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic | | | | | | |  | | | | **LT3. Act de modificare**  Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002, Legea nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată)  Transpune:  Directiva 2009/102/CE | Lege intrată în vigoare | Ministerul Economiei şi Infrastructurii,  Ministerul Justiţiei  alte autorități publice vizate | | Trimestrul IV, 2017  Acordul de Asociere (Anexa II la capitolul 3) – septembrie 2017 | | Alocații bugetare; Asistența donatorilor |
| **A doua Directivă 77/91/CEE** a Consiliului din 13 decembrie 1976 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în înțelesul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților, în ceea ce privește constituirea societăților comerciale pe acțiuni și menținerea și modificarea capitalului acestora, astfel cum a fost modificată prin Directivele 92/101/CEE, 2006/68/CE și 2009/109/CE | | | | | | |  | | | | **LT4. Act de modificare**  Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni.  Transpune:  Directiva 2012/30/UE (reformare)/ abrogă Directiva 77/91/CEE) | Lege intrată în vigoare | Ministerul Economiei şi Infrastructurii;  Comisia Naţională a Pieţei Financiare | | Trimestrul III, 2018;  Acordul de Asociere (Anexa II la capitolul 3) – septembrie 2016 | | 300 mii lei –  Bugetul Comisia Naţională a Pieţei Financiare;  Asistență externă (proiect DCFTA) |
|  | **Directiva 2007/36/CE** a Parlamentului European şi Consiliului din 11 iulie 2007 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrl socităţilor comerciale cotate la bursă | | | | | | |  | | | | **LT5. Act de modificare**  Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.  Transpune:  Directiva 2007/36/CE | Lege intrată în vigoare | Comisia Naţională a Pieţei Financiare | | Trimestrul III 2018 ;  Acordul de Asociere (Anexa II la capitolul 3) – septembrie 2017 | |  |
|  | **Directiva 78/660/CEE**a Consiliului din 25 iulie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile anuale ale anumitor forme de societăţi comerciale | | | | | | | **2.6 Dezvoltarea economică și oportunitățile de piață**  *- Dreptul societăților comerciale, contabilitatea și auditul și guvernanța corporativă*  - Apropierea legislației Republicii Moldova referitoare la audit contabilitate de instrumentele UE și internaționale, astfel cum sunt enumerate în anexa II la AA.  - Dezvoltarea capacității administrative a instituțiilor de stat ale Republicii Moldova implicate în punerea în aplicare a dreptului societăților comerciale, a contabilității și auditului și a guvernanței corporative | | | | **LT6. Act nou**  Proiectul legii contabilităţii.  Transpune:  Directiva 2013/34/UE/ abrogă Directiva 78/660/CE și Directiva 83/349/CEE) | Lege intrată în vigoare | Ministerul Finanţelor | | Trimestrul III, 2017  Acordul de Asociere (Anexa II la capitolul 3)  Cu implementarea din 01.01.2019 | | Din contul programelor bugetare ale autorităţilor publice |
|  | **A patra Directivă 78/660/CEE** a Consiliului din 25 iulie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile anuale ale anumitor forme de societăţi | | | | | | |
|  | A șaptea **Directivă 83/349/CEE** a Consiliului din 13 iunie 1983 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile consolidate | | | | | | |
|  | **Directiva 2006/43/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului | | | | | | |  | | | | **LT7.** **Act nou**  Proiectul de lege privind auditul situaţiilor financiare.  Transpune:  Directiva 2006/43/CE | Lege intrată în vigoare | Ministerul Finanţelor | | Trimestrul III, 2017;  Acordul de Asociere (Anexa II la capitolul 3) – septembrie 2017  Cu implementarea din 01.01.2019 | |  |
| **CAPITOLUL 4. OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, POLITICA SOCIALĂ ȘI EGALITATEA DE ȘANSE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **31** | Părțile își consolidează dialogul și cooperarea cu privire la promovarea Agendei privind munca decentă a Organizației Internaționale a Muncii (OIM), politica privind ocuparea forței de muncă, sănătatea și securitatea la locul de muncă, dialogul social, protecția socială, incluziunea socială, egalitatea de șanse între femei și bărbați, combaterea practicilor de discriminare și drepturile sociale, contribuind astfel la promovarea unui număr sporit de locuri de muncă și de o calitate mai bună, la reducerea sărăciei, la consolidarea coeziunii sociale, la dezvoltarea durabilă și la îmbunătățirea calității vieții | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **32** | Cooperarea, bazată pe schimbul de informații și pe cele mai bune practici, poate acoperi o serie de aspecte care urmează să fie identificate printre următoarele domenii:  **(a)** Reducerea sărăciei și îmbunătățirea coeziunii sociale | | | | | | |  | | | | **I1.** Dezvoltarea mecanismelor pentru finanțarea serviciilor sociale | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale  ;  Ministerul Finanțelor;  Cancelaria de Stat | | Trimestrul IV, 2019 | | În limitele resurselor bugetare |
|  | **(b)** Politica privind ocuparea forței de muncă, al cărei obiectiv este sporirea numărului și a calității locurilor de muncă, prin asigurarea unor condiții de muncă decente, inclusiv în vederea reducerii economiei informale și a muncii nedeclarate | | | | | | |  | | | | **L1. Act nou**  Proiectul de lege privind ocuparea forței de muncă | Lege intrată în vigoare | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | | Trimestrul II, 2018 | | Buget de Stat –  100 mil lei |
|  | | | | **SL1. Act nou**  Proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Procedurii implementare a a Legii cu privire la promovarea ocupării forței de muncă | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale  ;  Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă | | Trimestrul II, 2018 | | Nu necesită |
|  | **(c)** Promovarea unor măsuri active pe piața forței de muncă și a unor servicii de ocupare a forței de muncă eficiente în vederea modernizării piețelor forței de muncă și a adaptării la necesitățile acestei pieței | | | | | | |  | | | | **I2.** Modernizarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă și structurilor sale teritoriale | Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă reorganizată;  Sistemul informațional îmbunătățit;  Personal instruit;  Management pe rezultate implementat;  Concept elaborat, Observator creat | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | | 2018-2019 | | Surse externe –  20 mil.lei, neinclus în Cadrul bugetar pe termen mediu |
|  | | | | **I3.** Elaborarea și implementarea conceptului Observatorului Pieței Muncii | 2018 | | Surse externe, estimat  300 mii lei |
|  | **(d)** Încurajarea unor piețe ale forței de muncă și a unor sisteme de securitate socială mai favorabile incluziunii, care să integreze persoanele dezavantajate, inclusiv persoanele cu handicap și cele care aparțin minorităților | | | | | | |  | | | | **SL2.** Elaborarea şi aprobarea Strategiei privind ocuparea forței de muncă | Strategie aprobată | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | | Trimestrul I, 2017 | | Nu necesită |
|  | **(e)** Gestionarea eficientă a migrației forței de muncă, al cărei obiectiv este consolidarea impactului pozitiv asupra dezvoltării | | | | | | |  | | | | **I4.** Inițierea și negocierea acordurilor bilaterale în domeniul migrației de muncă cu statele de destinaţie a lucrătorilor migranţi | Acorduri în domeniul migrației de muncă inițiate/negociate. | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale  ;  Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | | Trimestrul I, 2017 –Trimestrul IV 2019 | | În limita surselor bugetare alocate |
|  | **(f)** Egalitatea de șanse, care vizează îmbunătățirea egalității de gen și asigurarea egalității de șanse între bărbați și femei, precum și combaterea discriminărilor de orice tip | | | | | | |  | | | | **SL3.**  Implementarea Hotărîrii Guvernului nr.259 din 28.04.2017 pentru aprobarea  Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova 2017-2021 | Rapoarte anuale de monitorizare elaborate | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | | Trimestrul I anual | | În limitele resurselor bugetare |
|  | **(g)** Politica socială, care vizează sporirea nivelului de protecție socială, inclusiv în domeniul asistenței sociale și al asigurărilor sociale, precum și modernizarea sistemelor de protecție socială în ceea ce privește calitatea, accesibilitatea și viabilitatea financiară | | | | | | |  | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | | | | **I5.** Continuarea activităţii de inițiere și negociere a acordurilor bilaterale de securitate socială cu statele de destinaţie a lucrătorilor migranţi | Acorduri de securitate socială semnate | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale  ;  Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | | Trimestrul I, 2017–Trimestrul IV 2019 | | 855172.628 lei;  Bugetul de stat |
|  | **(h)** Consolidarea participării partenerilor sociali și promovarea dialogului social, inclusiv prin consolidarea capacității tuturor părților interesate | | | | | | |  | | | | **I6.** Realizarea consultărilor tripartite între partenerii sociali în problemele ce ţin de domeniul muncii şi în problemele social-economice de interes național  Coordonarea cu sindicatele şi patronatele la nivel naţional a tuturor actelor normative în domeniul raporturilor de muncă | Număr de ședințe desfășurate | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale  ; Confederația Națională a Sindicatelor;  Confederația Națională a Patronatului | | 2017-2019 | | Alocații bugetare;  Nu presupune costuri suplimentare |
|  | | | | | | | Număr de proiecte coordonate | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale  ;  Confederația Națională a Sindicatelor;  Confederația Națională a Patronatului | | 2017-2019 | | Alocații bugetare. Nu presupune costuri suplimentare. |
|  | **(i)** Promovarea sănătății și a siguranței la locul de muncă | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **33** | Părțile încurajează implicarea tuturor părților interesate relevante, inclusiv a organizațiilor societății civile și îndeosebi a partenerilor sociali, în ceea ce privește elaborarea politicilor și reformele din Republica Moldova, precum și cooperarea dintre părți în temeiul prezentului acord | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **34** | Părțile vizează îmbunătățirea cooperării privind ocuparea forței de muncă și politicile sociale în toate forurile și organizațiile relevante de la nivel regional, multilateral și internațional | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **35** | Părțile promovează răspunderea și responsabilitatea socială a întreprinderilor și încurajează practicile comerciale responsabile, cum ar fi cele promovate de inițiativa „Global Compact” a ONU și de Declarația tripartită de principii a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind întreprinderile multinaționale și politica socială | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **36** | Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **37** | Republica Moldova realizează apropierea legislației sale naţionale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în *anexa III la Acordul de Asociere*, în conformitate cu dispoziţiile din anexa respectivă: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Angajamentul de a armoniza legislația cu **Directiva 98/59/CE** a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective. | | | | | | | | |  | | **LT1. Act de modificare**  Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului muncii  Transpune:  Directiva 98/59/CE | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Trimestrul IV,  2017;  AA (Anexa III la Capitolul 4) – septembrie 2018 | Alocații bugetare;  Nu presupune costuri suplimentare | |
|  | Republica Moldova realizează apropierea legislației sale naţionale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în anexa III la prezentul acord, în conformitate cu dispoziţiile din anexa respectivă:  Combaterea discriminării și egalitatea de șanse între femei și bărbați  **Directiva 2000/43/CE** a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică | | | | | | | | |  | | **SLT1. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului pentru punerea în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică.  Transpune:  Directiva 2000/43/CE | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Trimestrul II,  2018;  Acordul de Asociere (Anexa III la capitolul 4) – septembrie 2018 | În limitele resurselor bugetare | |
|  | **Directiva 97/81/CE** a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind acordul-cadru cu privire la munca pe fracţiune de normă, încheiat între UCIPE, CEIP şi CES | | | | | | | | |  | | **LT2. Act de modificare**  Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului Muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2000.  Transpune:  1. Directiva 97/81/CE  2. Directiva 2001/23/CE  3. Directiva 2002/14/CE | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Trimestrul IV, 2017;  Acordul de Asociere (Anexa III la capitolul 4) – septembrie 2017 |
|  | **Directiva 2001/23/CE** din 12 martie 2001 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unităţi sau părţi de întreprinderi sau unităţi | | | | | | | | |
|  | **Directiva 2002/14/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare şi consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană | | | | | | | | |
|  | **Directiva 2003/88/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru | | | | | | | | |  | | **SLT2. Act nou**  Proiectul hotărârii Guvernului privind punerea în aplicare a Acordului European privind organizarea timpului de lucru al personalului mobil din aviația civilă, încheiat de Asociația companiilor europene de navigație aeriană (AEA), Federația europeană a lucrătorilor din transporturi (ETF), Asociația europeană a personalului tehnic navigant (ECA), Asociația europeană a companiilor aviatice din regiunile Europei (ERA) și Asociația internațională a liniilor aeriene rezervate în sistem.  Transpune:  1. Directiva 2003/88/CE  2. Directiva 2000/79/CE | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | Ministerul Economiei şi Infrastructurii | Trimestrul I, 2019;  Conform Administrația de Stat a Aviației Civile – 3 ani din momentul intrării în vigoare a Acordului  Notă: Administrația de Stat a Aviației Civile nu a intrat încă în vigoare | 15 000 lei –  Bugetul de stat | |
|  | **Directiva 2000/78/CE** a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă și ocuparea forţei de muncă | | | | | | | | |  | | **LT3. Act de modificare**  Proiectuldelege privind ocuparea forței de muncă  Transpune:  1. Directiva 2000/78/CE | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | 2018 | Nu necesită | |
|  | **Directiva 79/7/CEE** a Consiliului din 19 decembrie 1978 privind aplicarea treptată a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi și femei în domeniul securităţii sociale | | | | | | | | |  | | **LT4. Act de modificare**  Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2000, Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 sistemul public de pensii, Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară  de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale).  Transpune:  Directiva 79/7/CEE | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Trimestrul IV, 2018;  Acordul de Asociere (Anexa III la capitolul 4) – septembrie 2018 |  | |
| **CAPITOLUL 5. PROTECȚIA CONSUMATORILOR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **38** | Părțile cooperează pentru a asigura un nivel înalt de protecție a consumatorilor și pentru a se ajunge la compatibilitatea dintre sistemele lor de protecție a consumatorilor | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **39** | Pentru a atinge aceste obiective, cooperarea poate include, după caz:  **(a)** Urmărirea apropierii legislației în materie de protecție a consumatorilor, care să aibă la bază priorităţile menționate în anexa IV la prezentul acord, evitînd totodată barierele în calea comerţului pentru a garanta consumatorilor posibilitatea reală de a alege  **(b)** Promovarea schimbului de informații privind sistemele de protecție a consumatorilor, inclusiv legislația în materie de protecție a consumatorilor și asigurarea respectării acesteia, siguranța produselor de consum, inclusiv supravegherea pieței, sisteme și instrumente de informare a consumatorilor, instruirea consumatorilor, abilitarea și despăgubirea acestora, precum și contracte de vînzare și de prestări de servicii încheiate între comercianți și consumatori  **(c)** Promovarea activităților de formare a funcționarilor din administraţie și a altor reprezentanți ai intereselor consumatorilor  **(d)** Încurajarea dezvoltării asociațiilor independente de consumatori, inclusiv a organizațiilor neguvernamentale de consumatori (ONG), și a contactelor între reprezentanții grupurilor de consumatori, precum și colaborarea dintre autorități și ONG-urile care își desfășoară activitatea în domeniul protecției consumatorilor | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **40** | Republica Moldova realizează apropierea legislației sale naționale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în anexa IV la prezentul acord, în conformitate cu dispozițiile din anexa respectivă | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Regulamentul (CE) nr.2006/2004** al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 octombrie 2004 privindcooperareadintreautorităţilenaţionaleînsărcinatesăasigureaplicarealegislaţieiînmaterie de protecţie a consumatorului (Regulamentul privind cooperarea în materie de protecţie a consumatorului) | | | | | | | | | Revizuirea integrală a acquis-ului în materie de protecție a consumatorilor adoptat în Republica Moldova până în prezent, conform acquis-ului UE adoptat recent în acest domeniu (astfel cum se menționează în anexa IV la AA)  Implementarea Planului multianual de dezvoltare instituțională a Agenției pentru Protecția Consumatorilor (APC);  Instituirea și activarea unui sistem național care să permită comunicarea eficientă între părțile interesate de la nivel național cu privire la produsele de consum nealimentare periculoase și la retragerea acestora  Continuarea dezvoltării și punerii în aplicare a procedurilor de gestionare, analiză și control bazate pe riscuri pentru produsele alimentare și nealimentare  Evaluarea periodică a Planului multianual de dezvoltare instituțională a APC și, dacă este necesar, revizuirea acestuia  Consolidarea capacității administrative în ceea ce privește asigurarea protecției consumatorilor în Republica Moldova, în special prin instruirea funcționarilor guvernamentali și a altor reprezentanți ai intereselor consumatorilor cu privire la transpunerea legislației UE și la punerea în aplicare și asigurarea respectării ulterioare a acesteia. | | **LT1. Act de modificare**  Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea [Legii nr.105-XV din 13 martie 2003](about:blank) privind protecţia consumatorilor.  Transpune:  Regulamentul 2006/2004/CE | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | Trimestrul III, 2018;  Acordul de Asociere (Anexa IV, capitolul 5 – septembrie 2018) | Alocații bugetare;  Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al Ministerul Economiei și Infrastructurii | |
|  | **Decizia 2009/251/CE** a Comisiei din 17 martie 2009 prin care se solicită statelor membre să se asigure co produsele care conțin produsul biociddimetilfumurat nu sînt întroduse sau puse la dispoziție pe piață. | | | | | | | | | **Adoptarea legislației necesare de punere în aplicare în diverse subsectoare ale mediului, în special în ceea ce privește calitatea apei și gospodărirea apelor, gestionarea deșeurilor, gestionarea substanțelor chimice, protejarea naturii, calitatea aerului și poluarea industrială, în vederea îndeplinirii obligațiilor descrise în Acordul de Asociere** | | **SLT1. Acte noi**  1. Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind interdicţiile şi restricţiile la producerea, introducerea pe piaţă, utilizarea şi exportul substanţelor chimice.  2. Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind plasarea pe piaţă şi utilizarea produselor biocide.  Transpune:  Decizia 2009/251/CE  (***Notă:*** *Această Decizie și-a încetat acțiunea pe 15 martie 2013, iar acțiunea ei nu a fost prorogată)* | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;  Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, | Trimestrul II, 2019;  Acordul de Asociere (Anexa IV – septembrie 2018) | Alocații bugetare;  Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al Ministerul Economiei și Infrastructurii | |
|  | **Recomandarea Comisiei din 30 martie 1998** privind principiile aplicabile organelor responsabile cu soluționarea extrajudiciară a litigiilor în materie de consum (98/257/CE) | | | | | | | | |  | | **LT2. Act de modificare**  Proiectul legii pentru modificarea și completarea legii cu privire la mediere nr.137 din 3 iulie 2015  Transpune  Recomandarea Comisiei nr 98/257 | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | Trimestrul IV, 2019;  Acordul de Asociere (Anexa IV – Nu se aplică) | Alocații bugetare;  Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al Ministerul Economiei și Infrastructurii | |
|  | **Recomandarea Comisiei din 4 aprilie 2001** privind principiile aplicabile organelor extrajudiciare implicate în soluționarea consensuală a litigiilor în materie de consum (2001/310/CE) | | | | | | | | |  | | **LT3. Act de modificare**  Proiectul de lege pentru modificarea și completarea legii cu privire la mediere nr.137 din 3 iulie 2015.  Transpune  Recomandarea Comisiei nr. 2001/310 | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | Trimestrul IV, 2019;  Acordul de Asociere (Anexa IV– Nu se aplică) | Alocații bugetare;  Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al Ministerul Economiei și Infrastructurii | |
| **CAPITOLUL 6. STATISTICI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **41** | Părțile își dezvoltă și își consolidează cooperarea în materie de statistică, contribuind prin aceasta la obiectivul pe termen lung de furnizare promptă a unor date statistice, comparabile la nivel internațional și fiabile. Se estimează că un sistem statistic național durabil, eficient și independent din punct de vedere profesional va produce informații relevante pentru cetățenii, întreprinderile și factorii de decizie din UE și din Republica Moldova, permițîndu-le astfel să ia decizii în cunoștință de cauză. Sistemul statistic național ar trebui să respecte principiile fundamentale ale statisticilor oficiale adoptate de ONU, ținînd cont de *acquis-*ul UE în domeniul statistic, inclusiv de Codul de bune practici al statisticilor europene, pentru a alinia sistemul statistic național la normele și standardele europene | | | | | | | | |  | | **I1.** Elaborarea seriilor dinamice pentru indicatorii conturilor internaționale conform Manualului Balanței de Plăți al Fondului Monetar Internațional, versiunea a 6-a (MBP6, 2009), prin utilizarea aplicației interne dedicate | Aplicație elaborată și funcțională;  Serii dinamice elaborate sau  actualizate | | Banca Națională a Moldovei | trimestrul 2018 |  | |
| **I2**. Elaborarea principalilor indicatori ai statisticii conturilor internaționale cu Uniunea Europeană | Indicatori principali ai statisticii conturilor internationale cu Uniunea Europeană elaborați | | Banca Naţională a Moldovei | 2018-2019  Trimestrul urmează a fi precizat |  | |
| **42** | Cooperarea are drept scop:  **(a)** Consolidarea în continuare a capacității sistemului statistic național, cu accent pe un temei juridic solid, pe producerea de date și de metadate adecvate, pe politica în materie de diseminare și pe uşurinţa în utilizare, ținînd cont de diversele grupuri de utilizatori, inclusiv de sectorul public și de cel privat, de comunitatea academică și de alți utilizatori | | | | | | | | | **1. Aprobarea Legii cu privire la statistica oficială, elaborată pe baza Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (1) privind statisticile europene și pe baza legii generice privind statistica oficială pentru țările din Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală;**  **2.Asigurarea independenței profesionale și instituționale a Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova în cadrul implementării viitoarei reforme a administrației publice, prin menținerea statutului său și a poziției sale actuale în cadrul administrației publice.** | | **LT1. Act nou**  Proiectul de lege cu privire la statistica oficială.  Transpune:  **1. Regulamentul 223/2009/CE;**  2.Codul de practici al statisticilor europene, adoptat de Comitetul Statistic European la 28 septembrie 2011 | Lege intrată în vigoare | | Biroul Naţional de Statistică | Trimestrul IV, 2017 |  | |
|  | **(b)** Alinierea progresivă a sistemului statistic al Republicii Moldova la Sistemul Statistic European | | | | | | | | | **Asigurarea calculării „indicelui armonizat al prețurilor de consum” (IAPC) în conformitate cu standardele UE** | | **I2.** Elaborarea metodologiei de calculare a „Indicelui armonizat al preţurilor de consum” (IAPC) conform standardelor UE: Efectuarea calculelor experimentale Indicelui armonizat al preţurilor de consum | Metodologie aprobată;  Aplicaţie elaborată şi funcţională  30 persoane instruite | | Biroul Național de Statistică | 2019 | Asistenta tehnica | |
|  | | | | | | | | |  | | **I3.** Armonizarea statisticilor privind locurile de muncă vacante cu normele europene | Statistici armonizate | | Biroul Național de Statistică | 2019 | Asistență tehnică | |
|  | | | | | | | | |  | | **I4.** Organizarea şi realizarea cercetării statistice privind Tranziţia de la muncă la pensionare în conformitate cu normele UE (modul la Ancheta forţei de muncă) | Cercetare realizată; Rezultate diseminate | | Biroul Național de Statistică | 2017 |  | |
|  | | | | | | | | | **Implementarea metodologiei SCN 2008/SEC 2010 și recalcularea seriilor de timp pentru principalii indicatori macroeconomici în conformitate cu metodologia aprobată** | | **I5.** Implementarea metodologiei SCN, ONU 2008/SEC 2010 | Metodologie aprobată | | Biroul Național de Statistică | 2018 | Asistență tehnică | |
| **I6.** Elaborarea produsului intern brut și Recalcularea seriei dinamice în conformitate cu Metodologia SCN, ONU 2008/SEC 2010 | Indicator macroeconomic | | Biroul Național de Statistică | 2019 | Asistență tehnică | |
|  | **(c)** Ajustarea furnizării de date către UE, luînd în considerare aplicarea metodologilor europene și internaționale relevante, inclusiv clasificările | | | | | | | | | **Aprobarea clasificării NUTS conform Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (2), cu modificările ulterioare** | | **I7.** Elaboarea și consultarea versiunii naționale a proiectului Nomenclatorului comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) | Versiune elaborată;  Şedinţă publică organizată | | Biroul Național de Statistică;  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;  Cancelaria de Stat;  Ministerul Economiei și Infrastructurii | Trimestrul, II 2017 | Proiectul UE STATREG | |
|  | | | | | | | | | **SLT1. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS).  Transpune:  Regulamentul 1059/2003/CE | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | |
|  | **(d)** Îmbunătățirea capacității profesionale și de gestionare a personalului statistic național pentru a facilita aplicarea standardelor statistice ale UE și a contribui la dezvoltarea sistemului statistic al Republicii Moldova | | | | | | | | |  | | **I8.** Participarea personalului antrenat în prelucrarea și elaborarea indicilor statistici la cursuri de instruire specializate | Numărul de persoane instruite | | Biroul Naţional de Statistică;  Banca Națională a Moldovei | 2018-2019 trimestrul urmează a fi precizat | Asistență tehnică | |
|  |  | | **I9.** Elaborarea strategiei privind managementul resurselor umane și a planurilor anuale de acțiuni | Strategie elaborată | | Biroul Național de Statistică | 2019 trimestrul urmează a fi precizat | Asistență tehnică | |
|  | **(e)** Schimbul de experiență între părți cu privire la dezvoltarea know-how-ului în domeniul statistic | | | | | | | | |  | | **I11.** Participarea anuală în cadrul seminarului de nivel înalt organizat de către Comisia Europeană (EUROSTAT), Conferinţa Statisticienilor Europeni (CES) | Prezență a cel puţin o persoană | | Biroul Național de Statistică | 2017-2019 | Asistență tehnică | |
|  | **(f)** Promovarea managementului calității totale a ansamblului proceselor de producere și de diseminare a statisticilor | | | | | | | | | **Implementarea unui sistem de management al calității în cadrul statisticilor oficiale, în conformitate cu standardele europene.** | | **SL1. Act nou**  Proiectul hotărîrii Colegiului Biroului Național de Statistică privind aprobarea ghidurilor şi instrucțiunilor privind politica de calitate în statistică | Ghiduri și instrucțiuni privind politica de calitate aprobate;  Ghiduri și instrucțiuni privind politica de calitate implementate în activitatea Brioului Național de Statistică | | Biroul Național de Statistică | Trimestrul II, 2018 |  | |
| **43** | Părțile cooperează în cadrul Sistemului Statistic European, în care Eurostat este autoritatea statistică europeană. Cooperarea se axează inclusiv pe:  **(a)** Statistici demografice, inclusiv recensăminte, și statistici sociale | | | | | | | | | **Diseminarea rezultatelor finale ale Recensământului Populației și al Locuințelor (RPL) 2014 și îmbunătățirea statisticilor privind populația prin extinderea utilizării surselor de date administrative;** | | **I1.** Elaborarea şi publicarea culegerilor tematice privind rezultatelor finale ale recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din anul 2014 | Rezultate finale ale recensămîntului  publicate | | Biroul Naţional de Statistică | Trimestrul II, 2017 | Asistență tehnică,  Bugetul de stat;  Asistență tehnică;  Bugetul de stat | |
| Hărţi tematice proiectate | | Trimestrul I, 2017 |
|  |  | | | | | | | | |  | | **LT1. Act nou**  Proiectul de lege cu privire la Recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din anul 2021.  Transpune:  Regulamentul 763/2008/CE | Lege intrată în vigoare | | Trimestrul IV, 2018 |  | |
|  | | | | | | | | |  | | **SL1.** Proiectul hotărîrii de Guvern privind executarea Legii cu privire la Recensămîntul Populaţiei din anul 2021 | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | Trimestrul I, 2019 |  | |
|  | | | | | | | | |  | | **I2.** Elaborarea metodologiei de implementare a studiului EU-SILC în statistica națională | Metodologie elaborată;  Instrumentar statistic testat | | Biroul Naţional de Statistică | 2018-2019 | Asistență tehnică | |
|  | **(b)** Statistici agricole, inclusiv recensăminte agricole și statistici în materie de mediu | | | | | | | | |  | | **I3**. Reorganizarea și perfecţionarea cercetărilor statistice selective în agricultură | Cercetări implementate în practica statistică | | 2019 | Asistență tehnică; Bugetul de Stat | |
|  | | | | | | | | | ***Dezvoltarea capacităților Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare în ceea ce privește statisticile agricole și analiza economică*** | | **I4**. Pregătire către Recensămîntul general agricol – Runda Mondială 2020 | Principii organizatorico-metodologice, instrumentar elaborate;  Recensămînt de probă efectuat | | Biroul Naţional de Statistică; Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;  Agenția Relații Funciare și Cadastru | 2019 | Asistență tehnică –  1254 mii lei | |
|  | | | | | | | | |  | | **I4.1.** Dezvoltarea capacităților Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului în ceea ce privește statisticile agricole și de mediu | Instruiri organizate, vizite de studii | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;  Agenția Relații Funciare și Cadastru Biroul Naţional de Statistică; | 2018-2019 | În limitele resurselor bugetare,  Asistență tehnică | |
|  | **(c)** Statistici comerciale, inclusiv registrele întreprinderilor și utilizarea surselor administrative în scopuri statistice | | | | | | | | |  | | **I5.** Analiza modalităților de producere a statisticilor comerciale privind filialele străine (FATS – *Foreign affiliate trade statistics*) și inițierea elaborării metodologiei respective | Raport privind posibilitățile de producere a statisticilor respective elaborat | | Biroul Național de Statistică  Banca Națională a Moldovei; | 2018-2019 | Asistență tehnică și financiară | |
|  | | | | | | | | |  | | **I5.1.** Analiza cererii interne față de statisticile comerciale privind filialele străine | Cel puțin 2 ședințe cu potențialii beneficiari de date | | Trimestrul II, 2018 |
|  | | | | | | | | |  | | **I5.2.** Definirea cu potențialii beneficiari de statistici FATS a unui set de indicatori de interes prioritar. | Cel puțin 2 ședințe cu beneficiarii de statistici FATS și definirea setului de indicatori prioritari | | Trimestrul IV, 2018 |
|  | | | | | | | | |  | | **I5.3.** Analiza posibilității producerii setului de indicatori coordonat cu beneficiarii interni | Studiu de fezabilitate efectuat cu definirea modalităților de producere a setului de indicatori prioritari | | Trimestrul IV, 2018 |
|  | | | | | | | | |  | | **I5.4.** Evaluarea costurilor și calcularea raportului eficiență/cost | Concluzii în baza studiului de fezabilitate, coordonate cu potențialii beneficiari de statistici | | Trimestrul IV, 2019 |
|  | | | | | | | | |  | | **I5.5.** Inițierea elaborării Metodologiei de producere a statisticii FATS | Responsabilități și domenii de activitate definite și repartizate de comun acord (Bancai Națională a Moldovei– Biroului Național de Statistică–beneficiarii de date) | | Trimestrul IV, 2019 |
|  | | | | | | | | |  | | **I6.** Elaborarea cerințelor față de sondajele în domeniul serviciilor de călătorii; efectuarea sondajelor prin contractarea unui agent specializat.  Analiza de către Banca Națională a Moldovei în comun cu Biroul Naţional de Statistică a datelor sondajelor. | Indicatori statistici elaborați | | Banca Națională a Moldovei;  Biroul Național de Statistică | 2017-2019 | Asistență tehnică și financiară | |
|  | | | | | | | | |  | | **I6.1.** Elaborarea cerințelor față de sondaj | Cel puțin 2 ședințe finalizate cu cerințe elaborate de comun acord | | Trimestrul IV, 2018 |
|  | | | | | | | | |  | | **I6.2.** Efectuarea sondajului de către o unitate specializată contractată din exterior | Sondaj efectuat și rezultate prezentate | | 2018-2019 |
|  | | | | | | | | |  | | **I6.3.** Analiza rezultatelor sondajului | Cel puțin 2 ședințe de analiză a rezultatelor sondajului, concluzii privind utilizarea rezultatelor date | | Trimestrul IV, 2019 |
|  | | | | | | | | |  | | **I7.** Elaborarea metodologiei şi implementarea indicatorilor privind statistica inovaţională conform cerinţelor UE | Indicatori statistici elaborați | | Biroul Național de Statistică | 2017 |  | |
|  | **(d)** Statistici macroeconomice, inclusiv conturi naționale, statistici de comerț exterior și statistici în materie de investiții străine directe | | | | | | | | |  | | **I8.** Elaborarea statisticii privind investițiile străine directe în cadrul CDIS *(Coordinated Direct Investment Survey)* | Statistici actualizate o dată pe an | | Banca Națională a Moldovei,  Biroul Național de Statistică | 30 septembrie 2017; 30 septembrie 2018;  30 septembrie 2019 |  | |
|  | | | | | | | | |  | | **I9.** Elaborarea unui caiet de sarcini pentru crearea softului ce va fi utilizat la preluarea, verificarea, procesarea, validarea și extragerea datelor CDIS, cu grad sporit de detaliere | Caiet de sarcini elaborat | | Banca Națională a Moldovei | 2018  Trimestrul va fi precizat | Asistență tehnică | |
|  | | | | | | | | |  | | **I10.** Contractarea unui agent economic specializat în scopul elaborării softului pentru preluarea, verificarea, procesarea, validarea și extragerea datelor CDIS cu grad sporit de detaliere | Soft testat | | Banca Națională a Moldovei; Biroul Național de Statistică | 2019 | Asistență financiară | |
| **(e)** Statistici în materie de energie, inclusiv bilanțuri | | | | | | | | |  | | **I11.** Elaborarea unui caiet de sarcini pentru crearea softului de preluare, verificare, procesare, validare și extragere a datelor statistice energetice | Caiet de sarcini elaborat | | Biroul Național de Statistică | Trimestrul I, 2017 | Asistență tehnică | |
|  | | | | | | | | | **I12.** Crearea softului pentru preluarea, verificarea, procesarea, validarea și extragerea datelor statistice energetice | Soft elaborat și funcțional | | Biroul Național de Statistică | Trimestrul IV, 2017 | Asistență tehnică | |
| **(f)** Statistici regionale | | | | | | | | | **elaborarea de estimări pentru conturile regionale, urmând metodologia SCN 1993/SEC 1995;** | | **I13.** Elaborarea produsului regional brut şi recalcularea seriei dinamice a produsului regional brut în conformitate cu Metodologia Sistemului conturilor naționale al Organizației Națiunilor Unite 2008/Sistemului European de Conturi 2010 (SCN, ONU1993/SEC1995).  **I14.** Reconcilierea calculelor Produsului regional brut, prețuri curente și comparabile cu produsul intern brut | Indicatori macroeconomici | | Biroul Național de Statistică | 2019 | Asistență tehnică | |
|  |
|  | **(g)** Activități orizontale, inclusiv clasificări statistice, managementul calității, activități de formare, diseminare și utilizarea tehnologiilor moderne ale informației | | | | | | | | | **implementarea unui sistem de management al calității în cadrul statisticilor oficiale, în conformitate cu standardele europene.** | | **SL2**. Elaborarea și aprobarea ghidurilor şi instrucțiunilor privind politica de calitate în statistică oficială | Ghiduri și instrucțiuni privind politica de calitate implementate în activitatea Brioului Național de Statistică | | Biroul Național de Statistică | Trimestrul II, 2018 | Asistență tehnică | |
|  | | | | | | | | | **I15.** Instruirea specialiștilor din sistemul statistic național privind sistemul de management implementat și procedura de documentare a proceselor statistice | Cel puțin 30% din personal instruit | | Trimestrul IV anual 2018-2019 |
|  | | | | | | | | | **I16.** Documentarea proceselor statistice în baza standardelor GSBPM | Cel puțin 2 cercetări statistice documentate conform proceselor GSBPM | | 2018 Trimestrul va fi precizat |  | |
| **44** | Părțile fac, printre altele, schimb de informații și de experiență și își dezvoltă cooperarea, ținînd seama de experiența deja acumulată în ceea ce privește reforma sistemului statistic lansată în cadrul diverselor programe de asistență. Eforturile sînt direcționate spre alinierea în continuare la *acquis-*ulUE în domeniul statistic, pe baza strategiei naționale pentru dezvoltarea sistemului statistic al Republicii Moldova și ținînd seama de dezvoltarea Sistemului Statistic European. În procesul de producere a datelor statistice se pune accentul pe dezvoltarea în continuare a anchetelor prin sondaj și pe utilizarea registrelor administrative, ținînd totodată seama de nevoia de a reduce sarcina de răspuns. Datele sînt relevante pentru elaborarea și monitorizarea politicilor în domeniile cheie ale vieții sociale și economice | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **45**  Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol. În măsura în care este posibil, activitățile întreprinse în cadrul Sistemului Statistic European, inclusiv cele referitoare la formare, ar trebui să fie deschise participării Republicii Moldova | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **46** | **(1)** Părțile se angajează să instituie și să revizuiască în mod periodic un program de apropiere treptată a legislației Republicii Moldova de *acquis-*ul UE în domeniul statisticii | | | | | | | | |  | | **I2.** Aplicarea Codului statistic european de bune practici | Metadate publicate; apreciere pozitivă în Raportul anual al Fondului Monetar Internațional de respectare a Standardului Special de Diseminare a Datelor (în partea ce ține de statistica produsă de Banca Națională a Moldovei) | | Banca Națională a Moldovei | 2017-2019 |  | |
|  | | | | | | | | |  | | **I3.** Reanimarea Consiliului Statistic prin includerea activității acestuia în procesul de luare a deciziilor | Şedinţe organizate anual la necesitate, dar nu mai rar de o ședință pe an | | Biroul Național de Statistică;  Banca Națională a Moldovei | 2017-2019 | Bugetul de stat | |
|  | **(2)** *Acquis-*ul UE în domeniul statisticii este prevăzut în Culegerea de cerinţe statistice, actualizată în fiecare an, considerată de către părți ca fiind anexată la prezentul acord (anexa V) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CAPITOLUL 7. GESTIONAREA FINANȚELOR PUBLICE: POLITICA BUGETARĂ, CONTROLUL INTERN, INSPECȚIA FINANCIARĂ ȘI AUDITUL EXTERN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **47** | Cooperarea în domeniul reglementat de prezentul capitol se concentrează pe punerea în aplicare a standardelor internaționale, precum și a bunelor practici ale UE în acest domeniu, care vor contribui la dezvoltarea unui sistem modern de gestionare a finanțelor publice în Republica Moldova, care să fie compatibil cu principiile de bază ale UE și cu principiile internaționale în materie de transparență, responsabilitate, economie, eficiență și eficacitate | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | **2.2. Dialogul politic, buna guvernanţă şi consolidarea instituţiilor**  - Stabilirea unui buget echilibrat în conformitate cu acordul FMI, cu suficiente resurse financiare pentru realizarea reformelor planificate | | **I.1.** Elaborarea bugetului în conformitate cu indicatorii din Acordul FMI | Buget elaborat | | Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV,2017  Trimestrul IV 2018 |  | |
|  | | |  | | | | | | | **-** Consolidarea capacității Ministerului Finanțelor de a-și îndeplini rolul de autoritate fiscală centrală și de a asigura sustenabilitatea fiscală; | | **I.2.** Revizuirea şi îmbunătăţirea procedurilor de planificare şi elaborare a bugetului | Propuneri elaborate şi aprobate  Rapoarte de implementare elaborate şi diseminate | | Ministerul Finanţelor | 2018  Trimestrul va fi precizat |  | |
|  |  | | | | | | | | |  | | **I.3.** Implementarea Strategiei managementului finanţelor publice actualizate |  | | Ministerul Finanţelor  Serviciul Fiscal de stat  Serviciul Vamal  Agenţia Achiziţii Publice | Trimestrul I, 2018;  Trimestrul II, 2019 |  | |
| **48** | **Sisteme bugetare și de contabilitate**  **(a)**Îmbunătățirea și sistematizarea documentelor în materie de reglementare referitoare la sistemele bugetare, contabile, de trezorerie și de raportare, precum și armonizarea acestora pe baza unor standarde internaționale, respectînd totodată bunele practici aplicate în sectorul public al UE | | | | | | | | |  | | **L1. Act de modificare**  Proiectul de lege privind modificarea Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV, 2019 | Din contul programelor bugetare ale autorităţii publice;  Alte surse (asistenţă tehnică din partea UE) – a se vedea măsura I.1 | |
|  | | | | | | | | | **2.2. Dialogul politic, buna guvernanţă şi consolidarea instituţiilor**  Reformarea treptată a standardelor naţionale de contabilitate publică şi de raportare externă | | **SL1. Act nou**  Proiectul ordinului privind aprobarea Standardelor naţionale de contabilitate pentru sectorul public | Proiect al Ordinului privind aprobarea Standardelor naţionale de contabilitate pentru sectorul public aprobat  elaborat | | Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV, 2019;  Intrarea în vigoare –după 2 ani | Proiectul managementul finanţelor publice –  45 mii euro | |
|  | **(b)** Dezvoltarea continuă a planificării bugetare multianuale și alinierea la bunele practici ale UE | | | | | | | | |  | | **I1.** Definitivarea studiilor privind guvernanţa fiscală în Moldova în raport cu practicile UE şi relevanţa instituirii unui consiliu fiscal în Republica Moldova | Studii realizate | | Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV, 2017 | Alte surse (asistenţă tehnică din partea UE) – 18.0 mii euro, inclusiv măsura L.1 | |
|  | | | | | | | | |  | | **I2.** Consolidarea capacităţilor autorităţilor publice în domeniul monitorizării şi evaluării programelor bugetare | Formatori instruiţi în cadrul seminarului de 3 zile:  50 de persoane din cadrul Ministerul Finanțelor şi autorităților publice centrale;  70 de persoane din cadrul direcţiilor finanţe ale autorităților publice locale | | Ministerul Finanţelor | Trimestrul II, 2017 | Alte surse (asistenţă tehnică din partea Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Slovacia) - 48.5 mii dolari SUA | |
|  | **(c)** Analizarea practicilor țărilor europene în ceea ce privește relațiile dintre bugetele țărilor respective pentru a îmbunătăți acest sector în Republica Moldova | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **(d)** Încurajarea apropierii procedurilor de achiziții de practicile existente la nivelul UE, precum și | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **(e)** Schimbul de informații, de experiență și de bune practici, inclusiv prin schimbul de personal și prin acțiuni comune de formare în acest domeniu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **49** | **Controlul intern, inspecţia financiară şi auditul extern**  Părțile cooperează, de asemenea, în ceea ce privește:  **(a)** Îmbunătățirea în continuare a sistemului de control intern (inclusiv funcția de audit intern independentă din punct de vedere funcțional) în ceea ce privește autoritățile de stat și cele locale prin intermediul armonizării cu standardele și metodologiile internaționale general acceptate, precum și cu bunele practici ale UE | | | | | | | | | **2.2. Dialogul politic, buna guvernanță și consolidarea instituțiilor**  **-** Adoptarea unei noi Strategii de control financiar public intern | | **I1.** Elaborarea strategiei de dezvoltare a controlului financiar public intern pe termen mediu | Strategie aprobată | | Ministerul Finanțelor | Trimestrul I, 2018 | Din contul programelor bugetare ale autorităţii publice | |
|  | | | | | | | | |  | | **I2.** Crearea şi suplinirea cu personal a subdiviziunilor de audit intern în cadrul autorităţilor publice centrale şi locale de nivelul al doilea | 35 de subdiviziuni de audit intern create şi suplinite cu personal în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea  15 subdiviziuni de audit intern create şi suplinite cu personal în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale; | | Autorităţile administraţiei publice centrale;  Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea | Trimestrul IV, 2019 | Din contul programelor bugetare ale autorităţii publice | |
|  | | | | | | | | |  | | **I3.** Acţiuni de mediatizare a responsabilităţilor entităţilor publice de creare şi suplinire cu personal a subdiviziunilor de audit intern în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea | Cel puţin 2 acţiuni de mediatizare desfăşurate  (anual) | | Pe parcursul anului |  |  | |
|  | | | | | | | | |  | | **I4.** Acţiuni de mediatizare în cadrul entităţilor publice a rolurilor şi responsabilităţilor auditorilor interni | Cel puţin 2 acţiuni de mediatizare desfăşurate  (anual) | | Ministerul Finanţelor | Pe parcursul anului |  | |
|  | | | | | | | | |  | | **I5.** Fortificarea capacităţilor managerilor pentru implementarea/dezvoltarea sistemului de management financiar şi control în entităţile publice | Cel puţin 2 seminare de instruire desfăşurate  (anual) | | Ministerul Finanţelor | Pe parcursul anului |  | |
|  | | | | | | | | |  | | **I6.** Acţiuni de mediatizare în cadrul entităţilor publice a responsabilităţilor privind implementarea/dezvoltarea sistemului de management financiar şi control | Cel puţin 3 seminare de instruire desfăşurate  (anual) | | Ministerul Finanţelor | Pe parcursul anului |  | |
|  |  | | | | | | | | |  | | I.Organizarea seminarelor de instruire pentru auditorii interni şi managerii în domeniul controlului financiar public |  | |  | Cancelaria de Stat  Ministerul Finanţelor  Academia de Administrare Publică |  | |
|  | **(b)** Dezvoltarea unui sistem corespunzător de inspecție financiară, care va completa funcția de audit intern, fără a se suprapune însă acesteia, și va asigura controlul adecvat al veniturilor și al cheltuielilor publice pe parcursul unei perioade de tranziție și ulterior | | | | | | | | | **2.2. Dialogul politic, buna guvernanță și consolidarea instituțiilor**  **Îmbunătăţirea în continuare a MFP şi implementarea efectivă a strategiei actualizate în materie de MFP** | | **L1. Act nou**  Proiectul de lege privind Inspectoratul Financiar de Stat  **I7.** Clarificarea rolului și atribuțiilor Inspecției Financiare conform recomandărilor partenerilor de dezvoltare și bunelor practici | Lege intrată în vigoare  Reglementare de organizare și funcționare revizuită și aprobată | | Ministerul Finanţelor; | Trimestrul I, 2018 | Din contul programelor bugetare ale autorităţii publice | |
| **I8.** Crearea capacităților pentru efectuarea auditelor sectoriale de interes național | 100% personal instruit  Plan strategic elaborat și aprobat | | Ministerul Finanţelor | 2019  Trimestrul va fi precizat |
|  | **(c)** Cooperarea eficace între actorii implicați în gestiunea și controlul financiar, auditul și inspecția cu actorii responsabili de buget, trezorerie și contabilitate pentru a stimula dezvoltarea guvernanței | | | | | | | | |  | | **I9**Organizarea întrunirilor pentru dezvoltarea controlului financiar public intern | Cel puţin 1 şedinţă desfăşurată (anual) | | Ministerul Finanţelor;  Curtea de Conturi | Pe parcursul anului |  | |
|  | **(d)** Consolidarea competențelor Unității centrale de armonizare pentru controlul financiar intern public (PIFC) | | | | | | | | |  | | Acțiunea urmează a fi indicată |  | |  |  |  | |
|  | **(e)** Punerea în aplicare a standardelor de audit extern acceptate la nivel internațional ale Organizației Internaționale a Instituțiilor Supreme de Audit (INTOSAI) | | | | | | | | |  | | **L2. Act de modificare**  Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 5 decembrie 2008, Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici | Lege intrată în vigoare | | Curtea de Conturi | Trimestrul I, 2018 | (Aproximativ suma 197,0 mii lei);  Alocații bugetare, total  inclusiv:  - bugetul de stat – 197,0 mii lei | |
|  |  | | **I8.** Instruirea angajaților Curţii de Conturi privind aplicarea ISSAI | Cel puțin 25% din angajați instruiți anual | | Curtea de Conturi | Pe parcursul anului | Aproximativ suma (90,0 mii lei)  Alocații bugetare, total  inclusiv:  - bugetul de stat – 90,0 mii lei  Extrabugetare | |
|  | **(f)** Schimbul de informații, de experiență și de bune practici, printre altele cu ajutorul schimbului de personal și al acţiunilor comune de formare în acest domeniu | | | | | | | | |  | | **I9.** Asigurarea unui mecanism eficient de comunicare/colaborare cu Unitatea Centrală de Armonizare din cadrul Ministerului Finanțelor, Asociația Auditorilor Interni din Republica Moldova | Ședințe/ateliere de lucru organizate | | Curtea de Conturi | Anii 2017-2019 | (Aproximativ suma 10,0 mii lei);  Alocații bugetare, total  inclusiv:  - bugetul de stat –  10,0 mii lei | |
|  | | | | | | | | |  | | **I10.** Participarea la Congresul al XXIII -lea INCOSAI | Participare la Congresul INCOSAI | | Curtea de Conturi | Trimestrul IV, 2019 | (Aproximativ suma 123,0 mii lei) | |
|  |  | | | | | | | | |  | | **I11.** Organizarea ședinței Consiliului de Conducere EUROSAI | Ședință organizată | | Curtea de Conturi | Trimestrul I, 2017 | (Aproximativ suma 164,0 mii lei) | |
| **50** | **Lupta împotriva fraudei și a corupției**  Părțile vor coopera, de asemenea, în ceea ce privește:  **(a)** Schimbul de informații, de experiență și de bune practici | | | | | | | | | **Asigurarea asistenței și a cooperării efective cu instituțiile și organismele relevante ale UE, inclusiv cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în cazul controalelor și al inspecțiilor la fața locului legate de gestionarea și controlul fondurilor UE, care să se realizeze în conformitate cu normele și procedurile aplicabile.** | | **I1.** Realizarea schimbului de experienţe şi bune practici cu statele membre UE în domeniul prevenirii şi combaterii fraudelor şi corupţiei în gestionarea fondurilor UE | Număr de instruiri, activităţi comune desfăşurate | | Centrul Naţional Anticorupţie; Procuratura Generală;Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Finanţelor; Curtea de Conturi; Cancelaria de Stat;  Autoritatea Naţională de Integritate | Permanent | Resurse bugetare; Proiecte de asistență externă | |
|  | **(b)** Îmbunătățirea metodelor de combatere și de prevenire a fraudei și a corupției în domeniile reglementate de prezentul capitol, inclusiv cooperarea între organismele administrative relevante | | | | | | | | |  | | **I2**. Utilizarea pe larg a investigaţiilor financiare în cadrul combaterii fraudelor | Investigaţii financiare efectuate | | Centrul Național Anticorupție;  Procuratura Generală | 2017-2019 | Nu necesită costuri | |
|  | **(c)** Asigurarea unei cooperări eficace cu instituțiile și organismele relevante ale UE, în cazul controalelor, inspecțiilor și auditurilor la fața locului legate de gestiunea și controlul fondurilor UE, conform normelor și procedurilor relevante | | | | | | | | |  | | **I3.** Antrenarea experţilor Oficiul European de Luptă Antifraudă la examinarea fraudării fondurilor UE | Cazuri examinate cu asistenţa Oficiului European de Luptă Antifraudă | | Centrul Național Anticorupție;  Procuratura Generală | Anual | Nu necesită costuri | |
| **51** | Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CAPITOLUL 8. FISCALITATE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **52** | Părțile cooperează pentru a consolida buna guvernanță în domeniul fiscal, în vederea îmbunătățirii în continuare a relațiilor economice, a comerțului, a investițiilor și a concurenței loiale | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **53** | În ceea ce privește articolul 52 din prezentul acord, părțile recunosc și se angajează să pună în aplicare principiile bunei guvernanțe în domeniul fiscal, și anume, principiul transparenței, al schimbului de informații și al concurenței loiale în domeniul fiscal, la care au aderat statele membre la nivelul UE. În acest sens, fără a aduce atingere competențelor UE și ale statelor membre, părțile îmbunătățesc cooperarea internațională în domeniul fiscal, facilitează colectarea veniturilor fiscale legale și elaborează măsuri în vederea punerii în aplicare eficace a principiilor menționate anterior | | | | | | | | | **2.6 Dezvoltarea economică și oportunitățile de piață**  *Fiscalitatea*  – îmbunătățirea cooperării fiscale internaționale în vederea sporirii bunei guvernanțe în domeniul fiscal, și anume prin aplicarea principiilor transparenței, schimbului de informații și concurenței fiscale echitabile | | **L1. SL1.** Elaborarea propunerilor aferente modificării şi completării legislaţiei fiscale privind eficientizarea procedurilor de administrare fiscală, pentru excluderea barierelor care împiedică facilitarea colectării impozitelor şi taxelor | Lege intrată în vigoare;  Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | Ministerul Finanţelor;  Inspectoratul Fiscal  Principal de Stat  Serviciul Fiscal de Stat | Continuu | Din contul programelor bugetare ale autorităţii publice | |
| **54** | Părțile își dezvoltă și își consolidează cooperarea care urmărește îmbunătățirea și dezvoltarea regimului fiscal și a administrației fiscale din Republica Moldova, inclusiv consolidarea capacității de colectare și control, cu un accent deosebit pe procedurile de rambursare a taxei pe valoarea adăugată (TVA), pentru a evita acumularea arieratelor, pentru a asigura colectarea eficace a impozitelor și pentru a consolida combaterea fraudei fiscale și a evaziunii fiscale. Părțile depun eforturi pentru a consolida cooperarea și schimburile de experiență în combaterea fraudei fiscale, în special a fraudei de tip carusel | | | | | | | | | **2.6 Dezvoltarea economică și oportunitățile de piață**  *Fiscalitatea*  **–** îmbunătățirea capacității administrației fiscale prin consolidarea managementului schimbării, realizarea reformei instituționale și operaționale, contribuirea la procesul de integrare europeană și modernizarea tehnologiilor informaționale | | **L2. SL2.**Modificarea legislaţiei în vederea aducerii actelor legislative și normative în corespundere cu legea Serviciului Fiscal de Stat | Lege intrată în vigoare;  Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | Ministerul Finanţelor;  Inspectoratul Fiscal  Principal de Stat;  Ministerele și alte autorități publice centrale  Ministerul Finanţelor;  Serviciul Fiscal de Stat  Ministerele şi alte autorităţi publice centrale | 6 luni după aprobarea legii Serviciului Fiscal de Stat | Din contul programelor bugetare ale autorităţii publice | |
|  | | | | | | | | | **2.6 Dezvoltarea economică și oportunitățile de piață**  *Fiscalitatea*  **–** adoptarea de măsuri vizând asigurarea impunerii și colectării echitabile și eficiente a impozitelor directe | | **I1.** Elaborarea sistemului informaţional automatizat, care va permite gestionarea managementului riscurilor de conformare | Specificaţii tehnice aprobate;  Sistem informaţional elaborat şi implementat | | Inspectoratul Fiscal  Principal de Stat  Serviciul Fiscal de Stat | Trimestrul II, 2018 | Din contul programelor bugetare ale autorităţii publice | |
|  | | | | | | | | | **2.6 Dezvoltarea economică și oportunitățile de piață**  *Fiscalitatea*  **–** îmbunătățirea capacității administrației fiscale în scopul evitării acumulării arieratelor, asigurării colectării eficace a impozitelor și consolidării combaterii fraudei fiscale și evitării obligațiilor fiscale | | **I2.** Implementarea sistemului informaţional automatizat „Managementul cazurilor” | Sarcină tehnică elaborată;  6 din 8 module implementate în termen (cel puțin 80% de executare a obiectivului) | | Inspectoratul Fiscal  Principal de Stat  Serviciul Fiscal de Stat | Trimestrul IV, 2019 | Sursă externă de finanţare | |
| **55** | Părțile își dezvoltă cooperarea și își armonizează politicile în ceea ce privește contracararea și combaterea fraudei și a contrabandei cu produse supuse accizelor. Cooperarea include, printre altele, aproprierea treptată a ratelor accizelor la produse din tutun, în măsura posibilului, ținînd seama de constrîngerile contextului regional, inclusiv printr-un dialog la nivel regional și în conformitate cu Convenția-cadru pentru controlul tutunului a Organizației Mondiale a Sănătății din 2003 (CCCT a OMS). În acest scop, părțile depun eforturi să își consolideze cooperarea în context regional | | | | | | | | | **2.6. Dezvoltarea economică şi condiţiile de piaţă**  *Fiscalitatea*  - Adoptarea de măsuri de armonizare a politicilor de combatere a fraudei și a contrabandei cu produse supuse accizelor. | | **LT1.** **Act de modificare**  Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, majorarea graduală a cotei accizelor pentru țigaretele cu filtru și fără filtru.  Transpune:  Directiva 2011/64/UE | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV, 2017;  Trimestrul IV, 2018;  Trimestrul IV, 2019;  Acordul de Asociere (Anexa VI la capitolul 8)  Ratele – 2025 | Din contul programelor bugetare ale autorităţilor publice | |
| - Adoptarea de măsuri vizând asigurarea impunerii și colectării echitabile și eficiente a impozitelor directe; | | **L1. Act de modificare** Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Titlului II din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, în partea ce ține de impozitul pe venitul persoanelor fizice și juridice | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV 2019 |  | |
| **56** | Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **57** | Republica Moldova realizează apropierea legislației sale naționale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate *în anexa VI la prezentul acord,* în conformitate cu dispozițiile din anexa respectivă. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Directiva 2006/112/EC a Consiliului** din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun a taxei pe valoare adăugată | | | | | | | | | **2.6. Dezvoltarea economică şi condiţiile de piaţă**  *Fiscalitatea*  - Armonizarea codului fiscal al Republicii Moldova în materie de TVA și accize cu directivele relevante ale UE, în conformitate cu dispozițiile din anexa VI la AA;  Apropierea legislației Republicii Moldova în materie de scutiri de TVA și accize de legislația UE, în conformitate cu anexa VI din AA; | | **LT1. Act de modificare**  Proiect de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997.  Transpune:  Directiva 2006/112/EC | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2019  Acordul de Asociere (Anexa VI la capitolul 8) – septembrie 2019 | Din contul programelor bugetare ale autorităţilor publice | |
|  | **A treisprezecea directivă 86/560/CEE** a Consiliului din 17 noiembrie 1986 privind armonizarea legislaţiilor  statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – Sisteme de restituire a taxei pe valoarea adăugată persoanelor impozabile care nu sînt stabilite pe teritoriul Comunităţii  (86/560/CEE)- pentru alte persoane impozabile decît persoanele juridice | | | | | | | | | **LT2. Act de modificare**  Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997.  Transpune:  Directiva 86/560/CE | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2019;  Acordul de Asociere (Anexa VI la capitolul 8) – septembrie 2019 |  | |
|  | **Directiva 2003/96/CE** a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii | | | | | | | | | **LT3. Act de modificare**  Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997.  Transpune:  Directiva 2003/96/CE | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2019;  Acordul de Asociere (Anexa VI la capitolul 8) – septembrie 2019,  cu excepția prevederilor privind tarifele (ratele de impozitare) |  | |
|  | **Directiva** **2007/74/CE** a Consiliului din 20 decembrie 2007 privind scutirea de taxa pe valoare adăugată și de accize pentru bunurile importate de către persoanele care călătoresc din țări terțe | | | | | | | | | **LT4. Act de modificare**  Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 și a Codului vamal nr.1149-XIV din 20 iulie 2000.  Transpune:  Directiva 2007/74/CE | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2018  Acordul de Asociere (Anexa VI la Capitolul 8) – septembrie 2017 |  | |
|  | **Directiva 92/83/CEE** a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice | | | | | | | | | **LT5. Act de modificare**  Proiect de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997.  Transpune:  Directiva 92/83/CEE | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Finanțelor | Trimestrul III, 2017;  Acordul de Asociere (Anexa VI la capitolul 8) – septembrie 2017 |  | |
|  | **Directiva 2008/118/CE** a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor în partea ce ține de aplicarea articolul 1 al Directivei | | | | | | | | | **LT6. Act de modificare**  Proiect de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997.  Transpune:  Directiva 2008/118/CE | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Finanțelor | Trimestrul III, 2017;  Acordul de Asociere (Anexa VI la capitolul 8) – septembrie 2016 |  | |
| **CAPITOLUL 9. SERVICIILE FINANCIARE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **58** | Recunoscînd importanţa unui set eficace de reguli şi practici în domeniile serviciilor financiare pentru a institui o economie de piaţă pe deplin funcţională şi pentru a promova schimburile comerciale între părţi, acestea convin să coopereze în domeniul serviciilor financiare în conformitate cu următoarele obiective: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **(a)** Sprijinirea procesului de adaptare a reglementărilor în sectorul serviciilor financiare la nevoile unei economii de piaţă deschise | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **(b)** Asigurarea unei protecții eficace și adecvate a investitorilor și a altor consumatori de servicii financiare  *Notă*: în partea ce se referă la bănci, a se vedea măsurile de implementare din articolul 249 (Apropierea treptată) aferente apropierii legislaţiei naţionale de Directiva 2013/36/UE şi de Regulamentul (UE) nr.575/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **(c)** Asigurarea stabilităţii şi integrităţii sistemului financiar al Republicii Moldova în totalitatea sa | | | | | | | | |  | | **SL1. Acte noi**  Constituirea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare și elaborarea reglementărilor Depozitarului central unic al valorilor mobiliare în conformitate cu Regulamentul (UE) 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în UE și privind depozitarii centrali de titluri de valoare | Constituirea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare și aprobarea reglementărilor și politicilor acestuia | | Banca Națională a Moldovei;  Comisia Națională a Pieței Financiare;  Ministerul Finanțelor | Trimestrul II, 2019 | Asistență tehnică externă și alocarea resurselor în limita bugetului Băncii Naționale a Moldovei | |
|  | | | | | | | | | **2.6. Dezvoltarea economică și oportunitățile de piață**  Priorități pe termen mediu:  - elaborarea unui cadru de supraveghere macroprudențială | | **I1.** Dezvoltarea instrumentelor de supraveghere macroprudențială la nivelul Băncii Naționale a Moldovei | Instrumente dezvoltate și implementate | | Banca Națională a Moldovei | 2017-2019  Termenul urmează a fi precizat | Asistență tehnică externă preconziată în cadrul unui proiect Twinning | |
|  | | | | | | | | |  | | **I2.**  Reorganizarea Comitetului Național de Stabilitate Financiară | Comitet Național de Stabilitate Financiară reorganizat | | Banca Națională a Moldovei;  Comisia Națională a Pieței Financiare;  Cancelaria de Stat;  Ministerul Economiei și Infrastructurii;  Ministerul Finanțelor | 2018 |  | |
|  | **(d)** Promovarea cooperării dintre diferiții actori ai sistemului financiar, inclusiv autoritățile de reglementare și de control | | | | | | | | | **2.6. Dezvoltarea economică și oportunitățile de piață**  *Serviciile financiare*  Priorități pe termen scurt:  - stabilirea de contacte și realizarea unui schimb de informații cu supraveghetorii financiari din UE. În special, UE va acorda autorităților din Republica Moldova sprijinul necesar în vederea încheierii de acorduri privind schimbul de informații și cooperarea în domeniul serviciilor financiare cu autoritățile relevante de reglementare și de supraveghere din UE (de exemplu, Banca Centrală Europeană și autoritățile din statele membre ale UE);  - realizarea unui schimb de informații prompte, relevante și precise cu privire la situația actuală a legislației existente în Republica Moldova. | | **I4.** Promovarea dialogului și a cooperării dintre Banca Națională a Moldovei și autoritățile de reglementare/ supraveghere a societăților de credit din Uniunea Europeană în vederea negocierii și încheierii acordurilor de cooperare | Acorduri de cooperare negociate sau  încheiate | | Banca Națională a Moldovei | 2017-2019 |  | |
|  | **(e)** Asigurarea supravegherii independente și eficace | | | | | | | | | **2.6. Dezvoltarea economică și oportunitățile de piață**  *Serviciile financiare*  Priorități pe termen mediu :  - crearea unui nou cadru de reglementare și de supraveghere, care să fie conform standardelor de reglementare convenite la nivel internațional, incluzând o nouă abordare și noi mijloace și instrumente de supraveghere;  - instituirea unui cadru cuprinzător pentru îmbunătățirea guvernanței corporative și a gestionării riscurilor în sectorul bancar și financiar. | | **I5.** Crearea cadrului nou de supraveghere prudențială a băncilor bazată pe Procesul de  supraveghere și evaluare (SREP) a cadrului de administrare a activității, care include cel puțin managementul riscului și guvernanța internă în bănci | Proceduri aprobate;  Instrumente și sisteme de supraveghere dezvoltate;  Personal instruit și calificat în domeniul supravegherii bazate pe riscuri | | Banca Națională a Moldovei | 2018 | Asistență tehnică oferită în contextul Misiunii Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice pentru Republica Moldova  Asistență tehnică oferită de Departamentul de Trezorerie al SUA; | |
|  | | | | | | | | | **I6.** Implementarea soluției pentru eficientizarea procesului de licențiere , autorizare și notificare | Soft implementat și funcțional | | Banca Națională a Moldovei | Trimestrul III, 2018 |
|  | | | | | | | | | **I7.** Implementarea soluției pentru eficientizarea procesului de monitorizare a transparenței acționarilor | Soft implementat și funcțional | | Banca Națională a Moldovei | Trimestrul IV, 2018 |
|  | | | | | | | | | **I8.** Implementarea softului privind monitorizarea la distanță a tranzacțiilor băncilor în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului | Soft implementat și funcțional | | Banca Națională a Moldovei | Trimestrul IV, 2017 |
| **59** | 1. Părțile încurajează cooperarea dintre autoritățile de reglementare și de control competente, inclusiv schimbul de informații, împărtășirea experienței privind piețele financiare și alte măsuri de acest fel. *Notă*: în partea ce se referă la bănci, a se vedea măsura de implementare din articolul 58 litera (d)   **(2)** O atenție deosebită se acordă dezvoltării capacității administrative a acestor autorități, inclusiv prin schimbul de personal și prin acțiuni comune de formare | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **60** | Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **61** | Republica Moldova realizează apropierea legislației sale naționale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în anexa XXVIII-A la prezentul acord, în conformitate cu dispozițiile din anexa respectivă. Notă: a se vedea măsurile de implementare din articolul 249 (Apropierea treptată). | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CAPITOLUL 10. POLITICA INDUSTRIALĂ ȘI ANTREPRENORIALĂ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **62** | Părțile își dezvoltă și își consolidează cooperarea privind politica industrială și antreprenorială, îmbunătățind astfel mediul de afaceri pentru toți operatorii economici, dar cu un accent deosebit pe întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Cooperarea sporită ar trebui să îmbunătățească cadrul administrativ și de reglementare atît pentru întreprinderile din UE, cît și pentru cele din Republica Moldova care funcționează în UE și în Republica Moldova, și ar trebui să fie întemeiată pe politicile industriale și pe politicile privind IMM-urile ale UE, ținînd seama de principiile și de practicile recunoscute la nivel internațional în acest domeniu | | | | | | | | |  | | **L1. Act nou**  Proiectul de lege privind activitatea întreprinderilor de familie | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Economiei și Infrastructurii;  Ministerul Finanțelor;  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Trimestrul IV, 2018 | Alocații bugetare;  În limita bugetului aprobat | |
| **63** | În acest scop, părțile cooperează pentru:   1. Aplicarea strategiei destinate dezvoltării IMM-urilor, bazate pe principiile inițiativei în favoarea întreprinderilor mici („Small Business Act” pentru Europa) și monitorizarea procesului de punere în aplicare prin dialog și raportare periodică. Această cooperare se axează, de asemenea, pe microîntreprinderi, care sînt extrem de importante, atît pentru economia UE, cît și pentru cea a Republicii Moldova | | | | | | | | | 1.Punerea în aplicare a Strategiei de dezvoltare a sectorului IMM pentru perioada 2012-2020 și a planului de acțiune aferent, în conformitate cu noua lege privind IMM-urile, cu versiunea revizuită a Foii de parcurs privind competitivitatea, specifică acestei țări, precum și cu Strategia națională de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor pentru perioada 2016-2020 și cu planul de acțiune aferent;  2. Implementarea foii de parcurs naționale și a recomandărilor formulate în urma evaluării inițiativei SBA (Small Business Act);  3. Cooperarea cu privire la implementarea foii de parcurs pentru îmbunătățirea competitivității Republicii Moldova; | | **I1.** Examinarea practicilor statelor membre UE și țărilor ENP în vederea ajustării politicilor la principiile *Small Business Act* | 2 evenimente organizate/  participate  2 note de conlucrare elaborate | | Ministerul Economiei și Infrastructurii;  Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii;  Ministerul Educaţiei | Trimestrul IV, 2019 | Alocații bugetare;  În limita bugetului aprobat | |
| **I2.** Implementarea programului „Femei în afaceri” | 300 de femei consultate/ instruite  10 milioane lei granturi acordate anual;  100 afaceri fondate şi administrate de femei;  15 milioane de lei anual – Volumul investiţiilor atrase în economie | | Ministerul Economiei și Infrastructurii;  Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii | Trimestrul IV, 2019 | Alocații bugetare total - 55 mil. le;  *inclusiv:*  Suport bugetar;  Proiecte finanțate din surse externe | |
| **I3.** Elaborarea şi implementarea unui instrument de finanţare destinat tinerilor cu idei inovative de a-şi lansa afaceri în special în zonele rurale „Start-up Moldova” | Program elaborat | | Ministerul Economiei și Infrastructurii;  Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii | Trimestrul I, 2018 | Alocații bugetare total – 50 mil. lei  *inclusiv:*  Suport bugetar;  Proiecte finanțate din surse externe | |
| **I4.** Implementarea programului de susținere a tinerilor antreprenori | 500 de tineri consultaţi/ghidaţi anual;  350 de tineri instruiţi anual;  Număr de companii create;  20 milioane de lei granturi pentru capital de start acordate;  Număr de locuri de muncă noi create | | Ministerul Economiei și Infrastructurii;  Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii | Trimestrul IV, 2018 |
| **I5.** Acordarea garanţiilor financiare întreprinderilor mici și mijlocii la credite bancare | 130 de garanţii active anual, inclusiv 30 % companiilor gestionate de femei;  Volumul creditelor garantate | | Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii | Trimestrul IV, 2019 | Alocații bugetare total – 75 mil. lei;  *inclusiv:*  Suport bugetar;  Proiecte finanțate din surse externe | |
| **I6.** Implementarea Programului de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1” | 250 de migranţi şi rude de gradul I ai acestora instruiţi anual, inclusiv 30 % femei;  130 de proiecte investiţionale finanţate anual, inclusiv 30 % cele gestionate de femei;  Suma granturilor acordate;  70 milioane de lei anual –Volumul investiţiilor efectuate în economie | | Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii | Trimestrul IV, 2018 | Alocații bugetare total - 120 mil. lei;  *inclusiv:*  Suport bugetar;  Proiecte finanțate din surse externe | |
| **I7.** Implementarea Programului de instruire continuă „Gestiunea eficientă a afacerii” | 1 900 de întreprinderi mici și mijlocii instruite anual, inclusiv 30 % femei;  15 localități acoperite, raportat la numărul total de localități | | Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii | Trimestrul IV, 2019 | Alocații bugetare total – 2,1 mil. lei;  *inclusiv:*  Suport bugetar;  Proiecte finanțate din surse externe | |
| **(b)** Crearea condițiilor-cadru mai bune, prin schimbul de informații și de bune practici, contribuind astfel la îmbunătățirea competitivității. Această cooperare include gestionarea schimbărilor structurale (restructurarea), dezvoltarea parteneriatelor public-privat, aspecte legate de mediu și energie, cum ar fi eficiența energetică și o producţie mai ecologică | | | | | | | | |  | | **I8.** Realizarea Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova (Hotărîrea Guvernului nr.4 din 14 ianuarie 2014) | Raport de monitorizare elaborat semestrial/anual; Nivel de realizare (%);  Raport anual de evaluare a competitivității Republicii Moldova;  Număr de reuniuni al Consiliului pentru Competitivitate desfășurate; Număr de acte legislative-normative elaborate/aprobate | | Ministerul Economiei și Infrastructurii;  Institutul Național de Cercetări Economice; Organizația de Atragerea Investițiilor și Promovarea Exporturilor din Moldova; Autoritățile publice centrale relevante | Trimestrul IV, 2019 | Alocații bugetare;  În limitele bugetului aprobat și mijloacelor financiare alocate de partenerii de dezvoltare | |
|  |  | | **I9.** Consolidarea dialogului public-privat prin intermediul Consiliului consultativ al întreprinderilor mari și mijlocii | 2 reuniuni organizate anual | | Ministerul Economiei și Infrastructurii;  Autoritățile publice centrale relevante | Trimestrul IV, 2019 | Alocații bugetare;  În limita bugetului aprobat | |
|  | | | | | | | | |  | | **I10.** Elaborarea și implementarea unor programe de adaptare a întreprinderilor mari și mijlocii la „economia verde” | Program elaborat;  Volum al mijloacelor atrase pentru capitalizarea programului | | Ministerul Economiei și Infrastructurii;  Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii | Trimestrul IV, 2018 | Alocații bugetare, total – 60 mil. lei (3 mil. euro)  *inclusiv:*  proiecte finanțate din surse externe – 60 mil. lei (3 mil. euro) | |
|  | **Directiva 2014/23/UE** **a Parlamentului European și a Consiliului** din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune | | | | | | | | |  | | **LT1.** **Act nou**  Proiectul de lege privind concesiunile de lucrări și servicii.  Transpune:  Directiva 2014/23/UE | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | Trimestrul III, 2018  Acordul de Asociere (Anexa XXIX-B) – septembrie 2018 | Alocații bugetare, total -30,0 mii lei:  *inclusiv:*  suport bugetar 25,0 mii lei;  alte 5,0 mii lei | |
|  | |  | | | | | | |  | | | **SL1. Act de modificare**  Proiectul hotărîrii Guvernului privind completarea anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 419 din 18 iunie 2012 „Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate a statului  şi a listei lucrărilor şi serviciilor de interes public naţional  propuse parteneriatului public-privat” | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | Agenția Proprietății Publice | Trimestrul IV, 2017 | Alocații bugetare, total – 30,0 mii lei  inclusiv:  suport bugetar 25,0 mii lei;  alte 5,0 mii lei | |
|  | |  | | | | | | |  | | | SL2. Act de modificare  Proiectul hotărârii de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 476 din 4 iulie 2012 “Pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile standard şi condiţiile generale de selectare a partenerului privat” | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | Ministerul Economiei și Infrastructurii;  Agenția Proprietății Publice | Trimestrul IV, 2019 | Alocații bugetare, total – 30,0 mii lei  *inclusiv:*  suport bugetar 25,0 mii lei;  alte 5,0 mii lei | |
|  | | | **I11.** Elaborarea Ghidului pentru proiectele de parteneriat public-privat | Ghid publicat pe pagina web a Agenției Proprietății Publice | | Ministerul Economiei și Infrastructurii;  Agenția Proprietății Publice | Trimestrul III, 2017 | Alocații bugetare, total – 50,0 mii lei | |
|  | | | **I12.** Elaborarea metodologiei de monitorizare și evaluare a contractelor de parteneriat public-privat încheiate | Metodologie aprobată | | Ministerul Economiei și Infrastructurii;  Agenția Proprietății Publice | Trimestrul I, 2018 | Alocații bugetare, total – 25,0 mii lei | |
|  | | | **I13.** Organizarea atelierelor de lucru în domeniul parteneriatului public-privat la nivelul autorităților publice centrale și locale, cu implicarea instituțiilor financiare și a mediului de afaceri | 4 evenimente organizate anual | | Agenția Proprietății Publice | Trimestrul IV, 2019 | Alocații bugetare, total – 150,0 mii lei | |
|  | | | **I14.** Participarea colaboratorilor Direcției parteneriat public-privat din cadrul Agenției la studii și instruiri externe | 5 persoane instruite în domeniul parteneriatului public-privat în cadrul cursurilor de scurtă durată (1-5 zile), de durată medie (6-30 de zile), de lungă durată (mai mult de 30 de zile) | | Agenția Proprietății Publice | Trimestrul IV, 2019 | Alocații bugetare total – 500,0 mii lei:  *inclusiv:*  suport bugetar -400,0 mii lei;  alte surse (asistență tehnică) 100,0 mii lei | |
|  | |  | | | | | | |  | | | **I15.** Participarea la evenimente internaționale din domeniul parteneriatului public-privat (intern/extern) | 2 participări anual | | Agenția Proprietății Publice | Trimestrul IV, 2019 | Alocații bugetare, total – 400,0 mii lei | |
|  | **(c)** Simplificarea şi raționalizarea reglementărilor și practicilor în materie de reglementare, cu un accent specific pe schimbul de bune practici privind tehnicile de reglementare, inclusiv principiile UE | | | | | | | |  | | | **I16.** Realizarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător pentru anii 2013-2020 | Raport elaborat anual;  Nivel de îndeplinire (%)/anual;  Număr de acte legislative-normative adoptate/aprobate; Număr de măsuri realizate | | Ministerul Economiei și Infrastructurii;  Autorităţile administraţiei publice centrale | Trimestrul IV, 2017 | Alocaţii bugetare | |
|  |  | | | | | | | | |  | | **L1.** **Act de modificare**  Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea actelor legislative în vederea aprobării rezultatelor optimizărilor licenţelor, actelor permisive şi a noului nomenclator al actelor permisive | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | Trimestrul II, 2017 | Alocaţii bugetare;  În limitele bugetului aprobat;  Mijloace financiare alocate de partenerii de dezvoltare | |
|  |  | | | | | | | | |  | | **L2. Act de modificare**  Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea actelor legislative în vederea realizării reformei cadrului instituţional în domeniul controlului de stat | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | Trimestrul II, 2017 | Alocații bugetare;  În limitele bugetului aprobat;  Mijloace financiare alocate de partenerii de dezvoltare | |
|  | **(d)** Încurajarea dezvoltării politicii în domeniul inovării, prin schimbul de informații și de bune practici privind comercializarea în domeniul cercetării și al dezvoltării (inclusiv instrumente de sprijin pentru întreprinderile nou-înființate bazate pe tehnologie), dezvoltarea de poluri (clustere) și accesul la finanțare | | | | | | | | | **4. Punerea în aplicare a inițiativelor de consolidare a capacităților de inovare, în conformitate cu noua inițiativă EU4Innovation lansată în cadrul Parteneriatului estic, promovînd elaborarea unor măsuri de politică și a unor stimulente pentru sprijinirea întreprinderilor inovatoare** | | **I17.** Realizarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei inovaționale a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovații pentru competitivitate” | Raport elaborat anual;  Nivel de îndeplinire (%)/anual;  Număr de măsuri realizate;  Număr de acte legislative-normative adoptate/aprobate | | Ministerul Economiei și Infrastructurii;  Academia de Științe a Moldovei;  Autoritățile publice centrale și locale relevante | Trimestrul IV, 2019 | Alocații bugetare; Costuri estimative: 1,6 miliarde lei pentru 2013-2020, inclusiv din bugetul de stat  – circa 1,0  mld lei | |
|  | | | | | | | | |  | | **I18.** Dezvoltarea, implementarea și promovarea politicii clustereale de stat | 3 proiecte pilot lansate;  3 sectoare/regiuni identificate;  3 instruiri tematice organizate | | Ministerul Economiei și Infrastructurii;  Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare  Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijloci;  Autoritățile publice centrale și locale relevante | Trimestrul IV, 2019 | Alocații bugetare;  Mijloace financiare alocate de partenerii de dezvoltare | |
|  |  | | | | | | | | |  | | **I19.** Crearea primului parc pentru tehnologia informației, în conformitate cu prevederile Legii nr.77 din 21 aprilie 2016 cu privirela parcurile pentru tehnologia informaţiei | Întreprinderi mici și mijlocii înregistrate | | Ministerul Economiei și Infrastructurii;  Academia de Științe a Moldovei;  Agenția pentru Inovaţii şi Transfer Tehnologic | Trimestrul IV, 2017 | (1000,0 lei buget;  Suma financiară estimativă | |
|  |  | | | | | | | | |  | | **I20.** Susținerea prin diverse programe a capacitații întreprinderilor mici şi mijlocii de absorbție a tehnologiilor inovative autohtone | Număr de întreprinderi mici și mijlocii finanțate | | Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare,  Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijloci; | Trimestrul IV, 2019 | Alocații bugetare, total estimat);  Resursele partenerilor de dezvoltare,  investiții private (BS) 24,0 | |
|  |  | | | | | | | | |  | | **I21.** Crearea rețelelor de comunicare și cooperare în cadrul incubatoarelor de inovare din Republica Moldova | Rețele create și funcționale | | Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare | Trimestrul IV, 2018 | Alocații bugetare, total (BS) 0,2 | |
|  | **(e)** Încurajarea intensificării contactelor între întreprinderile din UE și întreprinderile din Republica Moldova și între aceste întreprinderi și autoritățile din UE și din Republica Moldova | | | | | | | | | **5. Implementarea efectivă a Programului pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME), care include inițiative precum Rețeaua întreprinderilor europene (EEN), Erasmus pentru tineri antreprenori, proiecte de cooperare între clustere etc. prin consolidarea capacității părților interesate relevante din cadrul instituțiilor și al sectorului privat din Republica Moldova;**  **6. Crearea de legături între dezvoltarea IMM-urilor și oportunităților create de DCFTA, inclusiv prin rețele (de sprijin) de afaceri (cum ar fi EEN), și prin clustere, precum și finalizarea elaborării unei politici speciale pentru clustere în acest context;**  **7. Implementarea elementelor legate de exporturi pentru 2018-2020 ale Strategiei naționale de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor pentru perioada 2016-2020, inclusiv o evaluare la jumătatea perioadei a acestei strategii, în 2018.** | | **I22.** Elaborarea şi implementarea unui program de susţinere a afacerilor cu potenţial de creştere înalt și internaționalizarea întreprinderilor mici şi mijlocii | Program aprobat | | Ministerul Economiei și Infrastructurii;  Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și  Mijlocii | Trimestrul IV, 2019 | Suma financiară estimativă;  Alocații bugetare, total - 20 mil. lei(BS) 0,2;  inclusiv:  Suport bugetar;  Proiecte finanțate din surse externe | |
|  | | | | | | | | | **I23.** Acordarea asistenței informaționale şi metodologice instituțiilor de cercetare şi companiilor private pentru elaborarea şi promovarea proiectelor acestora în cadrul Programului „Orizont 2020” | Număr de persoane informate | | Academia de Științe a Moldovei;  Rețeaua Punctelor Naționale de Contact;  Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare | Trimestrul IV, 2018 | Suma financiară estimativă;  Alocații bugetare, total (BS) 0,2;  Alte surse (finanțare europeană)  - HORIZON 2020 – 0,2 | |
|  | | | | | | | | | **I24.** Promovarea bunelor practici de transfer tehnologic şi afaceri inovaționale prin participarea întreprinderilor în programe şi proiecte internaționale în domeniu | Număr de persoane participante | | Academia de Științe a Moldovei;  Agenția pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | Trimestrul IV 2017 | Suma financiară estimativă;  Alte surse (GIZ):  Proiect al Programului Transfrontalier Moldova-Ucraina – 0,5 | |
|  | **I25**. Participarea la tîrguri și expoziții naționale și internaționale în vederea promovării produselor și tehnologiilor noi obținute în urma implementării proiectelor de inovare și transfer tehnologic | Număr de evenimente organizate (atinse);  Număr de exponate prezentate | | Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare | Trimestrul IV, 2019 | Suma financiară estimativă;  Alocații bugetare, total (BS) – 0,3 | |
|  | **I26.** Dezvoltarea rețelei incubatoarelor de afaceri | Număr anual de incubatoare create;  Număr de rezidenţi în cadrul IA, inclusiv femei;  Număr de locuri de muncă, inclusiv femei | | Ministerul Economiei și Infrastructurii;  Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii | Trimestrul IV, 2019 | Alocații bugetare total – 60 mil. lei;  inclusiv:  Suport bugetar;  Proiecte finanțate din surse externe | |
|  | | | | | | | | | **I27.** Participarea reprezentanților Republicii Moldova (sectorul public, privat, asociativ, academic) în cadrul platformelor pentru întreprinderile mici și mijlocii la nivel european, regional, bilateral | Număr anual de evenimente de participare | | Ministerul Economiei și Infrastructurii;  Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii;  Organizația pentru Promovarea Exportului și Atragerea Investițiilor în Moldova | Trimestrul IV, 2019 | Alocații bugetare;  În limita bugetului aprobat | |
|  | | | | | | | | | **I28.** Asigurarea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la serviciile integrate în cadrul „Enterprise Europe Network” (EEN)”: | Număr anual de consultaţii acordate;  Număr anual de sesiuni de informare şi instruire organizate;  Număr anual de evenimente de brokeraj organizate;  Număr anual de profiluri înregistrate pe platforma „Enterprise Europe Network” | | Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii | Trimestrul IV, 2019 | Surse extrabugetare;  Programul „COSME” | |
|  | | | | | | | | | **SL3.** Realizarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei naționale de atragere a investițiilor și promovare a exportului pentru anii 2016-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului din 25 aprilie 2016 | Număr de rapoarte elaborate; Nivel de implementare al Strategiei (%); Număr de acțiuni realizate;  Număr de acte legislative-normative elaborate/aprobate | | Ministerul Economiei și Infrastructurii;  Organizația pentru Promovarea Exportului și Atragerea Investițiilor în Moldova; Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii; Autoritățile publice centrale și locale relevante | Trimestrul IV, 2019 | Alocații bugetare;  Costuri estimative  total –166,2 mil. lei  *inclusiv:*  suport bugetar 1,9 mil. lei;  proiecte finanțate din surse externe – 164,3 mil.lei | |
|  | **(f)** Sprijinirea desfășurării unor activități în materie de promovare a exporturilor în Republica Moldova | | | | | | | | | 8. Consolidarea rolului asociațiilor de afaceri și de IMM-uri (inclusiv al asociațiilor sectoriale), în vederea îmbunătățirii dialogului public-privat;  9. Creșterea capacității de export a Republicii Moldova, inclusiv prin lansarea de scheme de sprijin (granturi) specifice pentru companii, financiare și nefinanciare, destinate dezvoltării exporturilor; | | **I29.** Implementarea Programului „Promovarea exportului” | Număr de măsuri realizate; Număr anual de contracte de afaceri încheiate; Număr anual de studii de identificare a potențialilor investitori elaborate;  Număr anual de oferte elaborate | | Organizația pentru Promovarea Exportului și Atragerea Investițiilor în Moldova; Ministerul Economiei și Infrastruturii | Trimestrul IV, 2019 | Alocații bugetare; Asistența donatorilor | |
|  | **(g)** Facilitarea modernizării și restructurării industriei Republicii Moldova în anumite sectoare | | | | | | | | | 10. Dezvoltarea unei politici industriale axate pe dezvoltarea infrastructurii și inovare;  11.Creșterea capacității de export a Republicii Moldova, inclusiv prin lansarea de scheme de sprijin (granturi) specifice pentru companii, financiare și nefinanciare, destinate dezvoltării exporturilor; | | **L3.** **Act de modificare**  Modificarea și completarea cadrului legal existent de susținere a sectoarelor productive și dezvoltare a instrumentelor infrastructurii antreprenoriale (Parcuri industriale și Zone economice libere):   * promovarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, inclusiv Legea nr.182 din 15 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale, Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 etc.   Promovarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (cu referire la Legea nr.440-XV din 27 iulie 2001cu privire la zonele economice libere, Legea cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chișinău”, nr.625-XIII din 3 noiembrie 1995, Legii privind Zona Antreprenoriatului Liber - Parcul de Producţie „Taraclia”, nr. 1529-XIII din 19 februarie 1998, Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997) | Legi intrate în vigoare | | Ministerul Economiei și Infrastruturii  Infrastruturii;  Organizația pentru Promovarea Exportului și Atragerea Investițiilor în Moldova;  Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii; | Trimestrul IV, 2017 | Alocații bugetare, | |
|  |  | | | | | | | | |  | | **I30.** Realizarea politicii în domeniul creării, dezvoltării și funcționării parcurilor industriale | Număr de acte legislative-normative elaborate/  aprobate;  Număr de rapoarte elaborate; Număr de locuri de muncă create;  Volum al investițiilor realizate | | Ministerul Economiei și Infrastructurii;  Întreprinderile administratoare ale parcurilor industriale | Trimestrul IV, 2019 | Sursele investitorilor locali și străini | |
|  |  | | | | | | | | |  | | **I31.** Realizarea politicii în domeniul creării, dezvoltării și funcționării Zonelor Economice Libere | Număr de acte legislative-normative elaborate/  aprobate;  Număr de rapoarte elaborate; Număr de locuri de muncă create;  Volum al investițiilor realizate | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | Trimestrul IV, 2019 | Sursele investitorilor locali și străini | |
| **64** | Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol. Aceasta va atrage, de asemenea, participarea unor reprezentanți ai întreprinderilor din UE și din Republica Moldova | | | | | | | | |  | | **I1.** Organizarea reuniunilor Clusterului II  *Politică industrială şi antreprenorială, sectorul minier şi al materiilor prime, turism, protecţia consumatorului, dreptul societăţilor comerciale şi guvernanţă corporativă şi fiscalitate* | Desfăşurarea reuniunilor cel puţin o dată pe an | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | Trimestrul III 2017;  Trimestrul III 2018;  Trimestrul III 2019 |  | |
| **CAPITOLUL 11. SECTORUL MINIER ȘI AL MATERIILOR PRIME** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **65** | Părțile își dezvoltă și își consolidează cooperarea în domeniul industriilor miniere și al comerțului cu materii prime, avînd drept obiectiv promovarea înțelegerii reciproce, îmbunătățirea mediului de afaceri, schimbul de informații și cooperarea privind aspectele neenergetice, legate în special de extracția minereurilor metalifere și a mineralelor industriale | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **66** | În acest scop, părțile cooperează în următoarele domenii:  **(a)** Schimbul de informații între părți cu privire la evoluțiile în sectoarele lor miniere și ale materiilor prime | | | | | | | | | ***Părțile vor face schimb de informații cu privire la sectorul minier și al materiilor prime, pentru a ajunge la o mai bună înțelegere a direcțiilor și politicilor lor strategice respective. Discuțiile se vor purta prin intermediul subcomitetului specific*** | | **I1.** Schimbul de informații în domeniul valorificării industriale a zăcămintelor de substanţe minerale utile | Informații, acte normative transmise/  preluate | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Trimestrul III, 2019 | În limitele resurselor bugetare | |
|  | **(b)** Schimbul de informații cu privire la aspecte legate de comerțul cu materii prime, în vederea promovării schimburilor bilaterale | | | | | | | | |  | | **I2.** Asigurarea schimbului de informaţii | Informații, acte normative transmise/  preluate | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | Trimestrul IV 2017;  Trimestrul IV 2018;  Trimestrul IV 2019 | În limitele resurselor bugetare | |
|  | **(c)** Schimbul de informații și de cele mai bune practici în ceea ce privește aspecte legate de dezvoltarea durabilă a industriilor miniere | | | | | | | | |  | | **I3.** Schimbul de informații în domeniul cercetărilor geologice și extinderii bazei de materie primă minerală | Informații, acte normative transmise/  Preluate;  Vizite de lucru organizate pentru 3 specialiști din domeniu | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Trimestrul III, 2019 | În limitele resurselor bugetare | |
|  | **(d)** Schimbul de informații și de cele mai bune practici în ceea ce privește activitățile de formare, competențele și siguranța în industriile miniere | | | | | | | | |  | | **I4.** Preluarea bunelor practici în domeniul exercitării controlului geologic de stat şi supravegherea minieră de stat | 2 vizite de lucru pentru 4 specialiști din domeniu organizate | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Trimestrul III, 2019 | În limitele resurselor bugetare | |
|  |  | | | | | | | | |  | | **I5.** Organizarea și participarea la reuniunile Subcomitetul de Asociere RM–UE – Cluster 2 „Politica industrială și antreprenorială, sectorul minier și al materiilor prime, turism, protecția consumatorului și fiscalitate” | 2 reuniuni organizate, desfășurate | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Trimestrul IV, 2019 |  | |
| **CAPITOLUL 12. AGRICULTURA ȘI DEZVOLTAREA RURALĂ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **67** | Părțile cooperează pentru a promova dezvoltarea agricolă și rurală, îndeosebi prin apropierea treptată a politicilor și a legislației | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **68** | Cooperarea dintre părți în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale acoperă, printre altele, următoarele subiecte:  **(b)** Consolidarea capacităților administrative la nivel central și local, în planificarea, evaluarea și punerea în aplicare a politicilor în conformitate cu reglementările și cu cele mai bune practici ale UE | | | | | | | | | **Dezvoltarea capacităților administrațiilor centrale și locale în ceea ce privește politicile de dezvoltare rurală** | | **I1.** Elaborarea unui plan de instruire şi consolidare a capacităţilor, care va include activităţi de instruire/asistenţă tehnică referitoare la elaborarea şi aplicarea politicilor în conformitate cu reglementările și cu cele mai bune practici ale UE (inclusiv TAIEX şi asistenţa tehnică oferită pentru implementarea ENPARD) precum și participarea la instruirile și vizitele de studiu planificate | Plan aprobat prin Ordinul Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului,   Număr de instruiri și vizite de studiu realizate. | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;  Agenţia de Intervenţii şi Plăţi în Agricultură | Trimestrul IV, 2019 | În limitele resurselor bugetare,  Asistență Externă | |
|  | | | | | | | | | ***Consolidarea capacității Agenției de Plăți în vederea asigurării transparenței, a eficienței și a previzibilității ajutorului de stat plătit*** | | **I2.** Consolidarea capacităţilor instituţionale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură | Număr de instruiri realizate | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;  Agenţia de Intervenţii şi Plăţi în Agricultură | Trimestrul IV, 2019 | Proiectul Twinning „Consolidarea capacităților şi competențelor Agenției de Intervenție şi Plăți pentru Agricultură din Moldova” | |
|  | **(c)** Promovarea modernizării și a caracterului durabil al producţiei agricole | | | | | | | | | **Elaborarea și punerea în aplicare a cadrului politic, juridic și instituțional (inclusiv a cerințelor privind siguranța alimentelor, a politicii în domeniul calității, a standardelor de comercializare și referitoare la agricultura ecologică) în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale** | | **I3.** Asigurarea realizării prevederilor Strategiei naţionale pentru dezvoltarea agriculturii şi mediului rural (2014-2020) şi Planului de acţiuni pentru realizarea strategiei | Raport privind nivelul de realizare a strategiei în % | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Anual |  | |
|  |  | | | | | | | | | **I 3.1.** Revizuirea și actualizarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea agriculturii şi mediului rural (2014-2020) şi Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Trimestrul II, 2018 | În limitele resurselor bugetare disponibile și asistenței tehnice oferită pentru implementarea ENPARD | |
|  |  | | | | | | | | | **I 3.2.** Elaborarea unui concept pentru Strategiile de dezvoltare locală și a unei metodologii de implementare a abordării LEADER | Concept și metodologie aprobate | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Trimestrul IV, 2019 | În limitele resurselor bugetare disponibile | |
|  |  | | | | | | | | | **Elaborarea, promovarea și implementarea de programe sectoriale pentru subsectoare agricole specifice** | | **I 3.3.** Elaborarea și promovarea proiectului Planului general de gestionare a crizelor în sectorul alimentelor și furajelor | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,  Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor | Trimestrul III, 2018 | În limitele resurselor bugetare disponibile | |
|  |  | | | | | | | | | **I 3.4.** Elaborarea unui Program de promovare a produselor alimentare | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor | Trimestrul III, 2019 | În limitele resurselor bugetare disponibile  Asistență externă | |
|  |  | | | | | | | | | **Îmbunătățirea utilizării durabile a resurselor de apă în sectorul agroalimentar, prin utilizarea de noi tehnologii** | | **I 3.5.** Elaborarea unui studiu privind posibilitatea utilizării apelor subterane pentru irigare | Studiu elaborat | | Academia de Științe a Moldovei,  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Trimestrul I, 2019 | În limitele resurselor bugetare disponibile | |
|  |  | | | | | | | | | **Îmbunătățirea utilizării durabile a terenurilor în sectorul agroalimentar** | | **I 3.6.** Stimularea deținătorilor de terenuri privind gestionarea durabilă a terenurilor agricole | Valoarea stimulenetelor acordate, Suprafețe de terenuri pe care s-au aplicat tehnologii de gestionare durabilă | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului  Agenţia de Intervenţii şi Plăţi în Agricultură | Trimestrul IV, 2019 | Asistență externă (IFAD MAC-P) | |
|  |  | | | | | | | | | **I 3.7.** Consolidarea terenurilor agricole | Suprafaţa exploataţiilor agricole consolidate | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului   Agenţia de Intervenţii şi Plăţi în Agricultură | Trimestrul IV, 2019 | În limitele resurselor bugetare disponibile. Asistență externă | |
|  |  | | | | | | | | | **I 3.8.** Conservarea și sporirea fertilității solurilor (implementarea acțiunilor din cadrul Programului aprobat prin HG nr. 554 din 14.07.2017) | Măsuri realizate | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului   Agenţia Relații Funciare și Cadastru | Anual | În limitele resurselor bugetare disponibile - 51,0 mil. lei   Asistență externă | |
|  |  | | | | | | | | | **Elaborarea unui cadastru actualizat și transparent ca bază pentru monitorizarea utilizării terenurilor, precum și facilitarea reformei funciare și a consolidării exploatațiilor agricole, în vederea îmbunătățirii situației structurale a sectorului agroalimentar și a implementării politicilor agricole și de dezvoltare rurală** | | **I 3.9.** Elaborarea Conceptului Cadastrului agricol al Republicii Moldova | Concept aprobat | | Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului  Întreprinderea de Stat „Centrul Informațional Agricol | Trimestru IV, 2019 | În limitele resurselor bugetare disponibile   Asistență externă | |
|  |  | | | | | | | | | **Reducerea vulnerabilității sectorului agricol în fața pericolelor climatice** | | **I 3.10.**  Implementarea sistemelor de protecţie a culturilor agricole contra condiţiilor climatice nefavorabile (îngheţuri, grindină etc.) | Numărul producătorilor agricoli care şi-au asigurat riscurile în agricultură  Suprafața culturilor agricole protejată, hectare. | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului; | Trimestrul IV, 2019 | În limitele resurselor bugetare,  Asistență Externă | |
|  |  | | | | | | | | |  | | **I 3.11.**  Lucrări de fertilizare organică pentru aplicarea tehnologiilor conservative de prelucrare a solurilor | Tehnologii conservative pentru sporirea fertilității solurilor pe 4000HA | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;  Agenția Relații Funciare și Cadastru | Trimestrul IV, 2019 | În limitele resurselor bugetare | |
|  | **(d)** Schimbul de cunoștințe și de bune practici referitoare la politici de dezvoltare rurală pentru a promova bunăstarea economică a comunităților rurale | | | | | | | | |  | | **I4**. Organizarea, cu suportul Delegaţiei UE în Moldova, a unei Conferinţe în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale | Conferinţă organizată | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Trimestrul IV, 2018 |  | |
|  | **(e)**Îmbunătățirea competitivității sectorului agricol și a eficienței și transparenței piețelor | | | | | | | | | **Îmbunătățirea competitivității producției agricole și a diversificării activităților economice din zonele rurale;  Elaborarea și punerea în aplicare a cadrului politic, juridic și instituțional (inclusiv a cerințelor privind siguranța alimentelor, a politicii în domeniul calității, a standardelor de comercializare și referitoare la agricultura ecologică) în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale** | | **I5.** Armonizarea legislaţiei naţionale din domeniul agriculturii, măsurilor sanitare şi fitosanitare la *acquis*-ul comunitar conform angajamentelor asumate (în special Anexa VII şi XXIV-B la Acordul de Asociere) | Număr de acte europene transpuse în legislaţia naţională | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Trimestrul IV, 2019 |  | |
| **I6.** Suportul la crearea şi/sau modernizarea infrastructurii postrecoltare în regiunile rurale.  Facilitarea asocierii producătorilor agricoli în grupuri de producători agricoli şi alte forme de asociere | Număr de grupuri de producători | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;  Agenţia de Intervenţii şi Plăţi în Agricultură | Trimestrul IV, 2019 |  | |
| **I 6.1.** Promovarea implementării abordării LEADER la nivel central, regional și local | Campanii de informare realizate, Numărul de instruiri organizate | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului; Agenţia de Intervenţii şi Plăţi în Agricultură |  |  | |
| **Punerea în aplicare a Legii generale cu privire la principiile subvenționării în agricultură și dezvoltare rurală, îmbunătățind astfel punerea în aplicare a politicilor în acest domeniu** | | **L1. Act nou**  Proiectul de lege privind principiile de subvenționare a producătorilor agricoli | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;  Agenţia de Intervenţii şi Plăţi în Agricultură | Trimestrul I, 2017 |  | |
|  | **I 6.2.** Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 455 din 21.06.2017 | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Trimestrul IV 2018 |  | |
|  | **I7.** Realizarea condiţionalităţilor aferente Programului ENPARD | Nivel de realizare a programului estimat de misiunea de evaluare;  Suma debursată | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Trimestrul IV, 2017;  Trimestrul IV 2018 |  | |
|  | **(f)** Promovarea unor politici în domeniul calității și a mecanismelor lor de control, în special privind indicațiile geografice și agricultura ecologică | | | | | | | | |  | | **I8.** Consolidarea capacităţilor instituţionale în vederea îmbunătățirii sistemului de control şi certificare a producţiei ecologice în corespundere cu standardele europene | Număr de măsuri implementate | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,  cu suportul partenerilor de dezvoltare | Trimestrul IV, 2019 |  | |
|  | | | | | | | | |  | | **I9.** Asigurarea și organizarea cursurilor de instruire pentru reprezentanţii organismelor de inspecție și certificare a produselor ecologice | Număr de cursuri organizate | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,  cu suportul partenerilor de dezvoltare | Trimestrul IV, 2019 |  | |
|  | | | | | | | | |  | | **I10.** Organizarea seminarelor, meselor rotunde în scopul informării producătorilor agricoli cu privire la standardele privind certificare a produselor ecologice | Număr de acţiuni/măsuri organizate | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Trimestrul IV, 2019 |  | |
|  | **(g)** Diseminarea cunoștințelor către producătorii agricoli și promovarea serviciilor de informare publică a acestora | | | | | | | | |  | | **I11.** Îmbunătățirea serviciilor de extensiune rurală prestate producătorilor agricoli | Număr de ore/servicii prestate | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;  Asociația pentru Controlul si Siguranța Alimentelor | Permanent | Bugetul de stat –  10,0 mil. lei pentru anul 2017 | |
|  | **(h)** Consolidarea armonizării aspectelor abordate în cadrul organizațiilor internaționale la care părțile sînt membre | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **69** | Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol | | | | | | | | |  | | **I1.** Asigurarea schimbului periodic de informaţii cu privire la progresul realizării angajamentelor, inclusiv în cadrul reuniunii anuale a clusterului V. Agricultură şi dezvoltare rurală, pescuit şi politică maritimă, dezvoltare regională, cooperare la nivel transfrontalier şi regional | Număr de informaţii prezentate;  Reuniune organizată | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;  Ministerul Economiei și Infrastructurii | Trimestrul III, 2017;  Trimestrul III, 2018;  Trimestrul III, 2019 |  | |
| **70** | Republica Moldova realizează apropierea legislației sale naționale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în anexa VII la prezentul acord, în conformitate cu dispozițiile din anexa respectivă: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Produse de origine vegetală**  **Regulamentul** de punere în aplicare (UE) nr. **543/2011** al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate. | | | | | | | | | **Elaborarea și punerea în aplicare a cadrului politic, juridic și instituțional (inclusiv a cerințelor privind siguranța alimentelor, a politicii în domeniul calității, a standardelor de comercializare și referitoare la agricultura ecologică) în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale** | | **LT1. Act nou**  Proiectul de lege cu privire la controlul de conformitate cu cerinţele de calitate pentru fructe şi legume proaspete.  Transpune:  Regulamentul 543/2011/UE/a abrogat Regulamentul 1580/2007/CE | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Trimestrul I, 2018;  Acordul de Asociere (Anexa VII la capitolul 12) – septembrie 2017 | 18 mii lei  În limitele resurselor bugetare disponibile | |
|  | | | | | | | | |  | | **I1.** Instruirea inspectorilor Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor în vederea implementării prevederilor cadrului normativ armonizat | Număr de persoane instruite | | Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor | Trimestrul IV, 2018 |  | |
|  | | | | | | | | |  | | **I2.** Elaborarea procedurilor de control și prelevare a probelor la fructe și legume proaspete | Proceduri de control elaborate | | Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor | Trimestrul IV, 2018 |  | |
|  | | | | | | | | |  | | **SLT1. Act de modificare**  Proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 929 din 31 decembrie 2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Cerinţe de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete”.  Transpune:  Regulamentul543/2011/UE/ a abrogat Regulamentul 1580/2007/CE | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Trimestrul IV, 2017  (Anexa VII la capitolul 12) – septembrie 2017 | Alocaţii bugetare | |
|  | | | | | | | | |  | | **I3.** Desfășurarea instruirilor pentru inspectorii din teritoriu | 4 instruiri;  160 de inspectori teritoriali | | Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor | Trimestrul IV, 2018 | În limitele resurselor bugetare disponibile, cu atragerea fondurilor externe | |
|  | | | | | | | | |  | | **I4.** Elaborarea procedurilor speciale de control în domeniu | 2 proceduri elaborate | |
| **70 și 181** | **Produse de origine animală**  **Regulamentul (UE) nr. 101/2013** al Comisiei din 4 februarie 2013 privind utilizarea acidului lactic pentru reducerea contaminării microbiologice de suprafaţă a carcaselor de bovine. | | | | | | | | |  | | **SLT2. Act de modificare**  Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea [Hotărîrii Guvernului nr.696 din 4 august 2010](about:blank) „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Carne – materie primă. Producerea, importul şi comercializarea”.  Transpune:  Regulamentul 101/2013/UE | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Trimestrul I, 2018;  Acordul de Asociere (art. 181, Anexa XXIV-B) – 2016 | Alocaţii bugetare | |
|  | | | | | | | | |  | | **I5.** Desfășurarea instruirilor pentru inspectorii din teritoriu | 1 instruiri;  80 de inspectori teritoriali | | Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor | Trimestrul IV, 2017 | În limitele resurselor bugetare disponibile cu atragerea fondurilor externe | |
|  | | | | | | | | |  | | **I6.** Elaborarea procedurilor speciale de control în domeniu | Proceduri elaborate | |
|  | | | | | | | | |  | | **I7.** Desfășurarea instruirilor pentru colaboratorii ÎS. „Centrului Republican de Diagnostică Veterinară”  (CRDV) | 1 instruire  3 colaboratori din laborator | |
| **70** | **Regulamentul (UE) nr. 1308/2013** al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări specifice a pieţelor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 şi (CE) nr.1234/2007 ale Consiliului (CELEX:32013R1308) | | | | | | | | |  | | **SLT 3. Act de modificare**  Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea [Hotărîrii Guvernului nr. 611 din 5 iulie 2010](about:blank) „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Lapte şi produse lactate”.  Transpune:  Regulamentul (UE) nr. 1308/2013/ a abrogat Regulamentul 1234/2007/CE  Directiva 2001/114 | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Trimestrul I, 2018;  Acordul de Asociere (Anexa VII la capitolul 12) – septembrie 2019 | Alocaţii bugetare | |
|  | | | | | | | | |  | | **SLT4. Act nou**  Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză și testare a laptelui tratat termic destinat consumului uman direct.  Transpune:  Regulamentul (UE) nr. 1308/2013/ a abrogat Regulamentul 1234/2007/CE | Trimestrul I, 2018;  Acordul de Asociere (Anexa VII la capitolul 12) – septembrie 2019 |
| **Directiva 2001/114/CE** a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind anumite tipuri de lapte conservat, parţial sau integral deshidratat şi destinat consumului uman | | | | | | | | |  | | **SLT5. Act de modificare**  Proiectul hotărîrii de Guvern pentru modificarea și completarea [Hotărîrii Guvernului nr.611 din 5 iulie 2010](about:blank) „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Lapte şi produse lactate”.  Transpune:  Directiva 2001/114/CE | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Trimestrul I, 2018 | Alocaţii bugetare | |
| **Regulamentul (CE) nr. 273/2008** al Comisiei din 5 martie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind metodele de analiză şi evaluare calitativă a laptelui şi a produselor lactate | | | | | | | | |  | | **SLT6. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Cerinţelor privind metodele de analiză şi evaluare calitativă a laptelui şi produselor lactate.  Transpune:  Regulamentul (CE) nr. 273/2008 | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare:  ∗în curs de 2 ani de la data publicării, adică în 2019 | | Trimestrul II, 2017;  Acordul de Asociere (Anexa VII la capitolul 12) – septembrie 2018 | Alocaţii bugetare | |
|  | | | | | | | | |  | | **I8.** Desfășurarea instruirilor pentru inspectorii din teritoriu | 1 instruire:  80 de inspectori teritoriali | | Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor | Trimestrul II, 2018 | În limitele resurselor bugetare disponibile, cu atragerea fondurilor externe | |
|  | | | | | | | | |  | | **I9.** Elaborarea procedurilor speciale de control în domeniu | Nr. 1- Proceduri elaborate | |
|  | | | | | | | | |  | | **I10.** Desfășurarea instruirilor pentru colaboratorii ÎS. „Centrului Republican de Diagnostică Veterinară”  (CRDV) | 1 instruire  3 colaboratori din laborator | |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 1249/2008** al Comisiei din 10 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a grilelor comunitare de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine şi privind raportarea preţurilor acestora. | | | | | | | | |  | | **LT2. Act nou**  Proiectul de lege privind clasificarea carcaselor de bovine, porcine şi ovine.  Transpune:  1. Regulamentul (UE) nr. 1308/2013/ a abrogat Regulamentul 1234/2007/CE;  2. Regulamentul (CE) nr. 1249/2008 | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Trimestrul II, 2017  Acordul de Asociere (Anexa VII la capitolul 12) – septembrie 2019  Acordul de Asociere (Anexa VII la capitolul 12) – septembrie 2018 | Alocaţii bugetare  alocaţii bugetare | |
|  | **Regulamentul (UE) nr.1308/2013** al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.922/72, (CEE) nr.234/79, (CE) nr.1037/2001 şi (CE) nr.1234/2007 ale Consiliului | | | | | | | | |  | | **LT3**. Proiectul de lege privind clasificarea carcaselor de bovine, porcine şi ovine.  Transpune:  Regulamentul (UE) nr.1308/2013 | Legea intrată în vigoare | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Trimestrul II, 2017 |
|  | | | | | | | | |  | | **I11.** Desfășurarea instruirilor pentru inspectorii din teritoriu.  **I12.** Elaborarea procedurilor speciale de control în domeniu | 1 instruire;  80 de inspectori teritoriali;  1 proceduri elaborate | | Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor | Trimestrul III, 2017 | În limitele resurselor bugetare disponibile, cu atragerea fondurilor externe | |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 1760/2000** al Consiliului şi al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea cărnii de vită şi mînzat şi a produselor din carne de vită şi mînzat şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.820/97 al Consiliului (CELEX: 32000R1760) | | | | | | | | |  | | **SLT7.Act de modificare**  Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea [Hotărîrii Guvernului nr. 1406 din 10 decembrie 2008](about:blank) „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind clasificarea şi sistemul de etichetare a cărnii de bovine, precum şi a produselor din carne de bovine”.  Transpune:  Regulamentul (UE) nr.1308/2013/ care a abrogat Regulamentul 1234/2007/CE;  Regulamentul (CE) nr. 1760/2000;  Regulamentul (CE) nr.1825/2000;  Regulamentul (CE) nr.566/2008 | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Trimestrul I, 2018  Acordul de Asociere (Anexa VII la capitolul 12) – septembrie 2019 | Alocaţii bugetare;  În limitele resurselor bugetare disponibile cu atragerea fondurilor externe | |
|  | **Regulamentul (CE) nr.1825/2000** al Comisiei din 25 august 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.1760/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului privind etichetarea cărnii de vită şi mînzat şi a produselor din carne de vită şi mînzat (CELEX: 32000R1825) | | | | | | | | |  | |  |  | |  |  |  | |
|  | **Regulamentul (UE) nr.1308/2013** al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.922/72, (CEE) nr.234/79, (CE) nr.1037/2001 şi (CE) nr.1234/2007 ale Consiliului (CELEX: 32013R1308) | | | | | | | | |  | |  |  | |  |  |  | |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 566/2008** al Comisiei din 18 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte comercializarea cărnii provenind de la bovine în vîrstă de 12 luni sau mai tinere | | | | | | | | |  | | **I13.** Desfășurarea instruirilor pentru inspectorii din teritoriu | 1 instruire;  80 de inspectori teritoriali | | Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor |  |  | |
|  | **Agricultură ecologică**  **Regulamentul (CE) nr. 889/2008** al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul | | | | | | | | | **Elaborarea și punerea în aplicare a cadrului politic, juridic și instituțional (inclusiv a cerințelor privind siguranța alimentelor, a politicii în domeniul calității, a standardelor de comercializare și referitoare la agricultura ecologică) în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale**  **Simplificarea certificării produselor agroalimentare pentru import/export** | | **LT3. Act de modificare**  Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 115-XVI din 9 iunie 2005 cu privire la producția agroalimentară ecologică.  Transpune:  Regulamentul (CE) nr. 889/2008;  Regulamentul (CE) nr. 834/2007;  Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 | Lege intrată în vigoare    Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Trimestrul I, 2018  Acordul de Asociere (Anexa VII la capitolul 12) – septembrie 2018; | Alocaţii bugetare | |
| **SLT8. Act de modificare**  Proiectul hotarîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului 149 din 10 februarie 2006 „Pentru implementarea Legii cu privire la producția agroalimentară ecologică”.  Transpune:  Regulamentul (CE) nr. 889/2008;  Regulamentul (CE) nr. 834/2007;  Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 834/2007** al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 | | | | | | | | |  | |  | |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 1235/2008** al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe | | | | | | | | |  | |  | |
|  | **Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 392/2013** al Comisiei din 29 aprilie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 în ceea ce privește sistemul de control al producției ecologice | | | | | | | | | **Elaborarea și punerea în aplicare a cadrului politic, juridic și instituțional (inclusiv a cerințelor privind siguranța alimentelor, a politicii în domeniul calității, a standardelor de comercializare și referitoare la agricultura ecologică) în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale   Simplificarea certificării produselor agroalimentare pentru import/export** | | **SLT9. Act de modificare**  Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 149 din 10 februarie 2006 „Pentru implementarea Legii cu privire la producția agroalimentară ecologică”.  Transpune:  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 392/2013;  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 567/2013 | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Trimestrul I, 2018  Acordul de Asociere (Anexa VII la capitolul 12) – septembrie 2018  Acordul de Asociere (Anexa VII la capitolul 12) – septembrie 2018 | alocaţii bugetare | |
|  | **Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 567/2013** al Comisiei din 18 iunie 2013 de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a  Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe | | | | | | | | |  | |  | |
|  | **Directiva 1999/105/CE** a Consiliului din 22 decembrie 1999 privind comercializarea materialului forestier de reproducere | | | | | | | | |  | | **LT4.** **Act nou**  Proiectul de lege privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere.  Transpune:  Directiva 1999/105/CE | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;  Agenţia „Moldsilva”, cu institutele de cercetare din subordine | Trimestrul III, 2019;  Acordul de Asociere (Anexa VII la capitolul 12) – septembrie 2019;  Anexa XXIV-B - 2018 | În limitele resurselor bugetare | |
|  | **Regulamentul (CEE) nr.1601/91** al Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire a normelor generale privind definirea, descrierea şi prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole | | | | | | | | |  | | **SLT10*.* Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind definirea, descrierea şi prezentarea vinurilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole.  Transpune:  Regulamentul (UE) nr. 251/2014 / care a abrogat Regulamentul 1601/91/CEE | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Trimestrul IV,  2019 | Alocaţii bugetare | |
|  | **Regulamentul** **(CE) nr. 1234/2007** al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comunea piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) | | | | | | | | |  | | **SLT11.Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea Programului național de acțiuni pentru îmbunătățirea condițiilor de producere și comercializare a produselor apicole.  Transpune:  Regulamentul (UE) nr. 1308/2013/ care a abrogat Regulamentul 1234/2007/CE;  Regulamentul delegat (UE) 2015/1366/ care a abrogatRegulamentul (CE) nr. 917/2004 | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | **Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului** | Trimestrul I, 2018 | Alocaţii bugetare | |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 917/2004** al Comisiei din 29 aprilie 2004 [de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 797/2004 al Consiliului referitor la acțiunile care au ca scop îmbunătățirea condițiilor de producere și de comercializare a produselor apicole](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32004R0917) | | | | | | | | |  | |  | |
|  | **Regulamentul (CE) nr**. **555/2008** al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol | | | | | | | | |  | |  |  | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Neaplicabil (va fi discutat la reuniunea Clusterului V al Subcomitetului din iunie 2017);  Conform Anexei VII la Acordul de Asociere;  Trimestrul IV, 2018 |  | |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 798/2008** al Comisiei din 08.08.2008 de stabilire a unei liste a țărilor terțe, teritoriilor zonelor sau compartimentelor din care pot fi importate în Comunitate și pot tranzita Comunitatea păsărilor de curte și produsele de pasăre, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinar  *(Regulamentul (CE) nr. 798/2008 abrogă Decizia Comisiei nr. 696/2006/CE din 28 august 2006)* | | | | | | | | |  | | **SLT12. Act nou**  Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind importul și tranzitul păsărilor de curte, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinare.  Transpune:  Regulamentul (CE) nr. 798/2008 | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Trimestrul II, 2017 | Alocaţii bugetare | |
| **CAPITOLUL 13. PESCUITUL ȘI POLITICA MARITIMĂ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **71** | **Politica în domeniul pescuitului**  Părțile își dezvoltă și își consolidează cooperarea privind aspecte referitoare la guvernanţă în domeniul maritim și al pescuitului, dezvoltînd astfel o cooperare bilaterală și multilaterală mai strînsă în sectorul pescuitului. De asemenea, părțile încurajează o abordare integrată a chestiunilor legate de pescuit și promovează dezvoltarea durabilă a acestui sector | | | | | | | | | **Promovarea unei abordări integrate a afacerilor maritime, prin desemnarea unui punct național de contact, și participarea la inițiativele UE la nivel de bazin maritim în vederea identificării domeniilor de interes comun pentru cooperarea și dezvoltarea de proiecte în regiunea Mării Negre** | | **L1. Act de modificare**  Proiectul de lege de modificare şi completare a Legii nr. 149-XVI din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura, în vederea îmbunătăţirii fondului piscicol | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Trimestrul I, 2018 | În limitele resurselor bugetare | |
|  | | | | | | | | |  | | **SL1. Actde modificare**  Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 6 august 2007 | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Trimestrul IV, 2018 | În limitele resurselor bugetare | |
|  | | | | | | | | |  | | **SL2. Act nou**  Planul de acţiuni privind dezvoltarea sectorului piscicol şi conservarea resurselor genetice piscicole în bazinele artificiale ale Republicii Moldova | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Trimestrul IV, 2018 | În limitele resurselor bugetare | |
|  |  | | | | | | | | |  | | **I.1** Desemnarea unui punct național de contact și participarea la inițiativele UE la nivel de bazin maritim în vederea identificării domeniilor de interes comun pentru cooperarea și dezvoltarea de proiecte în regiunea Mării Negre | Ordin al Ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului intrat în vigoare | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Trimestrul III, 2018 | În limitele resurselor bugetare | |
| **72** | Părțile întreprind acțiuni comune, fac schimb de informații și își oferă reciproc sprijin pentru a promova:  **(a)** Buna guvernanță și cele mai bune practici în gestionarea activităților de pescuit pentru a asigura conservarea și gestionarea stocurilor de peşte într-un mod durabil, pe baza unei abordări ecosistemice  **(b)** Pescuitul responsabil și gestionarea pescuitului în conformitate cu principiile dezvoltării durabile, astfel încît să se conserve stocurile de peşte și ecosistemele într-o stare sănătoasă  **(c)** Cooperarea prin intermediul unor organizaţii regionale corespunzătoare, responsabile de gestionarea și conservarea resurselor acvatice vii | | | | | | | | | **Intensificarea cooperării și a acțiunilor întreprinse în sensul pescuitului durabil în Marea Neagră, în contextul cadrelor bilaterale și multilaterale, în conformitate cu Declarația tuturor statelor riverane, semnată la București în 2016, și pe baza unei abordări ecosistemice a gestionării pescuitului** | | **I1.** Schimb de informații, organizarea de întruniri cu partenerii europeni în domeniul conservării și gestionării stocurilor de peşte | Informații, acte normative transmise/  preluate întruniri organizate/  vizite efectuate | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Trimestrul IV, 2019 | În limitele resurselor bugetare | |
|  | | | | | | | | |  | | **I2.** Stabilirea sectoarelor prohibite pentru pescuit pe fiecare district bazinier acvatic în parte | Sectoare stabilite | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Trimestrul IV, 2019 | În limitele resurselor bugetare | |
|  | | | | | | | | |  | | **I3.** Coordonarea cu statele vecine cu privire la eforturile de pescuit, uneltele de pescuit admise pentru practicarea pescuitului comercial și sectoarele bazinelor acvatice piscicole transfrontaliere | Întîlniri și acțiuni comune întreprinse; Pescuit de control şi în scop ştiinţific efectuat | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Trimestrul IV, 2019 | În limitele resurselor bugetare | |
|  | | | | | | | | | **Sporirea cooperării administrative, științifice și tehnice cu scopul de a îmbunătăți monitorizarea și controlul activităților de pescuit și comerț cu produse pescărești, precum și trasabilitatea acestora, în vederea combaterii eficace a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (pescuit INN).** | | **I4.** Cooperarea cu instituțiile științifice de profil din țările UE în scopul determinării stării resurselor piscicole și măsurilor de conservare a resurselor acvatice vii | Proiecte/măsuri privind ameliorarea piscicolă inițiate | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Trimestrul IV, 2019 | În limitele resurselor bugetare | |
|  |  | | | | | | | | | **I 5.** Semnarea Acordului între Republica Moldova și Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană (GFCM) | Acord semnat | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Trimestrul I, 2019 | În limitele resurselor bugetare | |
| **73** | Părțile acordă sprijin unor inițiative precum schimbul reciproc de experiență și acordarea de sprijin, pentru a asigura punerea în aplicare a unei politici durabile în domeniul pescuitului, inclusiv:  **(a)** Gestionarea resurselor piscicole și de acvacultură  **(b)** Inspecția și controlul activităților de pescuit, precum și dezvoltarea de structuri administrative și judiciare corespunzătoare, capabile să aplice măsuri adecvate  **(c)** Colectarea de date privind capturile, debarcările și de date biologice și economice  **(d)** Îmbunătățirea eficienței piețelor, în special prin promovarea organizațiilor de producători, furnizarea de informații către consumatori și prin standarde de marketing și trasabilitate  **(e)** Dezvoltarea unei politici structurale pentru sectorul pescuitului, acordîndu-se o atenție deosebită dezvoltării durabile a zonelor pescărești care sînt definite ca fiind o zonă cu un țărm lacustru ori incluzînd iazuri sau un estuar și care prezintă un nivel semnificativ de ocupare a forței de muncă în sectorul pescuitului | | | | | | | | |  | | **I1.** Asigurarea reglementării pescuitului comercial și implementarea unor măsuri eficiente de monitoring și control asupra activităților de pescuit | Măsuri de reglementare și control aplicate | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Trimestrul IV, 2019 | În limitele resurselor bugetare | |
|  | | | | | | | | |  | | **I2.** Elaborarea planului de acțiuni comun de combatere a pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat | Plan de acțiuni aprobat | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Trimestrul IV, 2019 | În limitele resurselor bugetare | |
|  | | | | | | | | |  | | **I3.** Controale și razii comune cu alte instituții ale autorităților publice centrale, regionale şi locale, inclusiv structurile din statele vecine | Controale și razii comune desfășurate | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Trimestrul IV, 2019 | În limitele resurselor bugetare | |
|  | | | | | | | | |  | | **I4.** Colectarea de date privind capturile, debarcările de date biologice și economice | Rapoarte cu privire la capturile pescuitului comercial elaborate; Contravenţii, amenzi aplicate | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Trimestrul IV, 2019 | În limitele resurselor bugetare | |
|  | | | | | | | | |  | | **SL1. Act de modificare**  Proiect hotărîrii a Guvernului pentru modificarea Regulamentului privind autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 6 august 2007 | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Trimestrul IV, 2018 | În limitele resurselor bugetare | |
| **74** | **Politica maritimă**  Ținînd seama de cooperarea în domeniile pescuitului, transporturilor, mediului și în alte politici aferente domeniului maritim, părțile dezvoltă, de asemenea, cooperarea și sprijinul reciproc, dacă este cazul, în ceea ce privește aspectele maritime, în special prin susținerea activă a unei abordări integrate a afacerilor maritime și a bunei guvernanțe în regiunea Mării Negre în cadrul forurilor maritime internaționale competente | | | | | | | | |  | | **I1.** Asigurarea participării delegaţiei naţionale la reuniunile persoanelor de contact pentru proiectul de cooperare din cadrul Politicii Maritime Integrate în regiunile bazinului Mării Negre | Rată de participare a experţilor naţionali; Proiecte şi Iniţiative lansate şi aprobate în interesul republicii Moldova | | Ministerul Economiei și Infrastructurii  Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Anual | În limitele resurselor bugetare  Sprijinul Comisiei Europene. | |
| **75** | Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol | | | | | | | | |  | | **I1.** Asigurarea schimbului periodic de informaţii, inclusiv în cadrul reuniunii anuale a Clusterului V. Agricultură şi dezvoltare rurală, pescuit şi politică maritimă, dezvoltare regională, cooperare la nivel transfrontalier şi regional | Număr de informaţii prezentate;  3 Reuniuni organizate | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;  Ministerul Economiei și Infrastructurii | Trimestrul III, 2017;  Trimestrul III, 2018;  Trimestrul III, 2019 |  | |
| **CAPITOLUL 14. COOPERAREA ÎN SECTORUL ENERGETIC** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **76** | Părțile convin să își continue cooperarea actuală referitoare la aspecte legate de energie pe baza principiilor de parteneriat, interes reciproc, transparență și previzibilitate. Cooperarea ar trebui să aibă drept scop eficiența energetică, integrarea piețelor și convergența în materie de reglementare în sectorul energetic, ținînd seama de necesitatea de a asigura competitivitatea și accesul la energie sigură, durabilă din punct de vedere ecologic și la prețuri accesibile, inclusiv prin dispozițiile Tratatului de instituire a Comunității Energiei | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **77** | Cooperarea include, printre altele, următoarele domenii și obiective:  **(a)** Elaborarea de strategii și politici în domeniul energiei | | | | | | | | |  | | **Actualizarea Strategiei Energetice a Republicii Moldova**  **SL1. Act de modificare**  Revizuirea Strategiei energetice a Republicii Moldova pînă în anul 2030 | Strategie adoptată | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | Trimestrul IV, 2018 | În limitele alocațiilor bugetare | |
|  | **(b)** Dezvoltarea unor piețe ale energiei competitive, transparente și nediscriminatorii în conformitate cu standardele UE, inclusiv cu obligațiile prevăzute în Tratatul de instituire a Comunității Energiei, prin reforme normative și prin participarea la cooperarea regională în domeniul energetic | | | | | | | | |  | | **I1.** Certificarea operatorului sistemului de transport al energiei electrice (OST) | Sistem de transport al energiei electrice (ÎS „Moldelectrica”) certificat | | Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică; Ministerul Economiei și Infrastructurii | Trimestrul IV, 2018 | În limitele resurselor disponibile şi asistenței tehnice, acordate de partenerii de dezvoltare | |
|  | | | | | | | | |  | | **I2.** Desemnarea furnizorului central de energie electrică | Furnizor central de energie electrică desemnat | | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2017 | În limitele alocațiilor bugetare | |
|  |  | | | | | | | | |  | | **I(?)** Metodologia de calculare, de aprobare și de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a energiei electrice | Hotărîre intrată în vigoare | | Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică | Trimestrul II, 2018 |  | |
|  |  | | | | | | | | |  | | **I(?)** Metodologia de calculare, de aprobare şi de aplicare a preţurilor reglementate pentru energia electrică furnizată de furnizorul serviciului universal şi de furnizorul de ultimă opţiune | Hotărîre intrată în vigoare | | Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică | Trimestrul II, 2018 |  | |
|  |  | | | | | | | | |  | | **I(?)** Regulamentul privind privind racordarea la reţelele  de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale | Hotărîre intrată în vigoare | | Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică | Trimestrul II, 2018 |  | |
|  |  | | | | | | | | |  | | **I(?)** Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale | Hotărîre intrată în vigoare | | Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică | Trimestrul II, 2018 |  | |
|  |  | | | | | | | | |  | | **I(?)** Regulamentul privind privind racordarea la reţelele  electrice şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale | Hotărîre intrată în vigoare | | Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică | Trimestrul II, 2018 |  | |
|  |  | | | | | | | | |  | | **I(?)** Regulamentul privind furnizarea energiei electrice | Hotărîre intrată în vigoare | | Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică | Trimestrul II, 2018 |  | |
|  |  | | | | | | | | |  | | **I(?)** Regulile pieței gazelor naturale | Hotărîre intrată în vigoare | | Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică | Trimestrul IV, 2018 |  | |
|  |  | | | | | | | | |  | | **I(?)** Regulile pieței energiei electrice | Hotărîre intrată în vigoare | | Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică | Trimestrul IV, 2018 |  | |
|  | **(c)** Dezvoltarea unui climat de investiții atractiv și stabil prin abordarea condițiilor instituționale, juridice, fiscale și de alt tip | | | | | | | | |  | | **I3.** Elaborarea Catalogului de măsuri,definit în conformitate cu Manualul de operare şi recomandările tehnice ale ENTSO-E | Catalog de măsuri elaborat și definitivat conform Acordului privind condițiile de interconectare a sistemului energetic energetic al Ucrainei și Republicii Moldova cu sistemul energetic al Europei continentalele | | Ministerul Economiei și Infrastructurii;  Alte autorități vizate | Trimestrul III, 2019 | În limitele resurselor disponibile şi din suportul acordat de ENTSO-E; Partenerii de dezvoltare | |
|  | **(d)** Infrastructura energetică, inclusiv proiecte de interes comun, pentru a diversifica sursele și furnizorii de energie și rutele de transport în mod eficient din punct de vedere economic și ecologic, printre altele prin facilitarea de investiții finanțate prin împrumuturi și granturi  **(e)** Îmbunătățirea și consolidarea stabilității și a securității pe termen lung a furnizării și a comerțului cu energie, a tranzitului și a transportului de energie, pe o bază reciproc avantajoasă și nediscriminatorie, în conformitate cu normele UE și cu cele internaționale | | | | | | | | |  | | Diversificarea surselor energetice:  construcția interconexiunii electroenergetice  Isaccea–Vulcănești–Chișinău  **I4.** Elaborarea proiectului tehnic | Proiect tehnic elaborat | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | Urmează a fi precizat trimestrul 2018 | În limitele alocațiilor bugetare și finanțare externă (împrumuturi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții etc.) | |
|  | | | | | | | | |  | | **I5.** Construcția interconexiunii  Monitorizarea/coordonarea procesului de implementare a etapei a II a privind construcția Interconectorului gaze naturale Iaşi–Ungheni– Chișinău (gazoductul Ungheni–Chişinău) | Grad de finalizare al construcției | | UCIPE  Ministerul Economiei și Infrastructurii | Trimestrul IV, 2019 |
|  | | | | | | | | |  | | **I6.** Monitorizarea/coordonarea procesului de elaborarea proiectului tehnic | Proiect tehnic elaborat | | UCIPE Ministerul Economiei și Infrastructurii | - 2018 |
|  | | | | | | | | |  | | **I7.** Monitorizarea/coordonarea procesului de construcție interconexiunii | Grad de finalizare al construcției | | UCIPE  Ministerul Economiei și Infrastructurii | 2019 |  | |
|  | **(f)** Promovarea eficienței energetice și a economiei de energie, printre altele în ceea ce privește performanța energetică a clădirilor, precum și dezvoltarea și sprijinirea surselor regenerabile de energie în mod economic și ecologic | | | | | | | | |  | | **SLT1.** Elaborarea și aprobarea cadrului normativ secundar la  Legea nr. 128 din 11 iulie 2014 privind performanța energetică a clădirilor.  Transpune  Directiva 2010/31/UE | Hotărâri de Guvern intrateîn vigoare | | Ministerul Economiei și Infrastructurii;  Agenţia pentru Eficienţă Energetică | 2020 | În limitele resurselor bugetare, cu suportul partenerilor de dezvoltare (Secretariatul Comunității Energetice,UE etc.) | |
|  | | | | | | | | |  | | **SLT2.** **Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind inspecția periodică a sistemelor de climatizare.  Transpune  Directiva 2010/31/UE | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | Ministerul Economiei și Infrastructurii;  Agenţia pentru Eficienţă Energetică; | Trimestrul IV, 2018 | În limitele resurselor bugetare, cu suportul partenerilor de dezvoltare | |
|  | | | | | | | | |  | | **SLT3. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea evaluatorilor de clădiri și inspectorilor sistemelor de încălzire.  Transpune  Directiva 2010/31/UE | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | |
|  | | | | | | | | |  | | **SLT4. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea Planului naţional pentru creşterea numărului de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.  Transpune  Directiva 2010/31/UE | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | Ministerul Economiei și Infrastructurii;  Agenţia pentru Eficienţă Energetică | Trimestrul IV 2018 |  | |
|  |  | | | | | | | | |  | | **I8.** Implementarea Planului naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2016-2018 | Plan implementat | | Ministerul Economiei și Infrastructurii;  Agenţia pentru Eficienţă Energetică | Trimestrul IV, 2018 | În limitele resurselor bugetare;  Cu suportul instrumentelor financiare puse la dispoziție de către donatori și partenerii de dezvoltare | |
|  |  | | | | | | | | |  | | **I9.** Implementarea Planului naţional de acţiuni în domeniul energiei din surse regenerabile pentru anii 2013-2020 | Plan implementat;  Grad de implementare | | Ministerul Economiei și Infrastructurii;  Agenţia pentru Eficienţă Energetică | Trimestrul IV, 2019 | În limitele resurselor bugetare;  Cu suportul instrumentelor financiare puse la dispoziție de către donatori și partenerii de dezvoltare | |
|  | **(g)** Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, inclusiv prin proiecte în domeniul eficienței energetice și al energiei din surse regenerabile | | | | | | | | |  | | **I10.** Implementarea Legii privind etichetarea produselor cu impact energetic | Lege implementată | | Ministerul Economiei şi Infrastructurii;  Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţii;  Agenţia pentru Eficienţă Energetică | Trimestrul IV, 2019 | În limitele resurselor bugetare | |
|  | | | | | | | | |  | | **LT1.**  Promovarea proiectului de lege pentru completarea și modificarea Legii 10 din din 26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (inclusiv cu integrarea elementelor de piață și a ajutorului de stat) | Lege adoptată | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | Trimestrul I, 2018 | În limitele resurselor bugetare | |
|  | | | | | | | | |  | | **SL2.** **Act nou**  Proiectul hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică | Trimestrul III, 2018 | În limitele resurselor bugetare, cu suportul partenerilor de dezvoltare (Agenția Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internațională, Secretariatul Comunității Energetice, UE etc.) | |
|  | | | | | | | | |  | | **SL3. Act nou**  Proiectul hotărîii Guvernului privind aprobarea Regulamentului pentru desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | Ministerul Economiei şi Infrastructurii; | Trimestrul I, 2018 | În limitele resurselor bugetare, cu suportul partenerilor de dezvoltare (Delegația UE, Secretariatul Comunității Energetice, UE etc.) | |
|  | | | | | | | | |  | | **SL4. Act nou**  Aprobarea hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulamentului privind criteriile de durabilitate pentru biocarburanți și procedura de verificare a respectării criteriilor de durabilitate la producerea biocarburanților | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | Ministerul Economiei şi Infrastructurii | Trimestrul IV, 2018 | În limitele resurselor bugetare, cu suportul partenerilor de dezvoltare (Agenția Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internațională, Secretariatul Comunității Energetice, UE etc.) | |
|  |  | | | | | | | | |  | | **I11.** Implementarea Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile | Lege implementată | | Ministerul Economiei și Infrastructurii;  Agenţia pentru Eficienţă;  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Trimestrul IV, 2019 | În limitele resurselor bugetare, cu suportul partenerilor de dezvoltare (Secretariatul Comunității Energetice,UE etc. | |
|  |  | | | | | | | | |  | | **SLT5.** **Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea Metodologiei de calcul al impactului biocarburanţilor asupra emisiilor de gaze cu efect de seră | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului  Ministerul Economiei și Infrastructurii | Trimestrul IV, 2018 | În limitele resurselor bugetare, cu suportul partenerilor de dezvoltare (Secretariatul Comunității Energetice, UE etc.) | |
|  |  | | | | | | | | |  | | **SLT6.** Act nou  Proiectul hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulamentului privind certificarea instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice solare şi termice solare, de sisteme geotermale de mică adîncime şi pompe de căldură, cu capacitatea ce nu depășește 50 kilowați | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | Ministerul Economiei și Infrastructurii; | Trimestrul IV, 2018 | În limitele resurselor bugetare, cu suportul partenerilor de dezvoltare (USAID.) | |
|  |  | | | | | | | | |  | | **SLT7. Act nou**  Proiectul hotărîrii Consiliului de Administrare al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică privind aprobarea Regulamentului privind garanţiile de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie | Hotărîre a Consiliului intrată în vigoare | | Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică | Trimestrul I 2018 | În limitele resurselor bugetare, cu suportul partenerilor de dezvoltare (Agenția Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internațională, Secretariatul Comunității Energetice, UE etc.). | |
|  |  | | | | | | | | |  | | **SLT8.** **Act nou**  Proiectul hotărîrii Consiliului de Administrare al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică privind aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a prețurilor- plafon și a tarifelor fixe pentru energia electrică produsă din surse regenerabile | Hotărîre a Consiliului intrată în vigoare | | Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică | Trimestrul I, 2018 | În limitele resurselor bugetare, cu suportul partenerilor de dezvoltare (Agenția Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internațională, Secretariatul Comunității Energetice, UE etc.) | |
|  |  | | | | | | | | |  | | **LT2.**  Promovarea proiectului de lege cu privire la eficiența energetică  Transpune:  Directiva 27/2012/UE | Proiect de lege adoptat | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | Trimestrul II, 2018 | În limitele resurselor bugetare, cu suportul partenerilor de dezvoltare (UE, USAID, Secretariatul Comunității Energetice) | |
|  |  | | | | | | | | |  | | **SLT9. Act nou**  Aprobarea proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la funcționarea și organizarea Agenția pentru Eficiență Energetică | Hotărâre de Guvern aprobată | | Ministerul Economiei și Infarstructurii | Trimestrul IV, 2018 | În limitele resurselor bugetare, cu suportul partenerilor de dezvoltare (UE, USAID, Secretariatul Comunității Energetice) | |
|  |  | | | | | | | | |  | | **SLT10. Act nou**  Aprobarea proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la etichetarea energetică a aspiratoarelor | Hotărâre de Guvern aprobată | | Ministerul Economiei și Infarstructurii | Trimestrul IV, 2018 | În limitele resurselor bugetare, cu suportul partenerilor de dezvoltare | |
|  |  | | | | | | | | |  | | **SLT11. Act nou**  Aprobarea proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea apei, a rezervoarelor pentru apă caldă și a pachetelor de instalație pentru încălzirea apei și dispozitiv solar | Hotărâre de Guvern aprobată | | Ministerul Economiei și Infarstructurii | Trimestrul IV, 2018 | În limitele resurselor bugetare, cu suportul partenerilor de dezvoltare | |
|  |  | | | | | | | | |  | | **SLT12. Act nou**  Aprobarea proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea incintelor, a instalațiilor de încălzire cu funcție dublă, a pachetelor de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar și a pachetelor de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar | Hotărâre de Guvern aprobată | | Ministerul Economiei și Infarstructurii | Trimestrul IV, 2018 | În limitele resurselor bugetare, cu suportul partenerilor de dezvoltare | |
|  | **(h)** Cooperarea științifică și tehnică și schimbul de informații pentru dezvoltarea și îmbunătățirea tehnologiilor în producția, transportul, furnizarea și utilizarea finală a energiei, acordându-se o atenție deosebită tehnologiilor ecologice și eficiente din punct de vedere energetic | | | | | | | | |  | | **I12.** Cercetarea impactului soluțiilor de realizare a interconexiunilor cu sistemul electroenergetic al României în baza liniei electrice aeriene (LEA) 330/400 kV, inclusiv a liniilor electrice dirijate autocompensate (LEDA) şi a stațiilor *back-to-back* | Studiu realizat | | Academia de Științe a Moldovei;  Institutul de Energetică | 2017-2019 | În limitele resurselor bugetare și din fondurile extrabugetare | |
|  | | | | | | | | |  | | **I13.** Cercetarea impactului dezvoltării generării distribuite, inclusiv cu participarea surselor regenerabile de energie, asupra regimului de funcționare a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova | Studiu realizat | | Academia de Științe a Moldovei;  Institutul de Energetică | 2017-2019 | În limitele resurselor bugetare și din fondurile extrabugetare | |
| **78** | Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol. | | | | | | | | |  | | **I1.** Asigurarea menţinerii unui dialog permanent cu UE și alte instituții comunitare/internaționale în domeniul energetic. | Număr de ședințe organizate/ desfășurate/ participate | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | Pe parcursul anului | În limitele resurselor bugetare | |
| **79** | Republica Moldova realizează apropierea legislației sale naționale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în anexa VIII la prezentul acord, în conformitate cu dispozițiile din anexa respectivă | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Petrol**  **Directiva 2009/119/CE** a Consiliului din 14 septembrie 2009 privind obligaţia statelor membre de a menţine un nivel minim de rezerve de ţiţei şi/sau de produse petroliere | | | | | | | | |  | | **LT1. Act nou**  Proiectul de lege cu privire la crearea și menținerea nivelului minim al stocurilor petroliere.  Transpune:  Directiva 2009/119/CE | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Ministerul Economiei și Infrastructurii; | Trimestrul I, 2018;  Acordul de Asociere (Anexa VIII la capitolul 14) – termen pentru implementare 2023 | În limitele resurselor bugetare | |
|  | **Regulamentul (CE) nr.714/2009**  al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică | | | | | | | | |  | | **SLT1.** **Act nou**  Proiectul hotărîrii Consiliului de Administrare al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică  cu privire la aprobarea Regulamentului privind accesul la rețelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere și gestionarea congestiilor.  Transpune:  Regulamentul (CE) nr. 714/2009/CE | Hotărîre a Consiliului de Administrare al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică  intrată în vigoare | | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;  ÎS „Moldelectrica” | Trimestrul I, 2018;  Acordul de Asociere (Anexa VIII la capitolul 14) | Autorii prezentului Regulament estimează că doar Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică  ar putea suporta unele costuri suplimentare, elaborării şi publicării unui nou Regulament. Costurile estimative vor alcătui aproximativ 4 000 lei.  Sursa de acoperire a cheltuielilor – bugetul Agenţiei | |
|  | **Regulamentul (UE, Euratom) nr.617/2010** al Consiliului din 24 iunie 2010 privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investiţii în infrastructura energetică din cadrul Uniunii Europene | | | | | | | | |  | | **SLT 2.** **Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investiţii în infrastructura energetică din cadrul Uniunii Europene.  Transpune:  Regulamentul (UE, Euroatom) nr. 617/2010 | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | Trimestrul IV, 2018 | În limitele resurselor bugetare | |
| Prospectarea şi explorarea hidrocarburilor  **Directiva 94/22/CE**privind condiţiile de acordare şi folosire a autorizaţiilor de prospectare, explorare şi extracţie a hidrocarburilor | | | | | | | | |  | | **LT2. Act nou**  Proiectul de lege privind petrolul.  Transpune:  Directiva 94/22/CE | Lege intrată în vigoare | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;i  Ministerul Economiei și Infrastructurii | Trimestrul IV, 2018  Acordul de Asociere (Anexa VIII la capitolul 14) – septembrie 2017 | În limitele resurselor bugetare | |
|  | | | | | | | | |  | | **I1.** Cercetarea zăcămintelor existente | Lucrări realizate; Studiu realizat | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului; | Trimestrul IV, 2019 | Surse financiare din partea agentului economic | |
|  | | | | | | | | |  | | **SLT 3. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentuluiprivind condiţiile de acordare şi folosire a autorizaţiilor de prospectare, explorare şi extracție a hidrocarburilor.  Transpune:  Directiva 94/22/CE | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului; Ministerul Economiei și Infrastructurii | Trimestrul IV, 2019;  Acordul de Asociere (Anexa VIII la capitolul 14) – septembrie 2017 | În limitele resurselor bugetare | |
| **Decizia Consiliului nr. 2006/1005/CE** din 18 decembrie 2006 privind încheierea Acordului dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind coordonarea programelor de etichetare referitoare la eficienţa energetică a echipamentelor de birou | | | | | | | | |  | | **SLT 4. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernuluiprivind coordonarea programelor de etichetare referitoare la eficienţa energetică a echipamentelor de birou, ca urmare a aprobării legii privind etichetarea energetică.  Transpune:  Decizia Consiliului nr. 2006/1005/CE | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | Trimestrul IV, 2017;  Acordul de Asociere (Anexa VIII la capitolul 14) – septembrie 2017 | În limitele resurselor bugetare | |
| **Regulamentul (CE) nr. 1222/2009** al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind etichetarea pneurilor în ceea ce priveşte eficienţa consumului de combustibil şi alţi parametri esenţiali | | | | | | | | |  | | **SLT 5. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind etichetarea pneurilor în ceea ce priveşte eficienţa consumului de combustibil şi alţi parametri esenţiali, ca urmare a aprobării legii privind etichetarea energetică  Transpune:  Regulamentul (CE) nr. 1222/2009 | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | Ministerul Economiei și Infrastructurii;  Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul I, 2018;  Acordul de Asociere (Anexa VIII la capitolul14) – septembrie 2017 | În limitele resurselor bugetare;  cu suportul partenerilor de dezvoltare (Agenția Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internațională, Secretariatul Comunității Energetice, UE etc.) | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAPITOLUL 15. TRANSPORTURI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **80** | Părțile:  **(a)** își extind și își consolidează cooperarea în domeniul transporturilor pentru a contribui la dezvoltarea unor sisteme de transport durabile;  **(b)** promovează operațiuni de transport eficiente, desfăşurate în condiții de siguranță și securitate, precum și intermodalitatea și interoperabilitatea sistemelor de transport;  **(c)** depun eforturi pentru a îmbunătăți principalele legături de transport între teritoriile lor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **81** | Cooperarea include, printre altele, următoarele domenii:  **(a)** Elaborarea unei politici naționale durabile în domeniul transporturilor care să reglementeze toate modurile de transport, în special pentru a asigura sisteme de transport eficiente și sigure și pentru a promova integrarea considerațiilor din domeniul transporturilor în alte domenii de politică | | | | | | Implementarea Strategiei cuprinzătoare de transport și logistică pentru perioada 2013-2022  **-Transporturile**  **- Consolidarea Fondului rutier, asigurându-se totodată o finanțare stabilă pentru implementarea contractelor de întreținere bazate pe performanță (CIBP);** | | | | **I1.** Finanţarea suficientă a lucrărilor de modernizare, reabilitare şi întreţinere a drumurilor publice | | | | | Mărimea fondului rutier nu mai mică de:  2017 – 1815 mil. lei;  2018 – 1995 mil. lei;  2019 – 2195 mil. lei | | | | Ministerul Finanțelor | | Trimestrul IV, 2019 | | Mărimea fondului rutier nu mai mică de:  2017 – 1815 mil. lei;  2018 – 1995 mil. lei;  2019 – 2195 mil. lei;  În limitele acumulărilor în fondul rutier | |
|  | | | | | |  | | | | **L1.** **Act de modificare**  Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative în vederea modificării cadrului legislativ în scopul atribuirii Fondului rutier a statutului de Fond independent de bugetul de stat cu destinație specială | | | | | Lege intrată în vigoare | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii  ;  Ministerul Finanțelor | | Trimestrul IV, 2019 | | În limitele resurselor bugetare | |
|  | | | | | |  | | | | **I2.** Crearea Agenției Naționale de Siguranță Rutieră în conformitate cu prevederile Legii nr. 131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier | | | | | Agenția Națională de Siguranță Rutieră creată și funcțională | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii  ;  Ministerul Finanțelor;  Ministerul Afacerilor Interne;  ;  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | | Trimestrul IV, 2019 | | În limitele resurselor bugetare | |
|  | | | | | | Implementarea Strategiei cuprinzătoare de transport și logistică pentru perioada 2013-2022 | | | | **I3**. Implementarea sistemului de cîntărire în mișcare a vehiculelor | | | | | Sistemul de cîntărire în mișcare a vehiculelor implementat | | | | Ministerul Economiei şi Infrastructurii  ; | | Trimestrul III, 2018  În Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018 aprobat prin HG 890 din 20 iulie 2016 această măsură este prevăzută la acțiunea 1.7 , autoritatea responsabilă fiind Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor și termenul de realizare trimestrul III 2018 | | În limitele resurselor bugetare | |
|  | | | | | |  | | | | **L2.** **Act de modificare**  Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 599-XIV din 30 septembrie 1999 pentru aprobarea Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova | | | | | Lege intrată în vigoare | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul I, 2017 | | În limitele resurselor bugetare | |
|  | | | | | |  | | | | **SL1.** **Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea regulamentului de funcționare a Agenției Navale | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul II, 2018 | | În limitele resurselor bugetare | |
|  | | | | | |  | | | | **I4.** Crearea Biroului de Investigare a Accidentelor | | | | | Biroul de Investigare a Accidentelor creat | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul IV, 2018 | | În limitele resurselor bugetare | |
| **(b)** Elaborarea unor strategii sectoriale prin prisma politicii naționale în domeniul transportului (inclusiv cerințele legale pentru modernizarea echipamentului tehnic și a flotelor de transport, în conformitate cu cele mai înalte standarde internaționale) rutier, feroviar, pe căi navigabile interioare, aerian, precum și a intermodalității, inclusiv a calendarelor și a obiectivelor de referință în materie de punere în aplicare, a definirii responsabilităților administrative și a planurilor financiare | | | | | | Implementarea Strategiei cuprinzătoare de transport și logistică pentru perioada 2013-2022 | | | | **I5**. Elaborarea şi implementarea normelor tehnice şi standardelor ajustate la cerinţele internaţionale și ale Uniunii Europene în domeniul infrastructurii prin conlucrare cu Compania de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România | | | | | 8 normative tehnice din domeniul drumurilor preluate de la Partea română, ajustate și aprobate în Republica Moldova | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii  ; | | Trimestrul IV, 2019 | | În limitele resurselor bugetare | |
|  | | | | | | Implementarea Strategiei cuprinzătoare de transport și logistică pentru perioada 2013-2022 | | | | **I6.**  Elaborarea şi implementarea unei noi politici privind eficientizarea întreținerii drumurilor locale | | | | | Politica privind eficientizarea întreținerii drumurilor locale aprobată | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul IV, 2019 | | În limitele resurselor bugetare; Din sursele Fondului rutier | |
|  | | | | | | Implementarea Strategiei cuprinzătoare de transport și logistică pentru perioada 2013-2022 | | | | **I7.** Asigurarea reabilitării, modernizării, reparaţiei şi întreţinerii corespunzătoare  a drumurilor din reţeaua prioritară de drumuri naţionale | | | | | 420 km de drumuri naționale reabilitate/ construite | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii  ;  autorităţile publice locale;  Ministerul Finanţelor | | Trimestrul IV, 2019 | | În limitele resurselor bugetare, din surse externe şi din Fondul rutier | |
|  | **(c)** Îmbunătățirea politicii în domeniul infrastructurii în vederea unei mai bune identificări și evaluări a proiectelor de infrastructură pentru diferitele moduri de transport | | | | | | Implementarea Strategiei cuprinzătoare de transport și logistică pentru perioada 2013-2022 | | | | **I8.** Asigurarea reparaţiei drumurilor locale | | | | | 600 km de drumuri locale reparate | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul IV, 2019 | | În limitele resurselor bugetare şi din Fondul rutier | |
|  | | | | | | Consolidarea Fondului rutier, asigurându-se totodată o finanțare stabilă pentru implementarea contractelor de întreținere bazate pe performanță (CIBP) | | | | **I9.** Implementarea proiectului pilot pentru întreținerea bazată pe performanță prin aplicarea contractelor multianuale de întreținere | | | | | Proiect pilot implementat; Raport de implementare a proiectului pilot elaborat | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul IV, 2019 | | În limitele resurselor bugetare; Din surse externe | |
|  | **(d)** Dezvoltarea unor strategii de finanţare care pun accentul pe întreţinere, pe constrîngerile în materie de capacităţi şi pe infrastructurile de legătură care lipsesc, precum şi activarea şi promovarea participării sectorului privat la proiecte de transport | | | | | | Implementarea Strategiei cuprinzătoare de transport și logistică pentru perioada 2013-2022 | | | | **I10.** Implementarea Strategiei de transport și logistică pentru 2013-2022/Planului de acțiuni | | | | | Nivelul de implementare a Strategiei (raport) | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul IV, 2017 | | În limitele resurselor bugetare | |
|  | | | | | |  | | | | **I11.** Modernizarea Aeroportului Bălți | | | | | Aeroportul Internațional Bălți modernizat și funcțional | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul IV, 2019 | | 4,4 mil. lei;  0,05 mil. lei –  din bugetul de stat;  4,35 mil. lei – din  surse externe (Comisia Europeană); | |
|  | | | | | |  | | | | **I12.** Crearea Fondului aviației civile | | | | | Fondul aviației civile creat | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul I, 2019 | | 150 000 lei;  25 000 lei – din  bugetul de stat;  125 000 – din surse externe | |
| **I13**. Restructurarea Căilor Ferate din Moldova | | | | | Reabilitarea a 50 km de linii ferate prioritare | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul II, 2019 | | 50 mil. euro din sursele externe | |
|  | **(e)** Aderarea la organizațiile și acordurile internaționale relevante în domeniul transporturilor, inclusiv la procedurile de asigurare a punerii în aplicare riguroase și a respectării eficace a acordurilor și a convențiilor internaționale în domeniul transporturilor | | | | | |  | | | | **L3.** **Act nou**  Proiectul de lege cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) din 9 mai 1980, semnată la Berna | | | | | Lege intrată în vigoare | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul I, 2019  *(****Notă:*** *După aprobarea Noului Cod feroviar)* | | În limitele resurselor bugetare | |
|  | | | | | |  | | | | **L4.** **Act nou**  Proiectul de lege cu privire la aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronautice, adoptat la Cape Town, la 16 noiembrie 2001 | | | | | Lege intrată în vigoare | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul IV, 2017 | | În limitele resurselor bugetare | |
|  | **(g)** Promovarea utilizării sistemelor inteligente de transport și a tehnologiei informației în gestionarea și exploatarea tuturor modurilor de transport, precum și sprijinirea intermodalității și a cooperării în utilizarea sistemelor spațiale și a aplicațiilor comerciale care facilitează transportul | | | | | |  | | | | **I14**. Elaborarea unui sistem de soft integral pentru transportul naval | | | | | Sistem implementat | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul IV, 2019 | | 1 500 000 euro din fonduri oferite de donatorii internaționali | |
| **82** | **(1)** Cooperarea vizează, de asemenea, îmbunătățirea circulației pasagerilor și a bunurilor, sporirea fluidității fluxurilor de transport dintre Republica Moldova, Uniunea Europeană și țările terțe din regiune, prin eliminarea obstacolelor administrative, tehnice și de alt tip, îmbunătățirea rețelelor de transport și modernizarea infrastructurii în special pe axele principale care leagă părțile. Această cooperare include acțiuni menite să faciliteze procesul de trecere a frontierei | | | | | | Dezvoltarea infrastructurii, în special prin pregătirea și implementarea de proiecte suplimentare pentru dezvoltarea rețelei centrale TEN-T extinse, astfel cum s-a convenit în cadrul reuniunii ministeriale organizate în 2016 la Rotterdam, cu ocazia zilelor TEN-T | | | | **I1.** Continuarea modernizării şi reabilitării infrastructurii de transport prioritare pe direcţiile de conexiune cu TEN-T și țările terțe din regiune, și anume:  a) reabilitarea drumului R16 Bălți – Fălești – Sculeni;  b) reabilitarea și extinderea drumului M3 Chișinău – Cimișlia – Vulcănești – Giurgiulești  c) reabilitarea drumului R1 Chișinău – Ungheni – Sculeni;  d) reabilitarea drumului R9 Soroca –Arionești | | | | | a) 55 km ai drumului R16 reabilitați;  b) 31 km reabilitați și 66 km pe drumul M3 construiți (ocoliri ale localităților);  c) 104 km ai drumului R1 reabilitați;  d) 31 km ai drumului R9 reabilitați | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii  ; Ministerul Finanţelor; Serviciul Vamal | | Trimestrul IV, 2019 | | În limitele resurselor bugetare şi din fondurile externe | |
|  | | | | | | **I2.** Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de transport feroviar prioritare pe direcțiile de conexiune cu TEN-T | | | | | a) Proiectele prioritare identificate | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii  ;  Căile Ferate din Moldova | | Trimestrul I, 2017 | | Din sursele externe (oferite de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare;  Banca Europeană de Investiții,  Uniunea Europeană) | |
| b) Fișele de proiecte elaborate | | | | Trimestrul II, 2017 | |
| c) Procedura de tender pentru asistența tehnică inițiată | | | | Trimestrul IV, 2017 | |
| d) Studii de fezabilitate realizate | | | | Trimestrul III, 2018 | |
| e) Implementarea proiectelor | | | | Trimestrul II, 2019 | |
| **83** | Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol | | | | | |  | | | | **I1.** Organizarea de cel puţin o dată pe an a reuniunilor clusterului 3 al Subcomitetului II Energie, mediu, politici climatice, transport și protecție civilă | | | | | Reuniune desfăşurată; Concluzii operaţionale aprobate | | | | Ministerul Economieiși Infrastructurii; Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul IV, 2017  Trimestrul IV, 2018  Trimestrul IV, 2019 | |  | |
| **84** | Părțile cooperează în ceea ce privește îmbunătățirea legăturilor de transport în conformitate cu dispozițiile menționate în anexa IX la prezentul acord | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Anexa IX*  2. În acest context, părțile recunosc importanța punerii în aplicare a principalelor măsuri prioritare ale strategiei privind investițiile în infrastructura de transport din Republica Moldova, care vizează reabilitarea și extinderea unor legături feroviare și rutiere de importanță internațională ce traversează teritoriul Republicii Moldova, începînd cu drumurile naționale M3 Chișinău – Giurgiulești și M14 Brest – Briceni – Tiraspol – Odessa, precum și actualizarea și modernizarea conexiunilor feroviare cu țările învecinate, utilizate pentru traficul internațional și pentru tranzit | | | | | | Dezvoltarea infrastructurii, în special prin pregătirea și implementarea de proiecte suplimentare pentru dezvoltarea rețelei centrale TEN-T extinse, astfel cum s-a convenit în cadrul reuniunii ministeriale organizate în 2016 la Rotterdam, cu ocazia zilelor TEN-T | | | | **I1.** Promovarea proiectului de reabilitare a drumului M14 Brest – Briceni – Chișinău - Tiraspol – Odessa și finalizarea reabilitării drumului M3 Chișinău – Cimișlia – Vulcănești – Giurgiulești | | | | | M14 Brest – Briceni – Chișinău – Tiraspol – Odessa;  Finanțare identificată pentru reabilitarea sectorului Criva – Bălți;  Studiu de fezabilitate și documentația de proiect pentru reabilitarea și extinderea sectorului Chișinău – Bălți elaborate;  M3 Chișinău – Cimișlia – Vulcănești – Giurgiulești;  31 km reabilitați și 66 km construiți (ocoliri ale localităților) | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul IV, 2019 | | În limitele resurselor bugetare şi din fondurile externe | |
|  | **(e)** Adoptarea unor acțiuni de facilitare a trecerii frontierei, în conformitate cu dispozițiile capitolului 5 (Regimul vamal și facilitarea comerțului) din titlul V (Comerț și aspecte legate de comerț) din prezentul acord, care vizează îmbunătățirea funcționării rețelei de transport în vederea îmbunătățirii fluidității fluxurilor de transport dintre UE, Republica Moldova și partenerii regionali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **(h)** Dezvoltarea, la nivel regional, a unor sisteme eficiente de gestionare a traficului, cum ar fi Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS), care să asigure rentabilitatea, interoperabilitatea și un nivel ridicat al calității | | | | | |  | | | | **I2.** Crearea serviciului de monitorizare şi dirijare a navelor maritime, ca subdiviziune a Agenției Navale a Republicii Moldova | | | | | Serviciu funcțional | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul II, 2018 | | În limitele resurselor bugetare | |
|  | | | | | |  | | | | **I3**. Colaborarea cu Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă în vederea utilizării sistemului SafeSeaNet | | | | | Sistem național integrat în sistemul european SafeSeaNet | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul IV, 2019 | | În limitele resurselor bugetare | |
|  | | | | | |  | | | | **I4.** Adaptarea parțială a sistemului național la Sistemul european de management al traficului feroviar prin implementarea prevederilor Directivei 2016/798/UE | | | | | Sistem național parțial compatibil cu Sistemul european de management al traficului feroviar | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii  ;  Căile Ferate din Moldova | | Trimestrul II, 2019 | | În limitele resurselor bugetare și din asistența financiară externă | |
|  | **4.** Părţile vor coopera pentru a stabili reţeaua strategică de transport a Republicii Moldova conectată la reţeaua TEN-T și la reţelele din regiune | | | | | | Dezvoltarea infrastructurii, în special prin pregătirea și implementarea de proiecte suplimentare pentru dezvoltarea rețelei centrale TEN-T extinse, astfel cum s-a convenit în cadrul reuniunii ministeriale organizate în 2016 la Rotterdam, cu ocazia zilelor TEN-T | | | | **I5.** Actualizarea, după caz, a propunerilor pe marginea reţelei strategice de conectare a regiunii Parteneriatului Estic (inclusiv Moldova) la TEN-T, aprobată în cadrul Reuniunii Miniştrilor Transporturilor UE şi Parteneriatului Estic şi Consiliul Miniştrilor Transporturilor UE la 20-21 iunie 2016 la Rotterdam | | | | | Sectorul Edineț – Otaci – frontiera cu Ucraina (drumul național R8) inclus în rețeaua de conexiune la TEN-T | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul IV, 2019 | | În limitele resurselor bugetare | |
|  |  | | | | | | Dezvoltarea infrastructurii, în special prin pregătirea și implementarea de proiecte suplimentare pentru dezvoltarea rețelei centrale TEN-T extinse, astfel cum s-a convenit în cadrul reuniunii ministeriale organizate în 2016 la Rotterdam, cu ocazia zilelor TEN-T | | | | **I6.** În baza Listei proiectelor prioritare spre finanţare de către UE, aprobată odată cu Reţeaua strategică de conectare a regiunii Parteneriatul Estic (inclusiv Moldova) la TEN-T (iunie 2016, Rotterdam), sînt identificate următoarele obiective pe termen mediu:  a) promovarea construcţiei podului Ungheni (MD) – Ungheni (RO) peste rîul Prut, și promovarea proiectului de conexiune a acestuia la drumul național M14 | | | | | Nivel de finalizare a construcţiei podului peste rîul Prut în regiunea Ungheni (MD) –Ungheni (RO);  Statutul proiectului de construcție a conexiunii acestuia la drumul național M14 | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul IV, 2019 | | În limitele resurselor bugetare şi din fondurile externe | |
|  | | | | | | b) reabilitarea drumului naţional M 14 Brest – Briceni – Chişinău – Odessa pe tronsonul Chişinău–Criva | | | | | Finanțare identificată pentru reabilitarea sectorului Criva – Bălți;  Studiu de fezabilitate și documentația de proiect pentru reabilitarea și extinderea sectorului Chișinău – Bălți elaborate | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul IV, 2019 | | În limitele resurselor bugetare şi din fondurile externe | |
| **85** | Republica Moldova realizează apropierea legislației sale naționale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în anexa X și în anexa XXVIII D la prezentul acord, în conformitate cu dispozițiile din anexele respective | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Transport rutier** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Condiții tehnice  **Directiva 96/53/CE** a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional | | | | | |  | | | | **SLT1. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la efectuarea pe drumurile publice a transporturilor rutiere cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele stabilite;  Transpune:  Directiva 96/53/CE | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul III, 2018;  Acordul de Asociere (anexa X la capitolul 15) - Anexa X - septembrie 2017 | | În limitele resurselor bugetare | |
| Condiții tehnice  **Directiva** **2009/40/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind inspecția tehnică auto pentru autovehicule și remorcile acestora | | | | | |  | | | | **SLT2. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la inspecţia tehnică periodică a vehiculelor rutiere;  Transpune:  Directiva 2014/45/UE/ care a abrogatDirectiva 2009/40/CE | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul III, 2018;  Acordul de Asociere (anexa X la capitolul 15) - septembrie 2017 | | În limitele resurselor bugetare | |
| Condiții sociale  **Directiva** **2006/22/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind condițiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislația socială referitoare la activitățile de transport rutier | | | | | |  | | | | **L1. Act de modificare**  Proiectul de lege privind modificarea Codului transporturilor rutiere nr. 150 din 17 iulie 2014;  Transpune:   1. Directiva 2006/22/CE   Directiva 2002/15/CE | | | | | Lege intrată în vigoare | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul III, 2018;  Acordul de Asociere (anexa X la capitolul 15) -septembrie 2017 | | În limitele resurselor bugetare | |
| Condiții sociale  **Directiva** **2002/15/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier | | | | | |  | | | |
| ***Transport feroviar*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acces la piață și infrastructuri  **Directiva** **2012/34/UE** a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european;  **Directiva** **2001/14/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2001 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranță;  **Regulamentul (UE) nr. 913/2010** al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2010 privind rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv;  Norme tehnice și de siguranță, interoperabilitate  **Directiva** **2004/49/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranța căilor ferate comunitare;  **Directiva** **2007/59/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar comunitar;  **Directiva** **2008/57/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (reformare);  Alte aspecte  **Regulamentul (CE) nr. 1370/2007** al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului;  **Regulamentul (CE) nr. 1371/2007** al Parlamentului European și al Consiliului din 23octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar;  Transport combinat  **Directiva** **92/106/CEE** a Consiliului din 7 decembrie1992 privind stabilirea unor norme comune pentru anumite tipuri de transport combinat de mărfuri  între statele membre | | | | | |  | | | | **LT1**. **Act nou**  Proiectul de lege pentru aprobarea Codului feroviar al Republicii Moldova;  Transpune:  1. Directiva 2012/34/UE/ care a abrogat Directiva 91/440/CE și Directiva 2001/14;  2. Regulamentul (UE) 913/2010;  3. Directiva 2016/798/UE/ implementare din 16 iunie 2019/ care a abrogat Directiva 2004/49/CE;  4. Directiva 2007/59/CE;  5. Directiva 2016/797/UE și Directiva 2016/798/UE/ implementare din 16 iunie 2019/ care a abrogat Directiva 2008/57/CE/;  6. Regulamentul (CE) nr. 1370/2007;  7. Regulamentul (CE) nr. 1371/2007;  8. Directiva 92/106/CEE | | | | | Lege intrată în vigoare | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul II, 2019;  1. Acordul de Asociere (anexa X la capitolul 15) - septembrie 2018;  2. Acordul de Asociere (anexa X la capitolul 15) - septembrie 2018;  3. Acordul de Asociere (anexa X la capitolul 15) - septembrie 2018;  4. Acordul de Asociere (anexa X la capitolul 15) - septembrie 2018;  5. Acordul de Asociere (anexa X la capitolul 15) - septembrie 2018;  6. Acordul de Asociere (anexa X la capitolul 15) - septembrie 2020;  7. Acordul de Asociere (anexa X la capitolul 15) - septembrie 2018;  8. Acordul de Asociere (anexa X la capitolul 15) - septembrie 2018  Anexa X la Acordul de Asociere -  septembrie 2018 | | În limitele resurselor bugetare şi din sursele externe oferite de  Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare | |
|  | | | | | |  | | | | **L1. Act nou**  Proiectul de lege privind înființarea Autorității de siguranță feroviară | | | | | Lege intrată în vigoare | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul I, 2019;  Anexa X la Acordul de Asociere -  1 septembrie 2018 | | În limitele resurselor bugetare | |
| Norme tehnice și de siguranță, interoperabilitate  **Directiva** **2001/14/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2001  privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranță.  **Directiva 2004/49/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranța căilor ferate comunitare.  **Directiva** **2008/57/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 17iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (reformare). | | | | | |  | | | | **SLT 1. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului Autorității de siguranță feroviară;  Transpune:  1. Directiva 2012/34/UE/ care a abrogat Directiva 2001/14/CE;  2. Directiva 2016/798/UE/ implementare din 16 iunie 2019/ care a abrogat Directiva 2004/49/CE/;  3. Directiva 2016/797/UE și Directiva 2016/798/UE/ implementare din 16 iunie 2019/ care a abrogat Directiva 2008/57/CE/ | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul IV, 2019;  Anexa X la Acordul de Asociere -  Trimestrul IV, 2018;  1. Acordul de Asociere (anexa X la capitolul 15) - septembrie 2018;  2. Acordul de Asociere (anexa X la capitolul 15) - septembrie 2018;  3. Acordul de Asociere (anexa X la capitolul 15) - septembrie 2018 | | În limitele resurselor bugetare | |
| ***Transport naval*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Apropiere**  **Funcționarea pieței**  **Directiva 96/75/CE** a Consiliului din 19 noiembrie 1996 privind sistemele de navlosire și de stabilire a prețurilor în transportul național și internațional pe căile navigabile interioare în Comunitate;  **Apropiere: Directiva 2008/68/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase;  **Apropiere:**  **Directiva 2005/44/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind serviciile de informații fluviale (RIS) armonizate pe căile navigabile interioare de pe teritoriul Comunității | | | | | |  | | | | **L1. Act de modificare**  Proiectul de lege de modificare a Legii nr. 176 din 12 iulie 2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova;  Transpune:  Directiva 96/75/CE;  Directiva 2008/68/CE;  Directiva 2005/44/CE | | | | | Lege intrată în vigoare | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul III, 2018;  Anexa X la Acordul de Asociere -  1 septembrie 2017 | | În limitele resurselor bugetare | |
| Accesul la profesie  **Directiva** **87/540/CEE** a Consiliului din 9 noiembrie 1987 privind inițierea profesiei de operator de transport de mărfuri pe cale navigabilă în transportul național și internațional și privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și altor titluri oficiale de calificare pentru această activitate | | | | | |  | | | | **SLT1. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului privind accesul la profesia de transportator de mărfuri pe cale navigabilă în transportul naţional şi internaţional şi privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi a altor titluri oficiale de calificare pentru această activitate;  Transpune:  Directiva 87/540/CEE | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul IV, 2018;  Acordul de Asociere (anexa X la capitolul 15) -septembrie 2017 | | În limitele resurselor bugetare | |
| Siguranță  **Directiva** **96/50/CE** a Consiliului din 23 iulie 1996 privind armonizarea condițiilor de obținere a brevetelor de comandant de navă pentru transportul de mărfuri și călători pe căile navigabile interioare din Comunitate | | | | | |  | | | | **SLT2. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului privind condițiile de obținere a brevetelor de conducător al navei de navigație internă pentru transportarea mărfurilor și călătorilor;  Transpune:  Directiva 96/50/CE | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul IV, 2018;  Acordul de Asociere (anexa X la capitolul 15) - septembrie 2017 | | În limitele resurselor bugetare | |
| Siguranță  **Directiva** **2006/87/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară | | | | | |  | | | | **SLT3. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară;  Transpune:  Directiva 2016/629/UE/ care a abrogat Directiva 2006/87/CE | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul IV, 2019;  Acordul de Asociere (anexa X la capitolul 15) - septembrie 2019 | | În limitele resurselor bugetare | |
| ***Transport aerian*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Regulamentul (CE) nr.** **300/2008** al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securităţii aviaţiei civile şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002;  **Regulamentul (UE) nr**. **18/2010** al Comisiei din 8 ianuarie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte specificaţiile pentru programele naţionale de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile;  **Regulamentul (UE) nr.** **1254/2009** al Comisiei din 18 decembrie 2009 de stabilire a criteriilor care să permită statelor membre să deroge de la standardele de bază comune privind securitatea aviaţiei civile şi să adopte măsuri de securitate alternative;  **Regulamentul (UE) nr.** **72/2010** al Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a procedurilor de efectuare a inspecţiilor Comisiei în domeniul securităţii aeronautice | | | | |  | | | | **LT1.** **Act nou**  Proiectul de lege privind securitatea aeronautică cu un nou cuprins;  Transpune:  1. Regulamentul (CE) nr. 300/2008;  2. Regulamentul nr. 1254/2009/UE;  3. Regulamentul (UE) nr. 72/2010 | | | | | | Lege intrată în vigoare | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul II, 2018; | | 20 000 lei;  Bugetul de stat;  Alte surse (asistenţă tehnică UE „*Suport şi asistenţă în domeniul aviaţiei civile ţărilor din Parteneriatul Estic şi Asia Centrală”*) | |
|  | | | | |  | | | | **SLT1. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Programului naţional de securitate a aviaţiei civile;  Transpune:  Regulamentul (UE) nr. 2015/1998 | | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul II, 2018 | | În limitele resurselor bugetare disponibile și din alte surse (asistență tehnică UE „*Suport şi asistenţă în domeniul aviaţiei civile ţărilor din Parteneriatul Estic şi Asia Centrală”*) | |
| **Regulamentul (UE) nr**. **598/2014** al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor și a procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate și de abrogare a Directivei 2002/30/CE | | | | |  | | | | **SLT2.** **Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de stabilire a normelor și procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Republica Moldova în cadrul unei abordări echilibrate;  Transpune:  Regulamentul (UE) nr. 598/2014 | | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul IV, 2018; | | 10 000 lei;  Bugetul de stat | |
| **Regulamentul (UE) nr.** **139/2014** al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului | | | | |  | | | | **SLT3. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri;  Transpune:  Regulamentul (UE) nr. 139/2014 | | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul I, 2018; | | 20 000 lei;  Bugetul de stat;  Alte surse (asistență tehnică UE „*Suport şi asistenţă în domeniul aviaţiei civile ţărilor din Parteneriatul Estic şi Asia Centrală”*) | |
| **Directiva** **96/67/CE** a Consiliului din 15 octombrie 1996 privind accesul la piaţa serviciilor de handling la sol în aeroporturile Comunităţii | | | | |  | | | | **SLT4**. **Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la piața serviciilor de handling la sol în aeroporturile Republicii Moldova;  Transpune:  Directiva 96/67/CE | | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul IV, 2017; | | 10 000 lei;  Bugetul de stat;  Alte surse (asistență tehnică UE „*Suport şi asistenţă în domeniul aviaţiei civile ţărilor din Parteneriatul Estic şi Asia Centrală”*) | |
|  | | | | |  | | | | **I1.** Transpunerea elementelor din Directivă prin instituirea Comitetului Utilizatorilor din Aeroport | | | | | | Comitet instituit | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii  / Comitetul de Supraveghere a Concesionării | | Trimestrul II, 2018 | |  | |
| **Regulamentul (UE) nr.** **996/2010** al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind investigarea şi prevenirea accidentelor şi incidentelor survenite în aviaţia civilă şi de abrogare a Directivei 94/56/CE | | | | |  | | | | **LT2**. **Act nou**  Proiectul de lege cu privire la investigarea accidentelor şi incidentelor în transporturi;  Transpune:  Regulamentul (UE) nr. 996/2010 | | | | | | Lege intrată în vigoare | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul III, 2018;  Conform | | 70 000 lei;  Bugetul de stat | |
| **Regulamentul (UE) nr.** **748/2012** al Comisiei din 3 august 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate şi mediu a aeronavelor şi a produselor, pieselor şi echipamentelor aferente, precum şi certificarea organizaţiilor de proiectare şi producţie (Text cu relevanţă pentru SEE) | | | | |  | | | | SLT5. **Act nou Proiectul Hotărârii Guvernului**  cu privire la certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și producție; Transpune:  Regulamentul (UE) nr. 748/2012 | | | | | | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul I, 2019;  Conform | | 15 000 lei;  Bugetul de stat;  Alte surse (asistență tehnică UE „*Suport şi asistenţă în domeniul aviaţiei civile ţărilor din Parteneriatul Estic şi Asia Centrală”*) | |
| **Regulamentul (CEE) nr. 95/93** al Consiliului din 18 ianuarie 1993 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare | | | | |  | | | | **SLT6. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind alocarea sloturilor orare pe aeroporturile din Republica Moldova;  Transpune:  Regulamentul (CEE) nr. 95/93 | | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul I, 2018; | | 15 000 lei;  Bugetul de stat | |
| **Regulamentul (CE) nr**. **768/2006** al Comisiei din 19 mai 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la colectarea şi la schimbul de informaţii referitoare la siguranţa aeronavelor care folosesc aeroporturile comunitare şi la gestionarea sistemului informaţional (Text cu relevanţă pentru SEE) ;  **Regulamentul (CE) nr. 2111/2005** al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2005 de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicţii de exploatare pe teritoriul Comunităţii şi de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv şi de abrogare a articolului 9 din Directiva 2004/36/CE (Text cu relevanţă pentru SEE); **Regulamentul (CE) nr. 473/2006** al Comisiei din 22 martie 2006 de stabilire a normelor de aplicare pentru lista comunitară a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicţii de exploatare pe teritoriul Comunităţii menţionate la capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) ,  Regulamentul (CE) nr. 474/2006 al Comisiei din 22 martie 2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicţii de exploatare pe teritoriul Comunităţii menţionate la capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) | | | | |  | | | | **SLT7. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la stabilirea unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv;  Transpune:  1. Regulamentul (CE) nr. 768/2006;  2. Regulamentul (CE) nr. 2111/2005;  3. Regulamentul (CE) nr. 473/2006;  4. Regulamentul (CE) nr. 474/2006 | | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul II, 2018; | | 15 000 lei;  Bugetul de stat | |
| **Regulamentul (CE) nr.** **216/2008** al Parlamentului european şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 79 din 19 martie 2008, Anexa III din ASAC | | | | |  | | | | **LT3.** **Act nou**  Proiectul Codului aerian;  Transpune:  1. Regulamentul (CE) nr. 216/2008; | | | | | | Lege intrată în vigoare | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul I, 2018 | | În limitele resurselor bugetare disponibile | |
|  | **Regulamentul (UE) nr.965/2012** al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la operaţiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr.216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului | | | | |  | | | | **SLT8. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la operaţiunile aeriene;  Transpune:  Regulamentul (UE) nr.965/2012 | | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul IV, 2018; | |  | |
|  | **Regulamentul (UE) nr. 1321/2014** al Comisiei din 26 noiembrie 2014 privind menţinerea navigabilităţii aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor aeronautice şi autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu atribuţii în domeniu | | | | |  | | | | **SLT9. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind menţinerea navigabilităţii aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor aeronautice şi autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu atribuţii în domeniu  Transpune:  Regulamentul (UE) nr.1321/2014 | | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul I, 2019; | |  | |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 2027/97** al Consiliului din 9 octombrie 1997 privind răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de accidente;  **Regulamentul (CE) nr. 785/2004** al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerințele de asigurare a operatorilor de transport aerian și a operatorilor de aeronave | | | | |  | | | | **LT4. Act nou**  Proiectul de lege cu privire la privind răspunderea și cerințele de asigurare a operatorilor aerieni și a operatorilor de aeronave  Transpune:  1. Regulament (CE) 2027/97;  2.Regulamentul (CE) 785/2004; | | | | | | Lege intrată în vigoare | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul III, 2018; | |  | |
|  | **Regulamentul (UE) nr. 1178/2011** al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului | | | | |  | | | | **SLT10. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă  Transpune:  Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 | | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul III, 2019; | |  | |
|  | **Regulamentul (UE) 340/2015** al Comisiei din 20 februarie 2015 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la licențele și certificatele controlorilor de trafic aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei | | | | |  | | | | **SLT11. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a cerințelor și procedurilor administrative referitoare la certificatele controlorilor de trafic aerian  Transpune:  Regulamentul (UE) nr. 340/2015 | | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul II, 2019; | |  | |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 80/2009** al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind un cod de conduită pentru sistemele informatizate de rezervare şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2299/89 al Consiliului | | | | |  | | | | **SLT12. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind codul de conduită pentru sistemele informatizate de rezervare  Transpune:  Regulament (UE) 80/2009; | | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul IV, 2018; | |  | |
| **CAPITOLUL 16. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **86** | Părțile își dezvoltă și își consolidează cooperarea în chestiuni legate de mediu, contribuind astfel la obiectivul pe termen lung privind dezvoltarea durabilă și ecologizarea economiei. Se prevede că protecția sporită a mediului va aduce beneficii cetățenilor și întreprinderilor din UE și din Republica Moldova, inclusiv prin îmbunătățirea sănătății publice, prin conservarea resurselor naturale, prin sporirea eficienței economice și ecologice, prin integrarea mediului în alte domenii de politică, precum și prin utilizarea de tehnologii moderne, mai curate, care să contribuie la modele de producție mai sustenabile. Cooperarea se desfășoară ținînd seama de interesele părților pe baza egalității și a beneficiilor reciproce, precum și de interdependența existentă între părți în domeniul protecției mediului și de acordurile multilaterale în acest domeniu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **87** | Cooperarea vizează conservarea, protejarea, îmbunătățirea și reabilitarea calității mediului, protecția sănătății umane, utilizarea durabilă a resurselor naturale și promovarea măsurilor la nivel internațional pentru a aborda problemele legate de mediu la nivel regional sau global, inclusiv în următoarele domenii:  **(a)** guvernanța în materie de mediu și aspecte orizontale, inclusiv o evaluare a impactului asupra mediului și o evaluare strategică de mediu, educația și formarea, răspunderea pentru daune aduse mediului, combaterea infracțiunilor împotriva mediului, cooperarea transfrontalieră, accesul la informații în materie de mediu, la procesele de luare a deciziilor și la procedurile de control administrativ și judiciar eficace;  **(b)** calitatea aerului;  **(c)** calitatea apei și gestionarea resurselor de apă, inclusiv gestionarea riscurilor de inundații, deficitul de apă și seceta;  **(d)** gestionarea deșeurilor și a resurselor, precum și transferul deșeurilor;  **(e)** protejarea naturii, inclusiv conservarea și protecția diversității biologice și peisagistice;  **(f)** poluarea industrială și riscurile industriale;  **(g)** produsele chimice;  **(h)** poluarea fonică;  **(i)** protecția solului;  **(j)** mediul urban și rural;  **(k)** taxele și redevențele de mediu;  **(l)** sistemele de monitorizare și de informare în domeniul mediului;  **(m)** inspecțiile și asigurarea respectării legii;  **(n)** ecoinovarea, inclusiv cele mai bune tehnologii disponibile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **88** | Părțile se angajează, printre altele:  **(a)** să facă schimb de informații și de experiență;  **(b)** să pună în aplicare activități comune de cercetare și un schimb de informații privind tehnologiile ecologice;  **(c)** să planifice gestionarea riscurilor și a accidentelor industriale;  **(d)** să pună în aplicare activități comune la nivel regional și internațional, inclusiv cu privire la acordurile multilaterale în domeniul mediului ratificate de părți, precum și activități comune în cadrul agențiilor competente, după caz. Părțile acordă o atenție deosebită aspectelor transfrontaliere și cooperării regionale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **89** | Cooperarea include, printre altele, următoarele obiective:  **(a)** Dezvoltarea unei strategii globale privind mediul, care să reglementeze reformele instituționale planificate (însoțite de calendare) pentru asigurarea punerii în aplicare și a respectării legislației în materie de mediu; repartizarea competențelor în materie de administrare în domeniul mediului la nivel național, regional și municipal; proceduri de luare a deciziilor și de punere în aplicare a deciziilor; proceduri privind promovarea integrării mediului în alte domenii de politică; promovarea unor măsuri privind economia ecologică și a ecoinovării, identificarea resurselor umane și financiare necesare și a unui mecanism de revizuire;  **(b)** Elaborarea unor strategii sectoriale privind calitatea aerului; calitatea apei și gestionarea resurselor de apă; gestionarea deșeurilor și a resurselor; biodiversitatea și protecția naturii; poluarea industrială, riscurile industriale și produsele chimice, poluarea fonică, protecția solului, mediul urban și rural, ecoinovarea, inclusiv calendare și obiective de referință bine definite în materie de punere în aplicare, responsabilități administrative, precum și strategii de finanțare pentru investiții în infrastructură și tehnologie | | | | | | | **Asigurarea continuității în implementarea Strategiei de mediu pentru perioada 2014-2023 și a strategiilor naționale de alimentare cu apă și sanitație, de gestionare a deșeurilor și de conservare a biodiversității** | **I1.** Implementarea Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 301 din 24 aprilie 2014 | | | | | Nivelul de realizare:  10% – 2017;  20% – 2018;  15% – 2019 | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul IV, 2019 | | | În limitele resurselor bugetare | |
|  | | | | | | | **Asigurarea continuării reformelor administrative ale instituțiilor de mediu și constituirea unei capacități administrative adecvate pentru punerea în aplicare a capitolului de mediu din acordul de asociere** | **I2**. Analiza funcţională a structurilor de mediu și elaborarea unui concept de reorganizare și optimizare a acestora | | | | | Analiză efectuată | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul I, 2018 | | | În limitele resurselor bugetare | |
|  | | | | | | | **I3.** Efectuarea reformei instituționale și consolidarea capacităților în sectorul de mediu în conformitate cu rezultatele analizei funcționale | | | | | Reformă instituțională efectuată | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul I, 2018 | | | În limitele resurselor bugetare | |
|  | | | | | | | **Amplificarea dezvoltării economiei verzi în Republica Moldova** | **SL1.** **Act nou**  Foaia de parcurs privind promovarea economiei verzi în Republica Moldova | | | | | Foaie de parcurs aprobată | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;  Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul IV, 2017 | | | În limitele resurselor bugetare; Alte surse:  Proiectul regional UE „Ecologizarea economiilor în ţările Parteneriatului Estic (EaP GREEN)” | |
|  | | | | | | | **Elaborarea și adoptarea strategiilor, programelor și planurilor naționale privind protecția aerului, gestionarea substanțelor chimice și gospodărirea apelor** | **SL2.** **Acte noi**  Planuri de gestionare a districtului bazinului hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră și a districtului bazinului hidrografic Nistru | | | | | 2 planuri aprobate | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul II, 2018 | | | În limitele resurselor bugetare; Alte surse:  Proiect EU „EPIRB” – pentru districtul bazinului hidrologic Dunărea, Prut și Marea Neagră | |
|  | | | | | | |  | **SL3. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Strategiei în domeniul protecţiei aerului atmosferic | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul II, 2018 | | | În limitele resurselor bugetare; Alte surse:  Proiectul regional GIZ „Crearea capacităților necesare pentru atingerea angajamentelor UE în domeniul schimbărilor climatice în țările Parteneriatului Estic (EaP Climate)” | |
|  | | | | | | | **Asigurarea continuității în implementarea Strategiei de mediu pentru perioada 2014-2023 și a strategiilor naționale de alimentare cu apă și sanitație, de gestionare a deșeurilor și de conservare a biodiversității** | **I4.** Implementarea Strategiei privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 274 din 18 mai 2015 | | | | | Nivelul de realizare a Planului de acțiuni:  10% – 2017;  15% – 2018;  7% – 2019 | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul IV, 2019 | | | În limitele resurselor bugetare | |
|  | | | | | | | **Elaborarea și adoptarea strategiilor, programelor și planurilor naționale privind protecția aerului, gestionarea substanțelor chimice și gospodărirea apelor** | **SL4.** **Act de modificare**  Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea și completarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 248 din 10 aprilie 2013 | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul III, 2019 | | | În limitele resurselor bugetare | |
|  | | | | | | |  | **SL5.** **Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pentru anii 2017-2020 | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;  Agenția Relații Funciare și Cadastru;  Agenția Moldsilva | | Trimestrul I, 2017 | | | Alocații bugetare în total – 30 mil.lei;  Suport bugetar (Program de conservare şi sporire a fertilităţii  solurilor);  Costul total: 33 mil. lei | |
|  | | | | | | |  | **SL6.** **Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Planului de acţiuni pentru implementarea Programului naţional privind managementul durabil al substanţelor chimice în Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 973 din 18 octombrie 2010 | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul III, 2018 | | | În limitele resurselor bugetare | |
| **90** | Organizarea unui dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol | | | | | | |  | **I1.** Organizarea și participarea la reuniunile Comitetului de Asoicere RM–UE și Subcomitetul de Asociere RM–UE pe dimensiunea protecția mediului | | | | | 6 reuniuni desfășurate | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul IV, 2019 | | | În limitele resurselor bugetare  planificate pentru organizarea/ participarea la reuniuni | |
| **91** | Republica Moldova realizează apropierea legislației sale naționale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în anexa XI la prezentul acord, în conformitate cu dispozițiile din anexa respectivă;  **Guvernarea în domeniul mediului și integrarea politicii de mediu în celelalte politici**  **Directiva 2011/92/UE** a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului.  Se aplică următoarele dispoziții ale acestei directive:  - adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților) competente;   * stabilirea condițiilor în care proiectele din anexa I urmează să fie supuse unei evaluări a impactului asupra mediului și a unei proceduri de desemnare a proiectelor din anexa II care necesită o evaluare a impactului asupra mediului (art. 4);   - determinarea domeniului de aplicare a informațiilor care urmează a fi furnizate de inițiatorul proiectului (art. 5);  - instituirea unei proceduri de consultare cu autoritățile din domeniul mediului și a unei proceduri de consultare publică (art. 6);  - încheierea de înțelegeri cu țările vecine pentru schimbul de informații și consultări (art. 7);  - stabilirea de măsuri pentru notificarea publicului cu privire la rezultatul deciziilor privind cererile de obținere a autorizației (art. 9);   * - instituirea unor căi de atac eficiente, cu un cost care să nu fie prohibitiv și rapid la nivel administrativ și judiciar cu participarea publicului și a ONG-urilor (art. 11) | | | | | | | **Elaborarea și adoptarea de mecanisme de implementare pentru aplicarea evaluării impactului asupra mediului (EIA) și a evaluării strategice de mediu (SEA), cu scopul de a integra mediul ca aspect transversal în celelalte domenii principale de politică** | **LT1. Act de modificare**  Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative(aducerea prevederilor unor acte legislative în concordanță cu prevederile Legii nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului);  Transpune:  Directiva 2011/92/UE | | | | | Lege intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul I, 2018;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2017 | | | În limitele resurselor bugetare | |
|  | | | | | | |  | **SLT.1 Act nou**  Proiectul ordinului pentru aprobarea Ghidului cu privire la executarea procedurilor privind evaluarea impactului asupra mediului (EIM);  Transpune:  Directiva 2011/92/UE | | | | | Ordin intrat în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul I, 2018;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2017 | | | În limitele resurselor bugetare | |
|  | **Directiva 2001/42/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului.  Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei:  - adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților) competente;  - instituirea unei proceduri de stabilire a planurilor sau programelor care necesită o evaluare strategică a mediului și a condițiilor în care planurile sau programele pentru care evaluarea strategică de mediu este obligatorie trebuie supuse unei astfel de evaluări (art. 3);  - instituirea unei proceduri de consultare cu autoritățile din domeniul mediului și a unei proceduri de consultare publică (art. 6);  - încheierea de înțelegeri cu țările vecine pentru schimbul de informații și consultări (art. 7); *Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul* | | | | | | | Elaborarea și adoptarea de mecanisme de implementare pentru aplicarea evaluării impactului asupra mediului (EIA) și a evaluării strategice de mediu (SEA), cu scopul de a integra mediul ca aspect transversal în celelalte domenii principale de politică | **LT2. Act nou**  Proiectul de lege privind evaluarea strategică de mediu (ESM);  Transpune:  1. Directiva 2001/42/CE;  2. Directiva 2003/35/CE | | | | | Lege intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul II, 2018;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2017 | | | În limitele resurselor bugetare | |
|  | | | | | | | **Punerea în aplicare a legilor privind evaluarea strategică de mediu și privind gestionarea deșeurilor** | **L1. Act de modificare**  Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative(aducerea prevederilor unor acte legislative/normative în concordanță cu prevederile Legii privind evaluarea strategică de mediu);  Transpune:  Directiva 2001/42/CE; | | | | | Lege intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul IV, 2018;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2017 | | | În limitele resurselor bugetare; Alte surse:  Proiectul regional UE „Ecologizarea economiilor în ţările Parteneriatului Estic (EaP GREEN)” | |
|  | | | | | | |  | **SLT2. Act nou**  Proiectul ordinului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului pentru aprobarea Ghidului cu privire la efectuarea procedurilor privind evaluarea strategică de mediu;  Transpune:  Directiva 2001/42/CE | | | | | Ghid aprobat și publicat | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul II, 2018;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2017 | | | În limitele resurselor bugetare; Alte surse:  Proiectul regional UE „Ecologizarea economiilor în ţările Parteneriatului Estic (EaP GREEN)” | |
|  | **Calitatea aerului**  **Directiva 2008/50/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa;  Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei:  - adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților) competente (art. 3);  - stabilirea și clasificarea zonelor și a aglomerărilor (art. 4); - crearea unui sistem de evaluare, cu ajutorul unor criterii corespunzătoare, a calității aerului înconjurător în raport cu poluanții atmosferici (art. 5, 6 și 9);  - stabilirea unor planuri de calitate a aerului înconjurător pentru zonele și aglomerările în care nivelul de poluanți depășește valoarea-limită/valoarea-țintă (art. 23);  - stabilirea unor planuri de acțiune pe termen scurt pentru zonele și aglomerările în care există riscul ca pragurile de alertă să fie depășite (art. 24);  - stabilirea unui sistem de furnizare a informațiilor către public (art. 26) | | | | | | | Realizarea de progrese în ceea ce privește apropierea de acquis-ul de mediu, prin adoptarea cadrului juridic principal în acest sector, și anume a legilor privind protecția aerului, substanțele chimice și emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) | **LT3. Act nou**  Proiectul de lege privind protecția aerului atmosferic;  Transpune:  1. Directiva 2008/50/CE;  2. Directiva 2004/42/CE;  3. Directiva 2001/81/CE;  4. Directiva 2004/107/CE | | | | | Lege intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul III, 2019;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2018 | | | În limitele resurselor bugetare; Alte surse:  Proiectul regional GIZ „Crearea capacităților necesare pentru atingerea angajamentelor UE în domeniul schimbărilor climatice în țările Parteneriatului Estic (EaP Climate)” | |
|  | **Directiva 2004/42/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele și lacuri și în produsele de refinisare a vehiculelor;  Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei:  - adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților) competente; - stabilirea de limite maxime pentru conținutul de COV pentru vopsele și lacuri (art. 3 și anexa II faza II);  - stabilirea de cerințe care să asigure etichetarea produselor introduse pe piață și introducerea pe piață de produse care să îndeplinească cerințele în domeniu (art. 3 și 4) | | | | | | | **Realizarea de progrese în ceea ce privește apropierea de acquis-ul de mediu, prin adoptarea cadrului juridic principal în acest sector, și anume a legilor privind protecția aerului, substanțele chimice și emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării)** | **Notă**: Directiva 2004/42/CE va fi transpusă în proiectul de lege privind protecția aerului atmosferic | | | | | Lege intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul III, 2019;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2018 | | | În limitele resurselor bugetare;  Alte surse:  Proiectul regional GIZ „Crearea capacităților necesare pentru atingerea angajamentelor UE în domeniul schimbărilor climatice în țările Parteneriatului Estic (EaP Climate)” | |
|  | **Directiva 2001/81/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici | | | | | | | **Realizarea de progrese în ceea ce privește apropierea de acquis-ul de mediu, prin adoptarea cadrului juridic principal în acest sector, și anume a legilor privind protecția aerului, substanțele chimice și emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării)** | **Notă**: Directiva 2001/81/CE va fi transpusă în proiectul de lege privind protecția aerului atmosferic | | | | | Lege intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul III, 2019;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2018 | | | În limitele resurselor bugetare;  Alte surse:  Proiectul regional GIZ „Crearea capacităților necesare pentru atingerea angajamentelor UE în domeniul schimbărilor climatice în țările Parteneriatului Estic (EaP Climate)” | |
|  | **Directiva 2004/107/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător;  Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei:  - adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților) competente;  - stabilirea și clasificarea zonelor și a aglomerărilor (art. 3); - crearea unui sistem de evaluare, cu ajutorul unor criterii corespunzătoare, a calității aerului înconjurător în raport cu poluanții atmosferici (art. 4);  - luarea de măsuri pentru a menține/îmbunătăți calitatea aerului în raport cu poluanții relevanți (art.  3);  - stabilirea unui sistem de furnizare a informațiilor către public (art. 7) | | | | | | | **Realizarea de progrese în ceea ce privește apropierea de acquis-ul de mediu, prin adoptarea cadrului juridic principal în acest sector, și anume a legilor privind protecția aerului, substanțele chimice și emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării)** | **Notă**: Directiva 2004/107/CE va fi transpusă în proiectul de lege privind protecția aerului atmosferic | | | | | Lege intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul III, 2019;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2018 | | | În limitele resurselor bugetare;  Alte surse:  Proiectul regional GIZ „Crearea capacităților necesare pentru atingerea angajamentelor UE în domeniul schimbărilor climatice în țările Parteneriatului Estic (EaP Climate)” | |
|  | **Directiva 94/63/CE** din 20 decembrie 1994 privind controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea carburanților și din distribuția acestora de la terminale la stațiile de distribuție a carburanților;  Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei:  - adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților) competente; - identificarea tuturor terminalelor pentru depozitarea și încărcarea carburanților (art. 2);  - stabilirea unor măsuri tehnice pentru a reduce pierderile de carburanți de la instalațiile de depozitare la terminale și la stațiile de distribuție a carburanților și în timpul încărcării/descărcării containerelor mobile la terminale (art. 3, 4 și 6);  - impunerea obligației ca toate brațele articulate de încărcare a autocisternelor și containerele mobile să îndeplinească cerințele (art. 4 și 5) | | | | | | | **Adoptarea legislației necesare de punere în aplicare în diverse subsectoare ale mediului, în special în ceea ce privește calitatea apei și gospodărirea apelor, gestionarea deșeurilor, gestionarea substanțelor chimice, protejarea naturii, calitatea aerului și poluarea industrială, în vederea îndeplinirii obligațiilor descrise în Acordul de Asociere** | **SLT3. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea și din distribuția benzinei de la terminale la stațiile de alimentare cu produse petroliere;  Transpune:  Directiva 94/63/CE;  Directiva 2008/50/CE | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul III, 2019;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2018 | | | În limitele resurselor bugetare;  Alte surse:  Proiectul regional GIZ „Crearea capacităților necesare pentru atingerea angajamentelor UE în domeniul schimbărilor climatice în țările Parteneriatului Estic (EaP Climate)” | |
|  | **Calitatea apei și gestionarea resurselor**  **Directiva 2000/60/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei;  Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei:  - adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților) competente; - identificarea districtelor bazinelor hidrografice și stabilirea unor măsuri administrative pentru fluvii, lacuri și ape de coastă internaționale (art. 3) ;  - analiza caracteristicilor districtelor bazinelor hidrografice (art. 5);  - stabilirea unor programe de monitorizare a calității apei (art. 8) ;  - elaborarea planurilor de gestionare a districtelor hidrografice, consultări cu publicul și publicarea acestor planuri (art. 13 și 14) | | | | | | | **Adoptarea legislației necesare de punere în aplicare în diverse subsectoare ale mediului, în special în ceea ce privește calitatea apei și gospodărirea apelor, gestionarea deșeurilor, gestionarea substanțelor chimice, protejarea naturii, calitatea aerului și poluarea industrială, în vederea îndeplinirii obligațiilor descrise în Acordul de Asociere** | **LT4. Act de modificare**  Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011;  Transpune:  Directiva 2000/60/CE | | | | | Lege intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul I, 2018;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2017 | | | În limitele resurselor bugetare | |
|  | | | | | | |  | **SLT4. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind instituirea Registrului zonelor protejate;  Transpune:  Directiva 2000/60/CE | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul I, 2018;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2017 | | | În limitele resurselor bugetare | |
|  |  | **SL1. Act nou**  Proiectul Metodologiei privind managementul rîurilor mici și mijlocii | | | | | Metodologie aprobată | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul III, 2018;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2022 | | | În limitele resurselor bugetare;  Alte surse (asistență tehnică – Guvernul Germaniei, proiect Eco-Tiras) | |
|  |  | **I1.** Instruirea specialiștilor din cadrul autorităților publice centrale privind gestionarea resurselor de apă și implementarea planurilor de gestionare a bazinelor hidrografice | | | | | Cel puțin 30 de persoane instruite în domeniul gestionării resurselor de apă și implementarea planurilor de gestionare a bazinelor hidrografice, în cadrul a 10 seminare de instruire de scurtă durată (1–5 zile) | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul IV, 2019;  Anexa XI la Acordul de Asociere - Septembrie 2022 | | | Alte surse (asistență tehnică – Proiectul „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, finanțat de Guvernele Elveției și Austriei) | |
|  | **Directiva 2007/60/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații;  Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei:  - adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților) competente;  - întreprinderea evaluărilor preliminare ale inundațiilor (art. 4 și 5); - elaborarea unor hărți ale pericolelor de inundații și hărți ale riscurilor de inundații (art. 6);  - stabilirea unor planuri de gestionare a riscurilor de inundații (art. 7) | | | | | | | Adoptarea legislației necesare de punere în aplicare în diverse subsectoare ale mediului, în special în ceea ce privește calitatea apei și gospodărirea apelor, gestionarea deșeurilor, gestionarea substanțelor chimice, protejarea naturii, calitatea aerului și poluarea industrială, în vederea îndeplinirii obligațiilor descrise în Acordul de Asociere | **SLT5. Act de modificare**  Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea și completarea  Hotărîrii Guvernului nr. 1030 din 13 octombrie 2000 „Cu privire la aprobarea Schemei de protecţie a localităţilor  din Republica Moldova împotriva inundaţiilor”;  Transpune:  Directiva 2007/60/CE | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul III 2018  Anexa XI la Acordul de Asociere -septembrie 2018 | | | Din sursele bugetului de stat; Valoarea – 500 mii lei | |
|  |  | **SLT6. Act nou**  Elaborarea planurilor de gestionare a riscurilor de inundații pe districtele bazinelor hidrografice;  Transpune:  Directiva 2007/60/CE | | | | | Planuri elaborate | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul III, 2019;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2022 | | | În limitele resurselor bugetare | |
|  | **Directiva 91/271/CEE** a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale;  Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei:  - adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților) competente;  - evaluarea situației colectării și tratării apelor urbane reziduale; - identificarea zonelor și aglomerărilor sensibile (art. 5 și anexa II);  - elaborarea programului tehnic și de investiții pentru punerea în aplicare a cerințelor privind tratarea apelor urbane reziduale (art. 17) | | | | | | |  | **SLT7. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Metodologiei privind delimitarea zonelor sensibile;  Transpune:  Directiva 91/271/CEE | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul IV, 2018;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2019 | | | Alte surse (asistență tehnică – Proiectul „Armonizarea legislației cu Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale”, finanțat de Guvernul Cehiei) | |
|  |  | **SLT8. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Metodologiei privind delimitarea aglomerărilor;  Transpune:  Directiva 91/271/CEE | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul IV, 2018;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2019 | | | În limitele resurselor bugetare;  Alte surse (asistență tehnică – Proiectul „Armonizarea legislației cu Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale”, finanțat de Guvernul Cehiei) | |
|  |  | **SL2**. **Act** **nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Strategiei privind managementul nămolului de la stațiile de epurare | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul III, 2019;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2019 | | | Alte surse (asistență tehnică – Proiectul „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul  alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, finanțat de Guvernele Elveției și Austriei) | |
|  |  | **I2.** Realizarea activităților de instruire a specialiștilor din cadrul autorităților publice centrale și a operatorilor de apă în domeniul managementului apelor uzate | | | | | Cel puțin 10 persoane instruite în domeniul managementului apelor uzate, în cadrul cursurilor de scurtă durată (1–5 zile) | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul IV, 2018;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2019 | | | În limitele resurselor bugetare;  Alte surse (asistență tehnică:  - Proiectul „Armonizarea legislației cu Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale”, finanțat de Guvernul Cehiei;  - Proiectul „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul  alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, finanțat de Guvernele Elveției și Austriei) | |
|  |  | **I3.** Elaborarea Raportului privind evaluarea stării apelor de suprafață și evacuările din surse punctiforme de poluare | | | | | Raport elaborat | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul III, 2019;  Anexa XI la Acordul de Asociere -1 septembrie 2019 | | | În limitele resurselor bugetare;  Alte surse (asistență tehnică – Proiectul „Armonizarea legislației cu Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale”, finanțat de Guvernul Cehiei) | |
|  | **Directiva 98/83/CE** a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman;  Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei:  - adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților) competente;  - stabilirea standardelor pentru apa potabilă (art. 4 și 5);  - instituirea unui sistem de monitorizare (art. 6 și 7);  - instituirea unui instrument de furnizare a informațiilor către consumatori (art. 13) | | | | | | |  | **LT 5. Act nou**  Proiectul de lege privind calitatea apei potabile;  Transpune:  Directiva 98/83/CE | | | | | Lege intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | | Trimestrul III, 2018;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2017 | | |  | |
|  | | | | | | |  | **SL3. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea regulamentului sanitar pentru monitorizarea calităţii apei potabile | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | | Trimestrul IV 2018;  AA Anexa XI - septembrie 2017 | | |  | |
|  | **Directiva 91/676/CEE** a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003;  Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei:  - adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților) competente;  - stabilirea programelor de monitorizare (art. 6);  - identificarea apelor afectate de poluare și a celor care ar putea fi afectate și desemnarea zonelor vulnerabile la nitrați (art. 3);  - stabilirea unor programe de acțiune și a unor coduri de bune practici agricole pentru zonele vulnerabile la nitrați (art. 4 și 5) | | | | | | | **Elaborarea și adoptarea strategiilor, programelor și planurilor naționale privind protecția aerului, gestionarea substanțelor chimice și gospodărirea apelor.** | **SL4.** Elaborarea Programelor de monitorizare a apelor de suprafață și subterane | | | | | Programe de monitorizare elaborate | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul III, 2018;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2019 | | | În limitele resurselor bugetare | |
|  |  | **SL5. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul III, 2019;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2019 | | | În limitele resurselor bugetare | |
|  |  | **I4.** Elaborarea Studiului privind identificarea apelor afectate de poluare și a celor care ar putea fi afectate și metodologii de identificare și cartare a zonelor vulnerabile | | | | | Studiu elaborat | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;  Academia de Științe a Moldovei | | Trimestrul III, 2019;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2019 | | | În limitele resurselor bugetare | |
|  |  | **I5.** Desemnarea zonelor vulnerabile la nitrați | | | | | Zone vulnerabile la nitrați desemnate | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul III, 2019;  AA Anexa XI - septembrie 2019 | | | În limitele resurselor bugetare | |
|  |  | **I6.** Elaborarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole | | | | | Cod de bune practici agricole elaborat și aprobat | | | | | | Academia de Științe a Moldovei,  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul III, 2019;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2019 | | | În limitele resurselor bugetare;  Alte surse (asistență tehnică) | |
|  | **Gestionarea deşeurilor și a resurselor**  **Directiva 2008/98/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile;  Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei:  - adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților) competente; - pregătirea planurilor de gestionare a deșeurilor în conformitate cu cele cinci niveluri ale ierarhiei deșeurilor și programele de prevenire a generării deșeurilor (capitolul V);  - stabilirea mecanismului de recuperare integrală a costurilor în conformitate cu principiul poluatorul plătește și cu principiul extins al responsabilității producătorului (art. 14);  - instituirea unui sistem de autorizare pentru unitățile/întreprinderile care desfășoară activități de eliminare sau de valorificare a deșeurilor, cu obligații specifice pentru gestionarea deșeurilor periculoase (capitolul IV);  - crearea unui registru de colectare a deșeurilor și de unități și întreprinderi de transport (capitolul IV) | | | | | | | **Adoptarea legislației necesare de punere în aplicare în diverse subsectoare ale mediului, în special în ceea ce privește calitatea apei și gospodărirea apelor, gestionarea deșeurilor, gestionarea substanțelor chimice, protejarea naturii, calitatea aerului și poluarea industrială, în vederea îndeplinirii obligațiilor descrise în Acordul de Asociere  Punerea în aplicare a legilor privind evaluarea strategică de mediu și privind gestionarea deșeurilor** | **LT6. Act de modificare**  Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (aducerea prevederilor unor acte legislative în concordanță cu prevederile Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deşeurile);  Transpune:  Directiva 2008/98/CE | | | | | Lege intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul II, 2018;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2016 | | | În limitele resurselor bugetare | |
|  | **SL6. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Programului naţional de gestionare a deşeurilor și programelor regionale de gestionare a deșeurilor | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul II, 2019;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2018 | | | În limitele resurselor bugetare | |
|  | **SL7.** **Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernululi pentru aprobarea Conceptului sistemului informațional automatizat ,,Managementul deșeurilor” | | | | | Hotărîre de Guvern  intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul III, 2019;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2019 | | | În limitele resurselor bugetare | |
|  | **Revizuirea legislației privind gestionarea deșeurilor, pentru a examina posibilitatea consolidării dispozițiilor în materie de mediu.** | **SL7.1.**Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile | | | | | Lege intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul III, 2019; | | | În limitele resurselor bugetare | |
|  | **Directiva 1999/31/CE** a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri;  Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei:  - adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților) competente;  **-** clasificarea depozitelor de deșeuri (art. 4);  - pregătirea unei strategii naționale de reducere a cantității de deșeuri urbane biodegradabile destinate depozitelor de deșeuri (art. 5); - crearea unui sistem de cerere și autorizare și a unor proceduri de acceptare a deșeurilor (art. 5-7, 11, 12 și 14);  - instituirea unor proceduri de control și monitorizare în etapa de exploatare a depozitelor de deșeuri și a unor proceduri de închidere și posttratare pentru depozitele de deșeuri care urmează a fi dezafectate (art. 12 și 13);  - crearea de planuri de amenajare pentru depozitele de deșeuri existente (art. 14);  - crearea unui mecanism de calculare a costurilor (art. 10);  - garantarea faptului că deșeurile sînt tratate înainte de a fi evacuate în depozitele de deșeuri (art. 6) | | | | | | | **Adoptarea legislației necesare de punere în aplicare în diverse subsectoare ale mediului, în special în ceea ce privește calitatea apei și gospodărirea apelor, gestionarea deșeurilor, gestionarea substanțelor chimice, protejarea naturii, calitatea aerului și poluarea industrială, în vederea îndeplinirii obligațiilor descrise în acordul de asociere Punerea în aplicare a legilor privind evaluarea strategică de mediu și privind gestionarea deșeurilor** | **SLT9. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea deşeurilor;  Transpune:  Directiva 1999/31/CE | | | | | Hotărîre de Guvern  intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul I, 2018;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2017 | | | În limitele resurselor bugetare | |
| **SL8. Act nou**  Proiectul Normativului în construcții „Norme de proiectare, construcţie şi exploatare a depozitelor de deşeuri” | | | | | Ordin al Ministerului Economiei și Infrastructurii publicat în Monitorul Oficial | | | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii;  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul III, 2019;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2017 | | | În limitele resurselor bugetare | |
|  | **Directiva 2006/21/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive;  Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei:  - adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților) competente;  - stabilirea unui sistem care să garanteze că operatorii întocmesc planuri de gestionare a deșeurilor (identificarea și clasificarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor; caracterizarea deșeurilor) (art. 4 și 9); - stabilirea unui sistem de autorizare, de garanții financiare și a unui sistem de inspecție (art. 7, 14 și 17);  - stabilirea de proceduri pentru gestionarea și monitorizarea golurilor de excavare (art. 10);  - instituirea unor proceduri de închidere și postînchidere aplicabile instalațiilor de gestionare a deșeurilor miniere (art. 12);  - întocmirea unui inventar de instalații de gestionare a deșeurilor miniere închise (art. 20) | | | | | | | **Adoptarea legislației necesare de punere în aplicare în diverse subsectoare ale mediului, în special în ceea ce privește calitatea apei și gospodărirea apelor, gestionarea deșeurilor, gestionarea substanțelor chimice, protejarea naturii, calitatea aerului și poluarea industrială, în vederea îndeplinirii obligațiilor descrise în Acordul de Asociere** | **SLT10. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului privind gestionarea deșeurilor din industria extractivă;  Transpune:  Directiva 2006/21/CE | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul III, 2018;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2019 | | | În limitele resurselor bugetare | |
|  |  | **SL9. Act nou**  Proiectul Ghidului privind procedura pentru gestionarea și monitorizarea golurilorde excavare | | | | | Ghid publicat | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul III, 2019;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2019 | | | În limitele resurselor bugetare | |
|  |  | **SL10. Act nou**  Proiectul Ghidului privind procedura de închidere și postînchidere aplicabile instalațiilor de gestionare a deșeurilor miniere | | | | | Ghid publicat | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul III, 2019;  AA Anexa XI - septembrie 2019 | | | În limitele resurselor bugetare | |
|  |  | **I7.** Crearea Registrului instalațiilor de gestionare a deșeurilor miniere închise | | | | | Registru creat | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul III, 2019;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2019 | | | În limitele resurselor bugetare | |
|  | **Protecţia naturii**  **Directiva 92/43/CEE** a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică;  Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei:  - adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților) competente;  - pregătirea inventarierii siturilor, desemnarea acestor situri și stabilirea priorităților pentru gestionarea acestora (inclusiv finalizarea inventarului pentru potențialele situri din rețeaua Smarald și stabilirea de măsuri de protecție și gestionare pentru aceste situri) (art. 4); - stabilirea măsurilor necesare pentru conservarea acestor situri (art. 6);  - stabilirea unui sistem de monitorizare a stadiului de conservare a habitatelor și a speciilor (art. 11) ;  - instituirea unui sistem strict de protecție a speciilor enumerate în anexa IV la directiva menționată ca fiind relevante pentru Republica Moldova (art. 12);  - stabilirea unui sistem de promovare a educației și de informare generală a publicului (art. 22) | | | | | | | **Adoptarea legislației necesare de punere în aplicare în diverse subsectoare ale mediului, în special în ceea ce privește calitatea apei și gospodărirea apelor, gestionarea deșeurilor, gestionarea substanțelor chimice, protejarea naturii, calitatea aerului și poluarea industrială, în vederea îndeplinirii obligațiilor descrise în Acordul de Asociere** | **LT7. Act nou**  Proiectul de lege cu privire la habitate;  Transpune:  Directiva 92/43/CEE | | | | | Lege intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul III, 2019;  AA Anexa XI - septembrie 2019 | | | În limitele resurselor bugetare | |
| **LT8. Act de modificare**  Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea regnului vegetal nr. 239-XVI din 8 noiembrie 2007 și Legea nr. 94-XVI din  5 aprilie 2007 cu privire la rețeaua ecologică);  Transpune:  Directiva 92/43/CEE | | | | | Lege intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul III, 2017;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2017 | | | În limitele resurselor bugetare | |
|  | | | | | | |  | **I8.** **Act** **nou**  Elaborarea Planurilor de management pentru siturile Reţelei „Emerald” | | | | | 2 planuri de management aprobate | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul III, 2019;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2019 | | | În limitele resurselor bugetare | |
|  | | | | | | |  | **SL10.** **Act nou**  Elaborarea Planurilor de conservare a speciilor enumerate în anexa IV, relevante pentru Republica Moldova | | | | | Planuri de conservare a speciilor aprobate | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul III, 2019;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2019 | | | În limitele resurselor bugetare | |
|  | | | | | | |  | **I9.** Identificarea siturilor Reţelei „Emerald” | | | | | Rețeaua Emerald creată | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul III, 2019;  AA Anexa XI - septembrie 2019 | | | În limitele resurselor bugetare | |
|  | | | | | | |  | **I10.** Informarea și sensibilizarea societății civile, inclusiv a elevilor și studenților, privind speciile de plante și animale și habitatele care necesită un regim special de conservare | | | | | 2 seminare și 12 întîlniri cu studenți și elevi din nordul, centrul și sudul Republicii Moldova organizate | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul III, 2019;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2019 | | | În limitele resurselor bugetare | |
|  | **Poluarea industrială şi pericolele industriale**  **Directiva 2010/75/UE** a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (reformare);  Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei:  - adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea autorităţii/autorităţilor competente;  - identificarea instalațiilor care necesită autorizaţie (anexa I); - punerea în aplicare a celor mai bune tehnici disponibile (BAT), luînd în considerare concluziile documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF) (art. 14 alin. (3)–(6) și art. 15 alin. (2)–(4));  - instituirea unui sistem de permise integrate (art. 4–6, 12, 21 și 24 și anexa IV);  - instituirea și aplicarea unui mecanism de monitorizare a conformității (art. 8, art. 14 alin. (1) lit. d) și art. 23 alin. (1));  - stabilirea unor valori-limită ale emisiilor pentru instalațiile de ardere (art. 30 și anexa V);  - elaborarea unui plan național de tranziție pentru reducerea progresivă a emisiilor totale anuale din instalațiile existente (opțional pentru fixarea valorilor-limită ale emisiilor pentru instalațiile existente) (art. 32) | | | | | | | Realizarea de progrese în ceea ce privește apropierea de acquis-ul de mediu, prin adoptarea cadrului juridic principal în acest sector, și anume a legilor privind protecția aerului, substanțele chimice și emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) | **I11**. Evaluarea cadrului instituţional, a cadrului legislativ existent în domeniul emisiilor industriale ținînd cont de prevederile Directivei 2010/75/UE | | | | | Foaie de parcurs elaborată | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul II, 2018;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2018 | | | În limitele resurselor bugetare;  Alte surse:  Proiectul regional GIZ „Crearea capacităților necesare pentru atingerea angajamentelor UE în domeniul schimbărilor climatice în țările Parteneriatului Estic (EaP Climate)” | |
|  | **I12.** Elaborarea Listei instalațiilor care necesită autorizare de mediu | | | | | Lista instalațiilor elaborată | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;  Biroul Național de Statistică | | Trimestrul III, 2018;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2017 | | | În limitele resurselor bugetare;  Alte surse:  Proiectul regional „Clima East”: suport pentru diminuarea efectelor schimbărilor climatice și adaptarea la acestea pentru ţările Parteneriatului Estic și Rusia | |
|  |  | **LT 8.1.** Act nou  Elaborarea normelor cu privire la introducerea și eliberarea permisului integrat de mediu | | | | | Act normativ intrat în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul IV, 2018 | | | În limitele resurselor bugetare | |
|  | **Directiva 96/82/CE** privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţe periculoase;  Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei:  - adoptarea legislaţiei naţionale și desemnarea autorităţii/autorităţilor competente; - instituirea unor mecanisme eficiente de coordonare între autoritățile relevante;  - crearea unor sisteme de primire a notificărilor cu privire la unitățile Seveso relevante și de raportare a accidentelor majore (art. 6, 14 și 15) | | | | | | |  | **LT9. Act nou**  Proiectul de lege privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase;  Transpune:  Directiva 2012/18/UE/ care a abrogat Directiva 96/82/CE | | | | | Lege intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul IV, 2019;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2017;  **Notă:** Prin Directiva 2012/18/UE Directiva 96/82/CE a fost abrogată cu efect de la 1 iunie 2015.  Proiectul Deciziei privind actualizarea anexei XVI propune termenul 2021 | | | În limitele resurselor bugetare | |
|  | **Substanțe chimice**  **Regulamentul (CE) nr. 1272/2008** al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor;  Aplicarea următoarelor dispoziții ale regulamentului: - desemnarea autorității (autorităților) competente (art. 43);  - implementarea clasificării, etichetării și ambalării substanțelor și amestecurilor (art. 4) | | | | | | | **Adoptarea legislației necesare de punere în aplicare în diverse subsectoare ale mediului, în special în ceea ce privește calitatea apei și gospodărirea apelor, gestionarea deșeurilor, gestionarea substanțelor chimice, protejarea naturii, calitatea aerului și poluarea industrială, în vederea îndeplinirii obligațiilor descrise în acordul de asociere** | **SLT11. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor;  Transpune:  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul III, 2019;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2018;  Anexa XI la Acordul de Asociere - 2021 | | | În limitele resurselor bugetare | |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 1907/2006** al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice;  Aplicarea următoarelor dispoziții ale regulamentului:  - desemnarea autorității (autorităților) competente, a autorităților de aplicare a legii și stabilirea unui sistem oficial de monitorizare și control (art. 121 și 125);  - adoptarea unor dispoziții de drept intern privind sancțiunile aplicabile pentru încălcarea legislației naționale privind substanțele chimice (art. 126); - adoptarea unor dispoziții naționale privind instituirea unui sistem național de înregistrare a substanțelor chimice și a amestecurilor de substanțe chimice (titlul II, art. 5, 6, 7 și 14);  - adoptarea unor dispoziții de drept intern referitoare la informațiile din cadrul lanțului de aprovizionare privind substanțele chimice și amestecurile de substanțe chimice, precum și obligațiile care le revin utilizatorilor din aval (titlurile IV și V, art. 31 și 37);  - adoptarea de dispoziții naționale privind adoptarea listei de restricții, astfel cum se specifică în anexa XVII la REACH (titlul VIII, art. 67) | | | | | | |  | **SLT12.** **Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind interdicţiile şi restricţiile la producerea, introducerea pe piaţă, utilizarea şi exportul substanţelor chimice;  Transpune:  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 | | | | | Hotărîre de Guvern intrară în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul II, 2019;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2018;  Anexa XI la Acordul de Asociere - 2019 | | | În limitele resurselor bugetare | |
|  |  | **SL13. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Conceptului sistemului informațional automatizat ,,Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova” | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul II, 2019;  Anexa XI la Acordul de Asociere - septembrie 2018;  Anexa XI la Acordul de Asociere - 2019 | | | În limitele resurselor bugetare | |
| **CAPITOLUL 17. POLITICI CLIMATICE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **92** | Părțile își dezvoltă și își consolidează cooperarea în vederea combaterii schimbărilor climatice. Cooperarea se desfășoară ținînd seama de interesele părților, în baza egalității și a beneficiilor reciproce, precum și de interdependența existentă între angajamentele bilaterale și multilaterale în acest domeniu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **93** | Cooperarea încurajează măsuri la nivel național, regional și internațional, inclusiv în următoarele domenii:  **(a)** atenuarea schimbărilor climatice;  **(b)** adaptarea la schimbările climatice;  **(c)** comercializarea certificatelor de emisii de dioxid de carbon;  **(d)** cercetarea, dezvoltarea, demonstrarea, desfășurarea și diseminarea tehnologiilor cu emisii reduse de dioxid de carbon, sigure și durabile din punctul de vedere al mediului, precum și a tehnologiilor de adaptare la schimbările climatice;  **(e)** integrarea aspectelor legate de climă în politici sectoriale;  **(f)** activități de sensibilizare, educare și formare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **94** | Părțile se angajează, printre altele:  **(a)** să facă schimb de informații și de experiență;  **(b)** să pună în aplicare activități comune de cercetare și schimburi de informații referitoare la tehnologiile mai ecologice;  **(c)** să pună în aplicare activități comune la nivel regional și internațional, inclusiv cu privire la acordurile multilaterale în domeniul mediului ratificate de părți, precum și activități comune în cadrul agențiilor competente, după caz.  Părțile acordă o atenție deosebită aspectelor transfrontaliere și cooperării regionale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **95** | Cooperarea include, printre altele, dezvoltarea și punerea în aplicare:  **(a)** a unei strategii climatice globale și a unui plan de acțiune pentru atenuarea pe termen lung a efectelor schimbărilor climatice și pentru adaptarea la acestea; **(b)** a evaluărilor privind vulnerabilitatea și adaptarea la schimbările climatice | | | | | | |  | **L1. Act nou**  Proiectul de lege privind ratificarea Acordului de la Paris | | | | | Lege intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul II, 2017 | | | În limitele resurselor bugetare | |
| **Inițierea punerii în aplicare a Acordului de la Paris privind schimbările climatice** | **I1.** Inițierea procesului de punere în aplicare a prevederilor Acordului de la Paris | | | | | Număr de documente elaborate și aprobate | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul II, 2019 | | | În limitele resurselor bugetare | |
| **(c)** a unei strategii naționale de adaptare la schimbările climatice | | | | | | | **Asigurarea implementării Strategiei de adaptare la schimbările climatice și a planului de acțiune aferent pentru perioada până în 2020** | **I2**. Implementarea Strategiei Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei pînă în anul 2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 10 decembrie 2014 | | | | | Nivel de realizare a Planului de acțiuni:  15% – 2017;  13% – 2018;  4% – 2019 | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul IV, 2019 | | | În limitele resurselor bugetare | |
| **(d)** a unei strategii de dezvoltare cu emisii reduse de dioxid de carbon | | | | | | | **Inițierea implementării Strategiei de dezvoltare cu emisii reduse până în anul 2030, în ceea ce privește contribuția preconizată stabilită la nivel național (CPSN) a țării.  Continuarea elaborării foii de parcurs pentru punerea în aplicare a contribuției stabilite la nivel național** | **I3.** Implementarea Strategiei de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova pînă în anul 2030 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia | | | | | 3 acțiuni din Planul de acțiuni realizate | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul IV, 2019 | | | În limitele resurselor bugetare | |
| **(e)** a unor măsuri pe termen lung de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră | | | | | | | **Continuarea elaborării foii de parcurs pentru punerea în aplicare a contribuției stabilite la nivel național** | **I4.** Elaborarea și promovarea propunerilor de proiecte de tip NAMA (acţiuni adecvate de atenuare la nivel naţional) | | | | | 4 proiecte elaborate și promovate spre finanțare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul IV, 2019 | | | În limitele resurselor bugetare;  Alte surse: Programul de fortificare a capacităţilor în domeniul dezvoltării cu emisii reduse de carbon în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană, Ministerul Federal al Mediului, Conservării Naturii şi Siguranţei Nucleare al Germaniei şi Guvernul Austriei | |
|  | | | | | | | **Consolidarea cadrului de transparență pentru acțiunile climatice în Republica Moldova, în special printr-un sistem național solid de monitorizare și raportare a politicilor și măsurilor climatice și a emisiilor de gaze cu efect de seră, bazat pe modelul UE** | **SL1.** **Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul de coordonare a acțiunilor  adecvate de atenuare la nivel național | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul I, 2018 | | | În limitele resurselor bugetare;  Alte surse: Programul de fortificare a capacităţilor în domeniul dezvoltării cu emisii reduse de carbon în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană, Ministerul Federal al Mediului, Conservării Naturii şi Siguranţei Nucleare al Germaniei şi Guvernul Austriei | |
|  | **(f)** a unor măsuri destinate pregătirii pentru comercializarea certificatelor de emisii de dioxid de carbon | | | | | | |  | **SL2.** **Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului național de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante pentru schimbările climatice | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul I, 2018 | | | În limitele resurselor bugetare;  Alte surse: Programul de fortificare a capacităţilor în domeniul dezvoltării cu emisii reduse de carbon în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană, Ministerul Federal al Mediului, Conservării Naturii şi Siguranţei Nucleare al Germaniei şi Guvernul Austriei | |
|  | **(g)** a unor măsuri destinate promovării transferului de tehnologii în baza unei evaluări a nevoilor în materie de tehnologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **(h)** a unor măsuri destinate integrării considerațiilor legate de climă în politici sectoriale | | | | | | | **Îmbunătățirea coordonării interinstituționale și intersectoriale și integrarea adaptării la schimbările climatice și a atenuării acestora în politicile și planurile de la toate nivelurile** | **I5.** Elaborarea Strategiilor de adaptare la schimbările climatice în domeniile de silvicultură și sănătate | | | | | Două Strategii aprobate | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul I, 2018 | | | În limitele resurselor bugetare;  Alte surse: Proiectul „Suport pentru Procesul Național de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la Schimbările Climatice”, finanțat de Agenția Austriacă de Cooperare pentru Dezvoltare (ADC) | |
|  | **(i)** a unor măsuri privind substanțele care afectează stratul de ozon | | | | | | |  | **I6.** Implementarea Programului de suprimare eșalonată a hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia în anii 2016-2020, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 856 din 13 iulie 2016 | | | | | Nivel de realizare a Planului de acțiuni:  15% – 2017;  15% – 2018;  10% – 2019 | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul IV, 2019 | | | În limitele resurselor bugetare | |
| **97** | Republica Moldova realizează apropierea legislației sale naționale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în anexa XII la prezentul acord, în conformitate cu dispozițiile din anexa respectivă | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Directiva 2003/87/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității;  Se aplică următoarele dispoziții ale directivei: -instituirea unui sistem pentru identificarea instalațiilor relevante și pentru identificarea gazelor cu efecte de seră (anexele I și II);  - crearea unui sistem de monitorizare, raportare, verificare și asigurare a punerii în aplicare și a unor proceduri de consultare publică (art. 9, 14–17, 19 și 21) | | | | | | | **Apropierea într-o mai mare măsură a legislației din Republica Moldova de actele legislative ale UE și de instrumentele internaționale aplicabile, astfel cum se prevede în acordul de asociere, în conformitate cu anexa XII la acesta** | **I1.** Elaborarea Listei instalațiilor care cad sub incidența Directivei de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității | | | | | Lista instalațiilor aprobată | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;  Biroul Național de Statistică | | Trimestrul I, 2018 ;  AA Anexa XI - septembrie 2021 | | |  | |
| **SLT1. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului privind crearea sistemului de monitorizare, raportare, verificare a emisiilor gazelor cu efect de seră;  Transpune:  Directiva 2003/87/CE | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul III, 2019;  AA Anexa XI - septembrie 2021 | | | În limitele resurselor bugetare | |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 842/2006** al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră;  Aplicarea următoarelor dispoziții ale regulamentului:  - adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților) competente; - stabilirea/adaptarea cerințelor de formare și certificare naționale pentru personalul și societățile relevante (art. 5);  - stabilirea de sisteme de raportare în vederea obținerii de date privind emisiile în sectoarele relevante (art. 6);  - stabilirea unor sisteme de asigurare a punerii în aplicare (art. 13) | | | | | | |  | **SLT2. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind gazele fluorurate cu efect de seră;  Transpune:  Regulamentul (CE) nr. 842/2006 | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul III, 2018;  AA Anexa XI - septembrie 2018 | | | În limitele resurselor bugetare | |
| **SLT3. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Programului privind cerințele de instruire și certificare pentru companiile și cadrele relevante implicate în instalarea, întreținerea și deservirea echipamentelor care conțin gaze fluorurate sau recuperarea gazelor fluorurate;  Transpune:  Regulamentul (CE) nr. 842/2006 | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul III, 2018;  AA Anexa XI - septembrie 2018 | | | În limitele resurselor bugetare | |
| **I2.** Crearea Sistemului de raportare privind emisiile de gaze fluorurate în sectoarele relevante | | | | | Sistem de raportare creat | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul III, 2018;  AA Anexa XI - septembrie 2018 | | | În limitele resurselor bugetare | |
|  | **Regulamentul (CE) nr. 1005/2009** al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon;  Aplicarea următoarelor dispoziții ale regulamentului:  - adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților) competente;  - stabilirea unei interdicții privind producerea de substanțe reglementate, cu excepția anumitor utilizări și, pînă în 2019, a hidroclorofluorocarburilor (HCFC) (art. 4);  - stabilirea unei interdicții privind introducerea pe piață și utilizarea substanțelor reglementate, cu excepția HCFC regenerate, care pot fi folosite ca agent refrigerant pînă în 2015 (art. 5 și 11); - definirea condițiilor pentru producerea, introducerea pe piață și utilizarea de substanțe reglementate pentru utilizările exceptate (ca intermediari de sinteză, agenți de proces, pentru utilizări esențiale de laborator și analitice și utilizarea critică de haloni) și derogări individuale, inclusiv utilizările bromurii de metil în cazuri de urgență (capitolul III);  - instituirea unui sistem de licențe pentru importul și exportul de substanțe reglementate pentru utilizările exceptate (capitolul IV) și de obligații de raportare pentru statele membre și întreprinderi (art. 26 și 27);  - stabilirea obligațiilor privind recuperarea, reciclarea, regenerarea și distrugerea substanțelor reglementate uzate (art. 22);  - stabilirea de proceduri pentru monitorizarea și inspectarea scurgerilor de substanțe reglementate (art. 23) | | | | | | |  | **LT1. Act de modificare**  Proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 852-XV din 14 iulie 2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon;  Transpune:  Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 | | | | | Lege intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul III, 2019;  AA Anexa XI - septembrie 2019 | | | În limitele resurselor bugetare | |
|  | **Directiva 98/70/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei și a motorinei;  Aplicarea următoarelor dispoziții ale directivei:  - adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților) competente;  - realizarea unei evaluări a consumului național de combustibil; - stabilirea unui sistem de monitorizare a calității combustibililor (art. 8);  - interzicerea comercializării benzinei cu plumb (art. 3 alin. (1));  - autorizarea comercializării benzinei fără plumb, a combustibililor diesel și a carburanților folosiți pentru utilajele mobile nerutiere și tractoarele agricole și forestiere, cu condiția îndeplinirii cerințelor relevante (art. 3 și 4);  - stabilirea unui sistem de reglementare pentru a reglementa împrejurările excepționale și a unui sistem de culegere de date privind calitatea combustibililor la nivel național (art. 7 și 8) | | | | | | |  | **LT2. Act de modificare**  Proiectul de lege de modificare a unor acte legislative;  Transpune:  Directiva 98/70/CE | | | | | Lege intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul III, 2019;  AA Anexa XI - septembrie 2019 | | | În limitele resurselor bugetare | |
|  |  | **I3.** Elaborarea Studiului privind consumul național de combustibil | | | | | Studiu realizat | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul II, 2018;  AA Anexa XI - septembrie 2019 | | | În limitele resurselor bugetare | |
| **CAPITOLUL 18. SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **98** | Părțile își consolidează cooperarea cu privire la dezvoltarea societății informaționale în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor prin punerea la dispoziție la scară largă a tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) și prin îmbunătățirea calității serviciilor la prețuri rezonabile. Această cooperare ar trebui să vizeze facilitarea accesului la piețele comunicațiilor electronice, încurajarea concurenței și a investițiilor în sectorul respectiv și promovarea dezvoltării serviciilor publice on-line | | | | | | |  | **SL1.** Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea cerinţelor minime obligatorii de securitate cibernetică | | | | | Hotărîre de Guvernul intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul II, 2017 | | | În limitele alocațiilor curente | |
| **99** | Cooperarea poate viza următoarele subiecte:  **(a)**Schimbul de informații și de cele mai bune practici privind punerea în aplicare a strategiilor naționale referitoare la societatea informațională, inclusiv, printre altele, inițiative care vizează promovarea accesului la rețele în bandă largă, îmbunătățirea securității rețelelor și dezvoltarea serviciilor publice on-line | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **(b)** Schimbul de informații, de cele mai bune practici și de experiență pentru a promova dezvoltarea unui cadru de reglementare cuprinzător pentru comunicațiile electronice, în special pentru a consolida capacitatea administrativă a administrației naționale în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor, precum și a autorității independente de reglementare, pentru a încuraja o mai bună utilizare a resurselor de spectru și pentru a promova interoperabilitatea rețelelor în Republica Moldova și cu UE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **(c)** Încurajarea și promovarea punerii în aplicare a instrumentelor TIC pentru o mai bună guvernanță, e-learning și cercetare, servicii publice de asistență medicală, digitizarea patrimoniului cultural, dezvoltarea conținutului digital și a comerțului electronic | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **(d)** Îmbunătățirea nivelului de securitate a datelor cu caracter personal și a protejării confidențialității în comunicațiile electronice | | | | | | |  | **L1. Act de modificare**  Proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr. 1069 din 22 iunie 2000 cu privire la informatică, Legea nr. 467 din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat) | | | | | Lege intrată în vigoare | | | | | | Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal;  Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Trimestrul IV, 2018 | | |  | |
| **100** | Părțile promovează cooperarea dintre autoritățile de reglementare ale UE și autoritățile naționale de reglementare ale Republicii Moldova din domeniul comunicațiilor electronice. Părțile iau în considerare, de asemenea, cooperarea în alte domenii relevante, inclusiv prin intermediul inițiativelor regionale | | | | | | | **consolidarea sectorului digital prin schimbul de informații și de experiență cu privire la implementarea pieței unice digitale** | **I1.** Participarea la activitatea structurilor specializate din cadrul Parteneriatului Estic | | | | | Studierea practicilor din domeniu în cadrul workshop-urilor; Participarea la ședințele plenare | | | | | | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei;  Ministerul Economiei și Infrastructurii | | Conform Planului de lucru al Grupului autorităților de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice din țările Parteneriatului Estic (EaPeReg), inclusiv a reţelelor din cadrul Panelului PaE HDM | | | Bugetul organizatorilor evenimentului | |
| **101** | Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol | | | | | | |  | Organizarea anuală | | | | |  | | | | | |  | |  | | |  | |
| **102** | Republica Moldova realizează apropierea legislației sale naționale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în anexa XXVIII-B la prezentul Acord, în conformitate cu dispozițiile din anexa respectivă, titlul V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Decizia 676/2002/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvenţe radio în Comunitatea Europeană;  Aplicarea următoarelor dispoziţii ale directivei: - adoptarea unei politici şi a unei reglementări care să asigure disponibilitatea armonizată şi utilizarea eficientă a spectrului de frecvenţe radio | | |  | | | | | | | | **I1.**Organizarea concursurilor de eliberare a licenţelor de emisie pentru serviciile de programe TV întru suplinirea capacității multiplexurilor cu acoperire națională și regională | | | | Număr de licențe emise | | | | Consiliul Coordonator al Audiovizualului | | Trimestrul IV, 2017–trimestrul I, 2018 | | |  | |
|  | | |  | | | | | | | | **I2.** Organizarea şi desfăşurarea campaniilor de informare a populaţiei cu privire la tranziția la televiziunea digitală terestră | | | | Două spoturi sociale (TV și radio) elaborate | | | | Consiliul Coordonator al Audiovizualului | | Trimestrul I, 2017 | | | Bugetul de stat  (Fondul de susținere a radiodifuzorilor) | |
| **CAPITOLUL 19. TURISMUL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **103** | Părțile cooperează în domeniul turismului, urmărind consolidarea dezvoltării unui sector al turismului competitiv și durabil, ca factor generator de creștere și emancipare economică, de ocupare a forței de muncă și de schimburi externe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **104** | Cooperarea la nivel bilateral, regional și european ar urma să se bazeze pe următoarele principii:  **(a)** Respectarea integrității și a intereselor comunităților locale, în special în zonele rurale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **(b)** Importanța patrimoniului cultural | | | |  | | | | | | | **I1**. Elaborarea anuală a agendei cultural-turistice şi difuzarea acesteia prin instrumentele de informare turistică | | Agendă elaborată şi publicată pe website-ul Agenţiei Turismului | | | | | | Agenţia Turismului | | Trimestrul I, 2017;  Trimestrul I, 2018;  Trimestrul I, 2019 | | | Nu necesită cheltuieli financiare | |
| **105** | **(b)** Crearea unui parteneriat strategic între interesele publice, private și comunitare pentru a asigura dezvoltarea durabilă a turismului | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **(c)** Promovarea și dezvoltarea produselor și a piețelor de turism, a infrastructurii, a resurselor umane și a structurilor instituționale, precum și identificarea și eliminarea barierelor din calea serviciilor de călătorie |  | | | | | | | | | | **SL1.** Modificarea cerințelor privind utilizarea contractului turistic și voucherului turistic  (abrogarea  Hotărîrii Guvernului nr. 1470 din 27 decembrie 2001 „Cu privire la introducerea  contractului turistic, voucherului turistic şi a fişei de evidenţă statistică a circulaţiei turiştilor la frontiera Republicii Moldova”, modificarea ordinului Agenției Turismului nr. 62 din [11 februarie 2002](about:blank)) | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | | | Agenţia Turismului | | Trimestrul III, 2017 | | | Nu necesită cheltuieli financiare | |
|  | **(d)** Dezvoltarea și punerea în aplicare a unor strategii și politici eficiente, inclusiv a aspectelor juridice, administrative și financiare corespunzătoare |  | | | | | | | | | | **SL2.** Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea statutului de zonă turistică naţională, localitate şi staţiune turistică | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | | | Agenţia Turismului | | Trimestrul IV, 2019 | | | Nu necesită cheltuieli financiare | |
|  |  | | | | | | | | | | **SL3**. Proiectul ordinului Agenției Turismului pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea centrelor de informare şi promovare turistică | | Ordin intrat în vigoare | | | | | | Agenţia Turismului | | Trimestrul III, 2017 | | | Nu necesită cheltuieli financiare | |
|  | **(e)** Formarea în domeniul turismului și consolidarea capacităților pentru a îmbunătăți standardele serviciilor |  | | | | | | | | | | **I2.** Organizarea anuală a seminarelor de instruire privind iniţierea afacerilor în domeniul turismului rural | | Număr de seminare de instruire organizate | | | | | | Agenţia Turismului | | Trimestrele I-IV, 2017;  Trimestrele I-IV, 2018;  Trimestrele I-IV, 2019 | | | 20 000 lei – suport bugetar | |
|  | **(f)** Dezvoltarea și promovarea turismului local | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **106** | Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol |  | | | | | | | | | | **I1.** Asigurarea unui dialog periodic cu instituţiile UE | | Dialog asigurat la necesitate | | | | | | Agenţia Turismului | | Trimestrele I-IV, 2017-2019 | | | Nu necesită cheltuieli financiare | |
| **CAPITOLUL 20. DEZVOLTAREA REGIONALĂ, COOPERAREA LA NIVEL TRANSFRONTALIER ȘI REGIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **107** | (1) Părțile promovează înțelegerea reciprocă și cooperarea bilaterală în domeniul politicii regionale, inclusiv metodele de formulare și de punere în aplicare a politicilor regionale, guvernanța și parteneriatul pe mai multe niveluri, cu un accent deosebit pe dezvoltarea zonelor defavorizate și pe cooperarea teritorială, avînd ca obiectiv stabilirea canalelor de comunicare și îmbunătățirea schimburilor de informații și de experiență între autoritățile naționale, regionale și locale, actorii socioeconomici și societatea civilă |  | | | | | | | | | | **I1.** Consolidarea capacităţilor de dezvoltare a portofoliului de proiecte | | Proiecte fezabile elaborate cu studii de fezabilitate:  39 – 2017, inclusiv:  12 în domeniul alimentării cu apă și canalizării; 12 în domeniul drumurilor regionale și locale; 12 în domeniul eficienței energetice; 3 în domeniul managementului deșeurilor solide;  Lista consolidată a portofoliului de proiecte regionale elaborată | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului;  Ministerul Economiei şi Infrastructurii;  Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor | | Trimestrul II, 2017 | | | Suma estimativă – 200 mil. lei; Proiecte finanțate din surse externe – 200 mil. lei | |
|  |  | | | | | | | | | | **I.2.** Implementarea portofoliului de proiecte prioritare de dezvoltare regională aprobate în Documentul unic de program în domeniile: managementul deșeurilor solide, eficiență energetică, drumuri regionale și locale, alimentare cu apă și canalizare | | Număr de proiecte implementate | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului;  Ministerul Economiei şi Infrastructurii; | | Trimestrul IV, 2019 | | | Suma estimativă – 1,6 mld lei;  Alocații bugetare – 1 mld lei,  inclusiv  proiecte finanțate din surse externe – 600 mil. lei | |
|  |  | | | | | | | | | | **I.3.** Elaborarea și aprobarea unui Plan de acțiuni privind regionalizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și sanitație | | Plan de acțiuni elaborat și aprobat | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului | | Trimestrul IV, 2018 | | | Alte surse (asistență tehnică – Proiectul „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, finanțat de Guvernele Elveției și Austriei;  Suma estimativă – 200 mii lei; Alocații bugetare – 100 mii lei,  inclusiv: proiecte finanțate din surse externe – 100 mii lei | |
|  | (2) În special, părţile cooperează în vederea alinierii practicii Republicii Moldova la următoarele principii: (a) Descentralizarea procesului de luare a deciziilor de la nivelul central la nivelul comunităților regionale | *Ca parte a obiectivului de asigurare a creșterii economice durabile în regiuni, consacrat în Strategia de dezvoltare regională a Republicii Moldova, promovarea în mod special a specializării și a inovării economice regionale, a antreprenoriatului și a îmbunătățirii potențialului de dezvoltare economică competitivă a centrelor urbane, precum și promovarea conceptului de specializare inteligentă pentru elaborarea strategiilor de cercetare și inovare* | | | | | | | | | | **I4.** Dezvoltarea centrelor urbane / a municipiilor prin revitalizarea zonelor degradate. | | Program de revitalizare a zonelor degradate aprobat de Consiliul Național de Coordonare pentru Dezvoltare Regională | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului | | Trimestrul II, 2018 | | | Suma estimativă – 120 mii lei; Alocații bugetare – 84 mii lei; Alte surse (asistență tehnică) – TAIEX 36 mii lei | |
|  | **I5.** Pregătirea Programelor regionale sectoriale pentru susținerea potențialului dezvoltării economice competitive în regiuni | | 4 programe regionale sectoriale aprobate în cadrul Consiliilor regionale pentru dezvoltare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului Ministerul Economiei şi Infrastructurii;  Ministerul Sănătăţii, Muncii, Protecţiei Sociale | | Trimestrul I, 2018 | | | Suma estimativă – 400 mii lei; Alocații bugetare – 100 mii lei, inclusiv: proiecte finanțate din surse externe – 300 mii lei | |
|  | **I6.** Pregătirea și implementarea portofoliului de proiecte prioritare în vederea susținerii dezvoltării sectorului privat, aprobate în Documentul unic de program în domeniul economic | | 10 proiecte de dezvoltare economică implementate | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului Ministerul Economiei şi Infrastructurii; | | Trimestrul IV, 2019 | | | Suma estimativă – 100 mil. lei | |
|  | **I7.** Consolidarea și dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor turistice în regiunile de dezvoltare; Elaborarea Programelor regionale sectoriale de dezvoltare a turismului în regiunile de dezvoltare | | 4 programe regionale sectoriale aprobate în cadrul Consiliilor regionale pentru dezvoltare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului Agenţia Turismului | | Trimestrul I, 2018 | | | Suma estimativă – 300 mii lei; Alocații bugetare – 300 mii lei | |
|  | **I8**. Pregătirea portofoliului de proiecte prioritare pentru susținerea turismului în regiuni | | Portofoliu de proiecte elaborat | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului;  Agenţia Turismului | | Trimestrul IV, 2018 | | | 50 000 000 lei – suport bugetar din Fondul Naţional de Dezvoltare Regională | |
|  | (b) Consolidarea parteneriatului dintre toate părțile implicate în dezvoltarea regională; (c) Cofinanțarea prin intermediul contribuției financiare a părților implicate în implementarea programelor și a proiectelor de dezvoltare regională | *Consolidarea capacităților instituționale și operaționale ale instituțiilor naționale, regionale și locale din domeniul dezvoltării regionale, inclusiv prin activități de realizare a unui sistem eficace de guvernanță pe mai multe niveluri și a unei repartizări clare a responsabilităților*  *Sporirea implicării părților interesate de la nivel regional și local și consolidarea parteneriatului dintre toate părțile implicate în dezvoltarea regională* | | | | | | | | | | **I9.** Evaluarea necesităților de consolidare a capacităților actorilor la nivel local și regional | | 1 raport privind evaluarea necesităților de instruire elaborat | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului | | Trimestrul II, 2017 | | | Suma estimativă – 100 mii lei;  Alocații bugetare – 50 mii lei, inclusiv  proiecte finanțate din surse externe – 50 mii lei | |
|  | **I10.** Elaborarea programului de instruiri | | Program de dezvoltare a capacităților elaborat anual | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului Cancelaria de Stat;  Academia de Administrare Publică | | Trimestrul IV, 2019 | | | Suma estimativă – 150 mii lei; Alocații bugetare – 50 mii lei, inclusiv  proiecte finanțate din surse externe – 100 mii lei | |
|  | **I11.** Consolidarea capacităților instituționale în gestionarea politicii regionale prin dezvoltarea capacităților operaționale ale Agenției de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia | | Agenție de dezvoltare regională funcțională | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului;  Ministerul Economiei şi Infrastructurii;  Cancelaria de Stat;  Ministerul Sănătăţii, Muncii, Protecției Sociale | | Trimestrul IV, 2017 | | | Suma estimativă – 1 mil. lei;  Suma alocată în 2016 – 500 mii lei | |
|  | **I12.** Consolidarea cadrului instituțional și a potențialului administrativ: eficientizarea cooperării și coordonării interministeriale și la nivel regional | | Mecanism de colaborare stabilit | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului; Cancelaria de Stat;  Ministerul Economiei şi Infrastructurii;  Agenţia Turismului; | | Trimestrul IV, 2017 | | | Suma estimativă – 100 mii lei; Alocații bugetare – 50 mii lei, inclusiv  proiecte finanțate din surse externe – 50 mii lei | |
|  |  | **I13.** Îmbunătățirea mecanismului de coordonare a activităților legate de implementarea proiectelor de dezvoltare regională în cadrul Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (Mecanism de prioritizare a proiectelor) | | Mecanism  îmbunătățit | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului | | Trimestrul IV, 2017 | | |  | |
| **108** | Părțile sprijină și consolidează implicarea autorităților locale și regionale în ceea ce privește cooperarea transfrontalieră și regională și structurile de gestionare aferente, îmbunătățesc cooperarea prin instituirea unui cadru legislativ de abilitare, susțin și elaborează măsuri de consolidare a capacităților și promovează întărirea rețelelor economice și comerciale transfrontaliere și regionale |  | | | | | | | | | | **I1.** Organizarea în comun cu structurile de management al programelor transfrontaliere:   1. zile informaţionale, 2. forumuri de parteneriat pentru potențiali beneficiari;   Oferirea suportului consultativ zilnic de către experţi din domeniu | | Număr de evenimente organizate | | | | | | Cancelaria de Stat | | 2017-2019 | | | Suportul Programelor transfrontaliere;  Suportul Agenției Austriece pentru Dezvoltare | |
|  | (2) Părțile cooperează în vederea consolidării capacităților instituționale și operaționale ale instituțiilor naționale și regionale în domeniul dezvoltării regionale și amenajării teritoriului, printre altele, prin:  (a) Îmbunătățirea mecanismului privind interacțiunea verticală și orizontală a administrației publice centrale și locale în procesul de elaborare și punere în aplicare a politicilor regionale | *Adoptarea de măsuri pentru realizarea planurilor de amenajare a teritoriului la nivel național, regional și de raion, precum și a planurilor generale și a planurilor de dezvoltare municipale, în vederea promovării unei politici integrate de dezvoltare regională.* | | | | | | | | | | **L1. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la elaborarea Conceptului Planului (Schemei) de amenajare a teritoriului național | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului | | Trimestrul I, 2018 | | | Suma estimativă – 1,9 mil. lei; Proiect finanțat din surse externe (Agenția Cehă pentru Dezvoltare) – 1,9 mil. lei | |
| **L2. Act nou**  Proiectul de lege cu privire la aprobarea Planului (Schema) de amenajare a teritoriului național | | Lege intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului | | Trimestrul III, 2019 | | | Suma estimativă – 6,0 mil. lei; Alocații bugetare – 6,0 mil. lei | |
| **SL1. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la elaborarea a trei planuri (scheme) regionale de amenajare a teritoriului | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului | | Trimestrul IV, 2019 | | | Suma estimativă – 4,5 mil. lei; Alocații bugetare – 4,5 mil. lei | |
|  | **I2.** Elaborarea și actualizarea programelor de instruire în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului | | Curriculum elaborat;  Cursuri/ programe de studii actualizate | | | | | | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului;  Academia de Administrare Publică;  Universități relevante | | Trimestrul IV, 2019 | | | Suma estimativă – 2,7 mil. lei; Proiecte finanțate din surse externe – 2,7 mil. lei | |
|  | (b) Dezvoltarea capacității autorităților publice locale de a promova cooperarea transfrontalieră în conformitate cu reglementările și cu practicile UE |  | | | | | | | | | | **I3.** Organizarea în comun cu structurile de management al programelor transfrontaliere de   1. zile informaționale, 2. foruri de parteneriat;   Oferirea suportului consultativ zilnic | | Număr de evenimente organizate | | | | | | Cancelaria de Stat | | În perioada apelurilor de propuneri de proiecte: ianuarie–martie 2017, iunie–iulie 2018 (indicativ);  Suport consultativ – zilnic | | | Suportul Programelor transfrontaliere;  Suportul Agenției Austriece pentru Dezvoltare | |
|  | (c) Schimbul de cunoștințe, de informații și de cele mai bune practici cu privire la politicile de dezvoltare regională pentru a promova bunăstarea economică a comunităților locale și dezvoltarea omogenă a regiunilor |  | | | | | | | | | | **I4.** Asigurarea schimbului periodic de informaţii, inclusiv în cadrul reuniunii anuale a Clusterului 5.Agricultură şi dezvoltare rurală, pescuit şi politică maritimă, dezvoltare regională, cooperare la nivel transfrontalier şi regională | | Număr de informaţii prezentate;  3 Reuniuni organizate | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului | | Trimestrul IV, 2019 | | |  | |
| **109** | (1) Părțile consolidează și încurajează dezvoltarea elementelor transfrontaliere și regionale din domenii precum transporturile, energia, rețelele de comunicare, cultura, educația, turismul, sănătatea, precum și din alte sectoare reglementate de prezentul acord, care au o relevanță pentru cooperarea transfrontalieră și regională |  | | | | | | | | | | **I1.** Lansarea Programelor operaţionale comune | | Număr de programe lansate | | | | | | Cancelaria de Stat | | Trimestrul II, 2017 | | | Din suportul tehnic al Programelor transfrontaliere | |
|  | (2) Părțile își intensifică cooperarea dintre regiunile lor, sub formă de programe transnaționale și transfrontaliere, încurajînd participarea regiunilor Republicii Moldova la structurile și organizațiile regionale europene și promovînd dezvoltarea economică și instituțională a acestora prin implementarea unor proiecte de interes comun | *Îmbunătățirea mecanismelor instituționale și consolidarea capacității adecvate la nivel național/regional/local pentru a participa în cadrul tuturor programelor de cooperare transfrontalieră (CTF)* | | | | | | | | | | **I2**. Facilitarea și acordarea asistenței autorităților publice locale în aplicarea pentru finanțare din programele europene și din alte fonduri | | Evenimente de tip „partner search” organizate cu autoritățile publice locale;  Număr de sesiuni de instruire organizate | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Academia de Administrare Publică | | Trimestrul IV, 2019 | | | Alocații bugetare,  inclusiv  proiecte finanțate din surse externe | |
|  | Aceste activități vor avea loc în contextul: (a) Continuării cooperării teritoriale cu regiunile europene, inclusiv prin intermediul unor programe de cooperare transnaționale și transfrontaliere | **I3**. Participarea în procesul de monitorizare a programelor europene existente, promovînd prioritățile strategice guvernamentale și sporind participarea în cadrul programelor transnaționale și transfrontaliere | | Ședințe ale Comitetului de monitorizare desfășurate;  Evenimente cu autoritățile publice locale organizate | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | Trimestrul IV, 2019 | | | Alocații bugetare,  inclusiv  proiecte finanțate din surse externe | |
| **I4.** Începerea participării la programele de cooperare transfrontalieră 2014-2020 în cadrul IEV (Programul operațional comun România-Republica Moldova și Programul operațional comun pentru Marea Neagră), precum și la programul transnațional pentru regiunea Dunării. Continuarea punerii în aplicare a Programului de cooperare teritorială Republica Moldova-Ucraina în cadrul Parteneriatului estic. | | Proiecte acceptate și implementare în cadrul Programelor operaționale și de cooperare regională | | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului  Alte APC | | Trimestrul IV, 2019 | | | Alocații bugetare,  inclusiv  proiecte finanțate din surse externe | |
|  | (b) Cooperării în cadrul Parteneriatului Estic cu organisme ale UE, inclusiv cu Comitetul Regiunilor, precum și în contextul participării la diverse proiecte și inițiative regionale europene | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | (c) Cooperării, printre altele, cu Comitetul Economic și Social European, cu Asociația Europeană a Agențiilor de Dezvoltare Rurală (EURADA) și cu Rețeaua europeană de observare a dezvoltării şi coeziunii teritoriale (ESPON) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **110** | (1) Părțile intensifică și asigură o mai bună coordonare și cooperare între țările și regiunile vizate de Strategia UE pentru regiunea Dunării, care să se concentreze, printre altele, pe îmbunătățirea conexiunilor de transport și distribuție a energiei, pe mediu, pe dezvoltarea economică și socială și pe securitate, ceea ce va contribui la un transport rutier și feroviar mai rapid, la furnizarea unei energii la prețuri mai mici și din surse de aprovizionare mai sigure, la îmbunătățirea condițiilor de mediu, cu ape mai curate, la protejarea biodiversității și la prevenirea mai eficientă a inundațiilor transfrontaliere | *Consolidarea în continuare a participării Republicii Moldova la Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, pentru a beneficia de schimbul de experiență și de bune practici cu regiunile participante din statele membre ale UE*  *Consolidarea participării la Strategia UE pentru regiunea Dunării, pentru a permite Republicii Moldova să beneficieze de schimbul de experiență și de bune practici cu regiunile participante din statele membre ale UE pe o varietate de teme, inclusiv pe temele vizate de acordul de asociere.* | | | | | | | | | | **I1.** Promovarea Strategiei UE pentru Regiunea Dunării în Republica Moldova (SUERD) prin asigurarea activității Coordonatorului național | | | Evenimente destinate coordonatorilor naționali și coordonatorilor pe prioritățile Strategiei UE pentru Regiunea Dunării organizate;  Ședințe ale grupului interministerial de coordonare a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării organizate | | | | | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;  ;  Instituțiile reprezentate în grupul interministerial de coordonare a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării în Republica Moldova | | Trimestrul IV, 2019 | | | Alocații bugetare,  inclusiv  proiecte finanțate din surse externe | |
| **I2.** Facilitarea comunicării coordonatorilor pe priorități (PAC) cu experții naționali pe priorități | | | Inițiative pe priorități ale Strategiei UE pentru Regiunea Dunării promovate;  Ședințe comune organizate | | | | |  | | Trimestrul IV, 2019 | | | Alocații bugetare,  inclusiv  proiecte finanțate din surse externe | |
| **I3.** Promovarea Programului Transnațional „Dunărea 2014-2020” | | | Ședințe de lucru privind procesul de monitorizare din cadrul Programului transnațional pentru regiunea Dunării organizate | | | | |  | | Trimestrul IV, 2019 | | | Alocații bugetare,  inclusiv  proiecte finanțate din surse externe | |
| **111** | Părțile facilitează circulația cetățenilor UE și ai Republicii Moldova care sînt nevoiți să treacă frontiera în mod frecvent și pe distanțe scurte |  | | | | | | | | | | *Notă: A se vedea prevederile titlului III* | | | | | | | | | | | | | | |
| **CAPITOLUL 21. SĂNĂTATEA PUBLICĂ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **113** | Părțile convin să își dezvolte cooperarea în domeniul sănătății publice pentru a ridica nivelul siguranței sănătății publice și al protecției sănătății umane ca o condiție prealabilă pentru dezvoltare durabilă și creștere economică |  | | | | | | | | | | **I1.** Modernizarea căilor de colectare și analiză a fluxului informațional (digitalizarea proceselor cu elaborarea și implementarea programelor computerizate – soft) | | | Număr de formulare statistice de evidență primară incluse pentru digitalizare în caietul de sarcini;  Număr de capitole ale programelor computerizate elaborate pentru softul integrat al Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice | | | | | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | | Trimestrul IV, 2019 | | | Bugetul de stat –2 350 000 lei, neacoperite de stat = 1 500 000 lei | |
| **114** | Cooperarea vizează, în special, următoarele sectoare:  (a) Consolidarea sistemului de sănătate publică al Republicii Moldova, în special prin punerea în aplicare a reformelor în acest sector, prin asigurarea unei asistențe medicale primare de înaltă calitate și prin îmbunătățirea guvernanței în materie de sănătate și a finanțării asistenței medicale; (b) Supravegherea epidemiologică și controlul bolilor transmisibile, cum ar fi HIV/SIDA, hepatita virală și tuberculoza, precum și sporirea capacității de pregătire pentru amenințări și urgențe la adresa sănătății publice |  | | | | | | | | | | **I1.** Perfecţionarea mecanismelor de plată a contribuţiilor la fondul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală şi eliminarea inechităţilor în stabilirea mărimii acestora prin reevaluarea veniturilor ca bază de calcul (acte normative elaborate, acte normative aprobate) | | | Mecanisme perfecționate | | | | | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | | Trimestrul IV, 2018 | | |  | |
|  | | | | | | | | | | **I2.** Asigurarea funcționalității a zece centre de performanță regională a serviciilor de laborator | | | 10 centre de performanță regională a serviciilor de laborator funcționale | | | | | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | | Trimestrul IV, 2018 | | | Suma aproximativă –  95 652,7 lei | |
|  | | | | | | | | | | **I3.** Fortificarea capacităţilor specialiștilor implicați în colectarea datelor și managementul supravegherii epidemiologice a infecției cu HIV conform practicilor Uniunii Europene | | | Specialiști instruiți în supravegherea epidemiologică a infecției cu HIV | | | | | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | | Trimestrul IV, 2019 | | | 562 110 lei;  Sursa de acoperire – nedeterminată\* | |
|  | (c) Prevenirea și controlul bolilor netransmisibile, în principal printr-un schimb de informații și de bune practici, prin promovarea unui stil de viață sănătos, prin abordarea principalilor factori care influențează starea de sănătate, cum ar fi alimentația și dependența de droguri, alcool şi tabac |  | | | | | | | | | | **I4.** Fortificarea capacităților în controlul bolilor netransmisibile în Centrul Național de Sănătate Publică și zece Centre de sănătate publică teritoriale;  Efectuarea campaniilor naționale de informare privind prevenirea bolilor netransmisibile | | | 3 campanii desfășurate | | | | | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | | Trimestrul IV, 2019 | | | Suma aproximativă –  0,0 | |
|  | (d) Calitatea și siguranța substanțelor de origine umană | Promovarea reformelor în sectorul sănătății și sprijinirea Republicii Moldova în pregătirea punerii în aplicare a acquis-ului UE în domeniul sănătății, astfel cum se menționează în anexele la acordul de asociere, în special în ceea ce privește legislația în domeniul controlului tutunului, al calității și siguranței substanțelor de origine umană (sânge, țesuturi, organe și celule) și al amenințărilor la adresa sănătății, respectând, de asemenea, obligațiile internaționale asumate de Republica Moldova în temeiul Convenției-cadru pentru controlul tutunului și în temeiul Regulamentului sanitar internațional | | | | | | | | | | **I5**. Sporirea calităţii şi siguranţei substanţelor de origine umană (organe, ţesuturi și celule) prin ajustarea standardelor, procedurilor standard de operare şi protocoalelor naţionale la cele europene | | | Număr de standarde și protocoale ajustate | | | | | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | | Trimestrul IV, 2019 | | | Suma aproximativă –  0,0 | |
|  | (f) Punerea în aplicare deplină și promptă a acordurilor internaționale în materie de sănătate, în special a Regulamentelor sanitare internaționale și a Convenției-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului din 2003 | Promovarea reformelor în sectorul sănătății și sprijinirea Republicii Moldova în pregătirea punerii în aplicare  a acquis-ului UE în domeniul sănătății, astfel cum se menționează în anexele la acordul de asociere, în special în ceea  ce privește legislația în domeniul controlului tutunului, al calității și siguranței substanțelor de origine umană (sânge,  țesuturi, organe și celule) și al amenințărilor la adresa sănătății, respectând, de asemenea, obligațiile internaționale  asumate de Republica Moldova în temeiul Convenției-cadru pentru controlul tutunului și în temeiul Regulamentului  sanitar internațional | | | | | | | | | | **I6.** Elaborarea Regulamentului sanitar privind etichetarea produselor din tutun și avertismentele de sănătate și elaborarea bibliotecii electronice de avertismente de sănătate combinate | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | | Trimestrul III, 2017 | | | Suma aproximativă –  0,0 | |
| **115** | Cooperarea permite: (a) Integrarea progresivă a Republicii Moldova în rețelele UE din domeniul sănătății |  | | | | | | | | | | **I1.** Participarea la Reuniunea „Meeting of the HIV/AIDS Think Tank” | | | Număr de evenimente la care Republica Moldova a luat parte | | | | | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | | Trimestrul IV, 2018 | | | Suma aproximativă –  0,0 | |
|  | (b) Îmbunătățirea progresivă a interacțiunii dintre Republica Moldova și Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor |  | | | | | | | | | | **I2.** Colaborarea la nivel tehnic cu monitorizarea ulterioară a Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice | | | Număr de evenimente la care Republica Moldova a luat parte | | | | | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | | Trimestrul IV, 2019 | | | Suma aproximativă –  0,0 | |
| **116** | Republica Moldova realizează apropierea legislației naționale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în anexa XIII la prezentul Acord, în conformitate cu dispozițiile din anexa respectivă | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Directiva** **2002/98/CE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind stabilirea standardelor de calitate şi securitate pentru recoltarea, controlul, prelucrarea, stocarea şi distribuirea sîngelui uman şi a componentelor sangvine |  | | | | | | | | | | **I1.** Realizarea activităţilor de implementare a standardelor de calitate şi securitate pentru recoltarea, controlul, prelucrarea, stocarea şi distribuirea sîngelui uman şi a componentelor sangvine | | | | | | Implementat în 100% în activitatea Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui şi instituţiilor medico-sanitare implicate în producerea produselor sangvine şi oferirea asistenţei hemotransfuzionale | | | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Trimestrul III, 2019;  Anexa XIII la capitolul 21- septembrie 2019 | | |  | |
| **Directiva** **2004/33/CE** a Comisiei din 22 martie 2004 de punere în aplicare a Directivei 2002/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte anumite cerinţe tehnice pentru sînge şi componente sangvine |  | | | | | | | | | | **I2.** Realizarea activităţilor de implementare a cerinţelor tehnice pentru sînge şi componente sangvine | | | | | | Implementat 100% în activitatea Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui | | | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Trimestrul III, 2019;  Anexa XIII la capitolul 21- septembrie 2019 | | |  | |
| **Directiva** **2005/62/CE** a Comisiei din 30 septembrie 2005 de punere în aplicare a Directivei 2002/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind standardele şi specificaţiile comunitare referitoare la un sistem de calitate pentru unităţile de transfuzie sangvină |  | | | | | | | | | | **I3.** Realizarea activităţilor de implementare a standardelor şi specificaţiilor comunitare ale unui sistem de calitate pentru unităţile de transfuzie sangvină | | | | | | Implementat 100% în activitatea Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui şi instituţiilor medico-sanitare implicate în producerea produselor sangvine şi oferirea asistenţei hemotransfuzionale | | | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Trimestrul III, 2019;  Anexa XIII la capitolul 21- septembrie 2019 | | |  | |
| **Directiva** **2005/61/CE** a Comisiei din 30 septembrie 2005 de punere în aplicare a Directivei 2002/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de trasabilitate şi notificarea incidentelor şi a reacțiilor adverse grave |  | | | | | | | | | | **I4.** Realizarea activităţilor de implementare a cerinţelor de trasabilitate şi notificare a incidentelor şi a reacţiilor adverse grave | | | | | | Implementat 100% în activitatea Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui şi instituţiilor medico-sanitare implicate în producerea produselor sangvine şi oferirea asistenţei hemotransfuzionale | | | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Trimestrul III, 2019;  Anexa XIII la capitolul 21- septembrie 2019 | | |  | |
| **CAPITOLUL 22. PROTECȚIA CIVILĂ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **117** | Părțile își dezvoltă și își consolidează cooperarea cu privire la dezastrele naturale și la cele provocate de om. Cooperarea se desfășoară ținînd seama de interesele părților, pe baza egalității și a beneficiilor reciproce, precum și de interdependența existentă între părți și activitățile multilaterale în domeniul protecției civile |  | | | | | | | | | | **SL1. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului de acordare a suportului ţării-gazdă în situaţii excepţionale | | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | Ministerul Afacerilor Interne | | Trimestrul I, 2017 | | În limitele bugetului autorităţii | |
| Promovarea adoptării și a implementării orientărilor UE privind sprijinul țării-gazdă | | | | | | | | | | **SL2. Acte noi**  Proiectele ordinelor Ministerului Afacerilor Interne pentru aprobarea procedurilor standard de operare pentru aplicarea Regulamentului de acordare a suportului ţării-gazdă în situaţii excepţionale | | | | | | Ordinele Ministerului Afacerilor Interne intrate în vigoare | | | Ministerul Afacerilor Interne | | Trimestrul IV, 2017 | | În limitele bugetului autorităţii | |
|  |  | | | | | | | | | | Desfășurarea activităților grupului de lucru privind HNS (suportul țării-gazdă) în cadrul proiectului PPRD-Est 2 | | | | | | Activități desfășurate | | | MAI, MSMPS,  ANSA, SV, ARM, MA, | | Trimestrul I 2018 | | Bugetul din cadrul Proiectului PPRD-East 2 | |
| **118** | Cooperarea vizează îmbunătățirea prevenirii dezastrelor naturale și a celor provocate de om, a pregătirii pentru acestea și a reacției față de acestea |  | | | | | | | | | | **SL1. Act nou**  Proiectul actului normativ pentru aprobarea Metodologiei la nivel de ţară privind evaluarea riscului în situaţii excepţionale | | | | | | Act normativ intrat în vigoare | | | Ministerul Afacerilor Interne; Autorităţile publice centrale | | Trimestrul IV, 2019 | | În limitele bugetului autorităţii | |
|  |  | | | | | | | | | | **I2.** Instruirea corpului de comandă şi dispecerilor serviciilor regionale de dispecerat ale Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale privind utilizarea resurselor sistemului informatic geografic (GIS) în managementul operaţional | | | | | | Număr de personal instruit în cadrul cursurilor de scurtă durată (1-5 zile) și de durată medie (6-30 zile) | | | Ministerul Afacerilor Interne | | Trimestrul IV, 2019 | | În limitele bugetului autorităţii | |
|  |  | | | | | | | | | | **I3.** Identificarea posibilităţii de atragere a asistenţei externe pentru crearea Centrului de instruire | | | | | | Posibilitate identificată | | | Ministerul Afacerilor Interne | | Trimestrul IV, 2019 | | În limitele bugetului autorităţii | |
| **119** | Părțile fac, printre altele, schimb de informații și de experiență și pun în aplicare activități comune la nivel național, regional și internațional. Cooperarea cuprinde punerea în aplicare a unor acorduri specifice și a unor proceduri administrative în acest domeniu, încheiate între părți, conform competențelor și prerogativelor respective ale UE și ale statelor-membre, în conformitate cu procedurile legale ale fiecărei părți | Elaborarea unor mecanisme pentru consolidarea cooperării bilaterale în domeniul protecției civile, cu scopul de a apropia mai mult Republica Moldova de mecanismul de protecție civilă al Uniunii | | | | | | | | | | Formarea grupului de lucru cu scopul elaborării unor mecanisme pentru consolidarea cooperării bilaterale în domeniul protecției civile, cu scopul de a apropia mai mult Republica Moldova de mecanismul de protecție civilă al Uniunii | | | | | | Grup de lucru format | | | MAI  MAEIE | | Trimestrul I 2018 | | În limita bugetului de stat | |
| **I2.** Identificarea partenerilor externi de dezvoltare pentru implementarea proiectelor vizînd reabilitarea sistemelor de notificare timpurie a populaţiei în caz de situaţii excepţionale în Republica Moldova | | | | | | Parteneri identificaţi, proiecte implementate | | | Ministerul Afacerilor Interne | | Trimestrul IV, 2019 | | În limitele bugetului autorităţii | |
|  |  | Facilitarea asistenței reciproce în caz de urgențe majore, în special prin intermediul mecanismului de protecție civilă al Uniunii, în funcție de necesități și sub rezerva disponibilității de resurse suficiente | | | | | | | | | | Acordarea asistenței în caz de situații excepționale (pe teritoriul țării terțe), echipelor străine care tranzitează teritoriul RM | | | | | | Asistență acordată | | | MAI, SV, ANSA | | Trimestrul IV 2019 | | Necesitatea financiară nu poate fi prognozată | |
|  |  |  | | | | | | | | | | Consolidarea capacităţii de intervenţie la lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale şi incendiilor în localităţile Republicii Moldova, inclusiv prin introducerea voluntariatului. | | | | | | Crearea grupului de lucru interministerial, vizite de studiu,  documente elaborate,  număr de voluntari antrenaţi | | | MAI, MECC, MAI, APL (de nivelul II) | | Trimestrul IV 2019 | | Identificarea  resurselor financiare externe | |
|  |  |  | | | | | | | | | | Consolidarea capacităţilor de intervenţie a subdiviziunilor prin îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale a IGSU | | | | | | Unităţi de tehnică şi echipament modern de intervenţie donat/procurat | | | MAI | | Trimestrul IV 2019 | | Identificarea  resurselor financiare externe | |
|  |  |  | | | | | | | | | | Reconstrucţia sediului Unităţii de salvatori şi pompieri Leuşeni din raionul Hînceşti şi dotarea acesteia cu tehnică şi utilaj de intervenţie, ţinînd cont că reprezintă subunitatea de intervenţie transfrontalieră la intrarea principală în ţară la hotar cu UE. | | | | | | Unitate de salvatori şi pompieri reconstruită, conform standardelor UE | | | MAI | | Trimestrul IV 2019 | | Identificarea  resurselor financiare externe | |
|  |  | Realizarea de progrese în ceea ce privește elaborarea unei evaluări și cartografieri a riscurilor de dezastre la nivel de țară, sprijinirea elaborării Atlasului Electronic Regional al Riscurilor (AERR) și asigurarea utilizării sale efective la nivel național | | | | | | | | | | Identificarea unui proiect pentru creșterea capacităților experților naționali privind evaluarea riscurilor | | | | | | Proiect identificat | | | Agenţia pentru Supraveghere Tehnică  MAI,  MADRM, Institutul de Geologie şi Seismologie,  „Apele Moldovei” | | Trimestrul IV 2019  (în cazul identificării proiectului) | | Identificarea  resurselor financiare externe | |
|  |  |  | | | | | | | | | | Elaborarea unei Metodologii la nivel de țară privind evaluarea riscului la SE | | | | | | Metodologie elaborată | | | MAI, MADRM,  Institutul de Geologie şi Seismologie,  Apele Moldovei | | Trimestrul IV 2019  (după identificarea expertului și a surselor financiare) | | În limitele bugetului autorităţii | |
|  |  |  | | | | | | | | | | Instruirea efectivului privind aplicarea Metodologiei la nivel de țară privind evaluarea riscului la SE | | | | | | Număr de persoane instruite | | | Agenţia pentru Supraveghere Tehnică MAI, MADRM,  Institutul de Geologie şi Seismologie,  Apele Moldovei | | Trimestrul IV 2019  (după aprobarea metodologiei) | | Identificarea  resurselor financiare externe | |
|  |  |  | | | | | | | | | | Instruirea corpului de comandă și dispecerilor serviciilor regionale de dispecerat ale IGSU privind utilizarea resurselor sistemului informatic geografic (GIS) în managementul operațional | | | | | | Număr de personal instruiţi în cadrul cursului de scurtă durată (1-5 zile) şi de durată medie (6-30 de zile) | | | MAI | | Trimestrul IV 2019 | | În limita bugetului autorității | |
|  |  |  | | | | | | | | | | Dotarea autospecialelor de intervenție cu sisteme GPS de localizare si urmărire prin satelit, precum şi cu staţii radio moderne de legătură. | | | | | | Număr de autospeciale dotate | | | MAI | | Trimestrul IV 2019 | | În limita bugetului autorității | |
|  |  | Îmbunătățirea bazei de cunoștințe privind riscurile de dezastre și pierderile economice, prin consolidarea cooperării în ceea ce privește accesibilitatea și comparabilitatea datelor | | | | | | | | | | Desfășurarea activităților grupului de lucru privind îmbunătățirea procesului de colectare și prelucrare a datelor privind consecințele SE în cadrul proiectului PPRD-Est 2 | | | | | | Documente elaborate | | | MAI,  MADRM,  MEI | | Trimestrul IV 2019 | | Bugetul din cadrul Proiectului PPRD-East 2 | |
|  |  |  | | | | | | | | | | Identificarea posibilităţii de atragere a asistenţei externe pentru crearea Centrului de instruire | | | | | | Posibilitate identificată | | | MAI | | Trimestrul IV 2019 | | Identificarea  resurselor financiare externe | |
|  |  | Îmbunătățirea politicilor de prevenire, în conformitate cu dispozițiile acquis-ului și bunele practici ale UE, pentru accidentele industriale majore care implică materiale periculoase | | | | | | | | | | Identificarea partenerilor externi de dezvoltare pentru implementarea proiectelor vizînd reabilitarea sistemelor de notificare timpurie a populației în caz de SE în RM | | | | | | Parteneri identificaţi, studiu de fezabilitate, Sistem de notificare timpurie | | | MAI | | Trimestrul IV 2019 | | Identificarea  resurselor financiare externe | |
|  |  | Îmbunătățirea cooperării care să conducă la un sistem mai rezilient de protecție civilă și de gestionare a riscurilor de dezastre în Republica Moldova, bazat pe bunele practici ale UE și o cooperare mai strânsă cu mecanismul de protecție civilă al UE | | | | | | | | | | Studierea experienței UE în domeniul PC şi managementului dezastrelor de către experții IGSU al MAI prin intermediul Mecanismului (Programului de schimb pentru experți), în limitele capacității programului | | | | | | Numărul de vizite de studiu, cursuri de instruire | | | MAI | | Trimestrul IV 2019 | | Identificarea  resurselor financiare externe | |
|  |  |  | | | | | | | | | | Examinarea posibilităţii participării Republicii Moldova la Mecanismul pentru protecţie civilă al Uniunii Europene | | | | | | Posibilitate examinată, Negocieri efectuate | | | MAI | | Trimestrul IV 2018 | | În limita bugetului de stat | |
| **120** | Cooperarea include următoarele obiective:  **(a)** Facilitarea asistenței reciproce în situații de urgenţă  **(b)** Schimbul, 24 de ore din 24, de alerte timpurii și de informații actualizate privind situațiile de urgență de mare anvergură care afectează UE sau Republica Moldova, inclusiv cereri și oferte de asistență;  **(c)** Evaluarea impactului dezastrelor asupra mediului; **(d)** Invitarea unor experți pentru a participa la ateliere tehnice și la simpozioane specifice privind chestiuni din domeniul protecției civile;  **(e)** Invitarea, de la caz la caz, a unor observatori la anumite exerciții și activități de formare specifice organizate de UE și/sau de Republica Moldova;  **(f)** Consolidarea cooperării cu privire la utilizarea mai eficace a capacităților de protecție civilă disponibile | Asigurarea comunicării efective 24/7, inclusiv a schimbului de alerte timpurii și de informații privind situațiile de urgență la scară largă care afectează UE și Republica Moldova, precum și țările terțe în care oricare dintre părți este implicată în răspunsul în caz de dezastre | | | | | | | | | | **I1**. Desfășurarea antrenamentelor periodice de comunicare și schimb de informații între serviciile operative de dispecerat 24/7 | | | | | | Număr de antrenamente desfășurate | | | Ministerul Afacerilor Interne | | |  | | --- | | Conform programului agreat cu ERCC |   Trimestrul IV 2019 | | În limitele bugetului autorităţii | |
|  | | | | | | | | | | Desfăşurarea Exerciţiilor de Stat Major în cadrul Centrului de dirijare în situaţii excepţionale al Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a RM | | | | | | Exerciţii de Stat Major desfăşurate | | | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerele de resort din componenţa CSE a RM | | Trimestrul IV 2019 | | În limita bugetului de stat | |
| **I2.** Participarea la evenimentele reciproce internaţionale de specialitate, schimburi de experienţă, instruiri şi lecţii practice etc. ce ţin de domeniul de pregătire şi răspuns la dezastre | | | | | | Număr de persoane instruite per domeniu concret în cadrul cursurilor de scurtă durată (1–5 zile), de durată medie (6–30 de zile), de lungă durată (mai mult de 30 de zile) | | | Ministerul Afacerilor Interne | | Trimestrul IV, 2019 | | În limitele bugetului autorităţii;  Alte surse | |
|  | | | | | | | | | | **I3.** Valorificarea proiectului UE PPRD East 2 | | | | | | Rezultatele proiectului pentru Republica Moldova | | | Ministerul Afacerilor Interne; Autorităţile publice centrale | | Trimestrul IV, 2019 | | Bugetul proiectului UE PPRD East 2;  În limitele bugetului autorităţii | |
|  | Dezvoltarea în continuare a activităților de prevenire, prin educarea, instruirea și informarea populației generale, în special a tinerilor, cu privire la riscurile majore | | | | | | | | | | Continuarea informării populației și tinerei generații cu privire la situațiile excepționale posibile și regulile de comportament și acțiune.  Desfășurarea Campaniei de prevenire a incendiilor în sectorul locativ  Desfășurarea Campaniei de prevenire a înecurilor în perioada rece a anului | | | | | | Număr de campanii de informare desfăşurate;  Număr de persoane acoperite de campaniile de informare desfăşurate  Campanie desfășurată  Campanie desfășurată | | | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării Ministerul Afacerilor Interne  Ministerul Afacerilor Interne  Ministerul Afacerilor Interne | | Trimestrul IV, 2019  Semestrul I 2018  Semestrul I 2018 | | În limitele bugetului autorităţii  25 mii lei/an  25 mii lei  25 mii lei | |
|  |  |  | | | | | | | | | | Implementarea proiectului „Salvăm prin prevenire” | | | | | | Proiect implementat | | | MAI | | Trimestrul I 2018 | | 25 mii lei | |
|  |  | Inițierea unui dialog privind aspectele de politici în materie de prevenire, pregătire și răspuns în caz de dezastre, prin realizarea unui schimb de bune practici, prin organizarea de sesiuni de formare, exerciții, vizite de studiu și ateliere comune și prin sintetizarea lecțiilor învățate în cadrul exercițiilor și operațiunilor reale în situații de urgență | | | | | | | | | | Participarea la evenimente reciproce internaționale de specialitate, schimburi de experiență, instruiri și lecții practice, etc. ce țin de domeniul de pregătire și reacționare la situații de urgență | | | | | | Număr de evenimente | | | MAI, | | Trimestrul I 2018 | | În limita bugetului de stat şi resurselor externe | |
|  |  |  | | | | | | | | | | Sintetizarea lecţiilor învăţate în cadrul Exerciţiului internaţional de teren “EU MOLDEX 2017 | | | | | | Număr de persoane participante;  Concluzii şi propuneri înaintate | | | MAI, | | Trimestrul I  2018 | | Bugetul din cadrul Proiectului PPRD-East 2 | |
| **121** | Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CAPITOLUL 23. COOPERAREA ÎN MATERIE DE ÎNVĂȚĂMÎNT, FORMARE, MULTILINGVISM, TINERET ȘI SPORT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **122** | Părțile cooperează pentru a promova învățarea pe tot parcursul vieții și pentru a încuraja cooperarea și transparența la toate nivelurile educației și formării, cu un accent deosebit pe învățămîntul superior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **123** | Această cooperare se concentrează, printre altele, asupra următoarelor domenii: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(a)** Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, care este esențială pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă, permițînd cetățenilor să participe pe deplin la viața socială | Operaționalizarea deplină a titlului VII din Codul educației (Învățarea pe tot parcursul vieții), în cooperare cu Ministerul Muncii;  Intensificarea învățării pe tot parcursul vieții; | | | | | | | | **SL1.** **Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la certificarea competențelor dobândite în contexte de educație nonformală și informală. | | | | | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | Ministerul Educației, ,Culturii şi Cercetării | | | Trimestrul I, 2018 | | În limitele resurselor bugetului de stat | |
|  |  | | | | | | | | **I1.** Fondarea centrelor de validare a cunoștințelor obținute în context nonformal și informal | | | | | | | | | Două centre fondate anual | Ministerul Educației | | | 2018;  2019 | | În limitele resurselor bugetului de stat | |
|  | Încurajarea implicării părților interesate relevante în toate formele de Învățare pe tot vieții destinate dezvoltării profesionale continue, pentru ca acestea să răspundă într-o mai mare măsură nevoilor de pe piața forței de muncă;  Intensificarea învățării pe tot parcursul vieții; | | | | | | | | **I2**. Realizarea instruirilor în cadrul instituțiilor de învăţămînt și organizațiilor private sau organizațiilor neguvernamentale (piața muncii) cu privire la învăţarea pe tot parcursul vieții şi procesul de validare a cunoștințelor și competențelor în contex nonformal și informal | | | | | | | | | 20 de cursuri de instruire de scurtă durată (1–5 zile) realizate | Ministerul Educației;  Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei;  Comitete sectoriale | | | Trimestrul I;  Trimestrul II;  Trimestrul III;  Trimestrul IV 2017 | | În limitele resurselor bugetului de stat | |
|  | Operaționalizarea deplină a titlului VII din Codul educației (Învățarea pe tot parcursul vieții), în cooperare cu Ministerul Muncii;  Intensificarea învățării pe tot parcursul vieții; | | | | | | | | **I3.** Certificarea evaluatorilor se va face o dată cu aprobarea actelor normative care reglementează certificarea competențelor dobândite în contexte de educație nonformală și informală. | | | | | | | | | 10 evaluatori certificaţi | Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării | | | Trimestrul IV, 2018;  Trimestrul IV, 2019 | | Din contul centrelor de validare | |
|  | **(b)** Modernizarea sistemelor de educație și de formare, îmbunătățirea calității, a relevanței și a accesului la acestea | Realizarea de evaluări externe și acreditarea tuturor programelor pentru toate cele trei cicluri (licență, masterat, doctorat) și a tuturor instituțiilor de învățământ superior; | | | | | | | | **SL4.** Evaluarea externă în scopul acreditării programelor de studii (licență, master) în instituții de învățămînt superior (științe ale educației, economie, inginerie etc.) | | | | | | | | | Hotărîre de Guvern privind acreditarea programelor de studii | Ministerul Educației,  Culturii şi Cercetării  Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional | | | 2017;  2018;  2019 | | 1 mil. lei anual –  resurse bugetare;  În limitele resurselor bugetului de stat | |
|  | Sporirea capacității administrative a Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării și a organismelor subordonate acestuia; | | | | | | | | **I4.** Consolidarea capacităților Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional (completarea staff-ului, a registrului de experți etc.) | | | | | | | | | Registru de experți completat,;  Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional funcțională cu 26 de cadre | Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării  Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional | | | 2017-2018 | | 1 mil. lei –  resurse bugetare;  În limitele resurselor bugetului de stat | |
|  | Sporirea capacității administrative a Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării și a organismelor subordonate acestuia;  Asigurarea participării constante la testările PISA | | | | | | | | **I5.** Înregistrarea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional la EQAR  Desfăşurarea testării PISA 2018  Înscrierea Republicii Moldova pentru participarea la testarea PISA 2021 | | | | | | | | | Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesionalînregistrată la EQAR  Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării  Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării | Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării  Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional  Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării  Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării | | | 2019  Trimestrul II, 2018  Trimestrul II, 2019 | | În limitele resurselor bugetului de stat  În limitele resurselor bugetului de stat  În limitele resurselor bugetului de stat | |
|  | **(c)** Promovarea convergenței în învățămîntul superior, care derivă din procesul de la Bologna și din agenda UE privind modernizarea învățămîntului superior | Promovarea cooperării sistemice între sistemul de învățământ și sectorul privat, pentru a stabili o corelație cu nevoile pieței muncii; | | | | | | | | **SL6**. Diversificarea ofertei de programe de studii corespunzător cerințelor pieței muncii | | | | | | | | | Hotărîre de Guvern privind aprobarea unui nou Nomenclator al domeniilor de formare profesională și al specialităților | Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării | | | Trimestrul III, 2017 | | În limitele resurselor bugetului de stat | |
|  | Promovarea cooperării sistemice între sistemul de învățământ și sectorul privat, pentru a stabili o corelație cu nevoile pieței muncii; | | | | | | | | **I6.** Promovarea învățării centrate pe student în raport cu finalitățile de studiu și asigurarea calității | | | | | | | | | Recomandări-cadru privind îmbunătățirea programelor de studii bazate pe rezultatele acreditărilor | Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării;  Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional;Instituțiile de învățămînt superior | | | 2017;  2018;  2019 | | În limitele resurselor bugetului de stat | |
|  | Conectarea educației cu cercetarea și inovarea, precum și cu mediul economic și social; | | | | | | | | **SL7.** **Acte noi**  Elaborarea Recomandărilor-cadru privind remunerarea conducătorilor de doctorat și a comisiilor de îndrumare | | | | | | | | | Ordinul Ministerului Educației privind aprobarea Recomandărilor-cadru elaborate intrat în vigoare | Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării;  Instituțiile de învățămînt superior | | | Trimestrul I, 2017 | | În limitele resurselor bugetului de stat | |
|  | Conectarea educației cu cercetarea și inovarea, precum și cu mediul economic și social; | | | | | | | | **SL8.** **Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea regulamentului de organizare a programelor de postdoctorat | | | | | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării;  Instituțiile de învățămînt superior | | | Trimestrul II, 2018 | | În limitele resurselor bugetului de stat | |
|  | Conectarea educației cu cercetarea și inovarea, precum și cu mediul economic și social; | | | | | | | | **I7.** Implicarea angajatorilor în proiectarea și furnizarea programelor de studii, sprijinirea schimburilor de personal și includerea mai largă a experienței practice în curriculum | | | | | | | | | 3 curriculumuri revizuite cu participarea angajatorilor | Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării;  Instituțiile de învățămînt superior | | | 2018;  2019 | | În limitele resurselor bugetului de stat | |
|  | Conectarea educației cu cercetarea și inovarea, precum și cu mediul economic și social; | | | | | | | | **I8.** Consolidarea sistemului de consiliere și ghidare în carieră profesională a studenților prin înființarea de centre de consiliere și ghidare în carieră | | | | | | | | | 3 centre create funcționale | Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării  Instituțiile de învățămînt superior | | | 2017;  2018;  2019 | | În limitele resurselor bugetului de stat | |
|  | Realizarea de activități comune și de schimburi care să promoveze în continuare integrarea Republicii Moldova în Spațiul european al învățământului superior, în contextul participării sale la procesul Bologna;  Conectarea educației cu cercetarea și inovarea, precum și cu mediul economic și social; | | | | | | | | **SL9.** **Act nou**  Proiectul ordinului Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării privind acordarea calificativelor tezelor de doctorat | | | | | | | | | Ordin intrat în vigoare | Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării  Instituțiile de învățămînt superior | | | Trimestrul II, 2017 | | În limitele resurselor bugetului de stat | |
|  |  | Depunerea de eforturi în direcția modernizării instituțiilor de învățământ superior de stat, în special în vederea raționalizării rețelei, pentru a le face mai atractive și mai competitive, inclusiv printr-o mai mare transparență în gestionarea recrutărilor de personal; | | | | | | | | **Act nou**  Proiectul Hotărîrii de Guvern privind conferirea titlurilor științifico-didactice | | | | | | | | | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării | | | Trimestrul IV 2018 | | În limitele resurselor bugetului de stat | |
|  | **(d)** Consolidarea cooperării academice internaționale și participarea la programele de cooperare ale UE, sporind mobilitatea studenților și a cadrelor didactice | Promovarea cooperării academice, a consolidării capacităților și a mobilității studenților și a personalului prin intermediul programului Erasmus+, precum și a mobilității și formării cercetătorilor prin intermediul acțiunilor Marie Skłodowska-Curie; | | | | | | | | **I9.** Participarea instituţiilor de învăţămînt superior la *Acţiunea II* a Programului UE Erasmus + *Capacity Building* | | | | | | | | | 2 proiecte cîștigate anual | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării  Oficiul Naţional Erasmus+;  Instituţiile de învăţămînt superior | | | 2017;  2018;  2019 | | Proiectul UE Erasmus + | |
|  | Promovarea cooperării academice, a consolidării capacităților și a mobilității studenților și a personalului prin intermediul programului Erasmus+, precum și a mobilității și formării cercetătorilor prin intermediul acțiunilor Marie Skłodowska-Curie; | | | | | | | | **I10.** Creşterea numărului de mobilităţi academice ale studenţilor şi cadrelor didactice prin implicarea mai activă în *Acţiunea I* a Programului UE Erasmus + | | | | | | | | | 400 de mobilităţi realizate anual;  50 de parteneriate interuniversitare create anual | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării  Oficiul Naţional Erasmus+;  Instituţiile de învăţămînt superior | | | 2017;  2018;  2019 | | Proiectul UE Erasmus + | |
|  | **(e)** Instituirea unui cadru național al calificărilor pentru a îmbunătăți transparența și recunoașterea calificărilor și a competențelor | Realizarea de activități comune și de schimburi care să promoveze în continuare integrarea Republicii Moldova în Spațiul european al învățământului superior, în contextul participării sale la procesul Bologna; | | | | | | | | **SL12.** **Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Cadrului Naţional al Calificărilor al Republicii Moldova (CNCRM) | | | | | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării | | | Trimestrul I, 2017 | | În limitele resurselor bugetului de stat | |
|  | Continuarea și finanțarea în mod adecvat a reformei VET, pentru a se alinia la obiectivele Strategiei de dezvoltare și ale Planului de acțiune privind VET (2013-2020) și pentru a satisface nevoile pieței forței de muncă;  Implementarea și susținerea unei abordări strategice în ceea ce privește VET în vederea alinierii sistemului VET al Republicii Moldova la modernizarea structurilor VET ale UE, conform obiectivelor Procesului Copenhaga și instrumentelor acestuia; | | | | | | | | **I11.** Dezvoltarea și implementarea Cadrului Național al Calificărilor în învățămîntul profesional tehnic și superior, implicarea mediului de afaceri, a partenerilor sociali | | | | | | | | | Cadrul Național al Calificărilor dezvoltat pe domenii sau specialități | Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării  Instituțiile de învățămînt superior | | | 2017;  2018;  2019 | | În limitele resurselor bugetului de stat | |
|  | Realizarea de activități comune și de schimburi care să promoveze în continuare integrarea Republicii Moldova în Spațiul european al învățământului superior, în contextul participării sale la procesul Bologna;  Continuarea și finanțarea în mod adecvat a reformei VET, pentru a se alinia la obiectivele Strategiei de dezvoltare și ale Planului de acțiune privind VET (2013-2020) și pentru a satisface nevoile pieței forței de muncă; | | | | | | | | **I12.** **Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului privind crearea Registrului Național al Calificărilor | | | | | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării | | | Trimestrul II, 2019 | | 0,5 mil. lei;  În limitele resurselor bugetului de stat | |
|  | **(f)** Promovarea obiectivelor stabilite în cadrul procesului de la Copenhaga privind consolidarea cooperării europene în materie de educație și de formare profesională | Promovarea cooperării sistemice între sistemul de învățământ și sectorul privat, pentru a stabili o corelație cu nevoile pieței muncii; | | | | | | | | **SL13.** **Act nou**  Proiectul ordinului Ministerului Educației pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a programelor de formare profesională duală | | | | | | | | | Ordin intrat în vigoare | Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării | | | Trimestrul IV, 2019 | | În limitele resurselor bugetului de stat | |
|  | Continuarea și finanțarea în mod adecvat a reformei VET, pentru a se alinia la obiectivele Strategiei de dezvoltare și ale Planului de acțiune privind VET (2013-2020) și pentru a satisface nevoile pieței forței de muncă; | | | | | | | | **SL14.** **Act nou**  Proiectul ordinului Ministerului Educației pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de calificare | | | | | | | | | Ordin intrat în vigoare | Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării;  Camera de Comerț și Industrie;  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;  Ministerul Sănătății, Muncii şi Protecţiei Sociale;  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | | Trimestrul II, 2018 | | În limitele resurselor bugetului de stat | |
|  | Continuarea și finanțarea în mod adecvat a reformei VET, pentru a se alinia la obiectivele Strategiei de dezvoltare și ale Planului de acțiune privind VET (2013-2020) și pentru a satisface nevoile pieței forței de muncă;  Implementarea și susținerea unei abordări strategice în ceea ce privește VET în vederea alinierii sistemului VET al Republicii Moldova la modernizarea structurilor VET ale UE, conform obiectivelor Procesului Copenhaga și instrumentelor acestuia;  Continuarea consolidării sistemului VET prin implementarea deplină a Planului de acțiune al Strategiei de dezvoltare VET (2013-2020). | | | | | | | | **I13.** Modernizarea infrastructurii a nouă centre de excelență | | | | | | | | | 3 centre de excelență modernizate anual | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;  Ministerul Sănătății, Muncii şi Protecţiei Sociale;  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | | | 2017;  2018;  2019 | | Din contul mijloacelor bugetare aprobate (programul de suport bugetar al UE) | |
|  | Continuarea și finanțarea în mod adecvat a reformei VET, pentru a se alinia la obiectivele Strategiei de dezvoltare și ale Planului de acțiune privind VET (2013-2020) și pentru a satisface nevoile pieței forței de muncă;  Continuarea consolidării sistemului VET prin implementarea deplină a Planului de acțiune al Strategiei de dezvoltare VET (2013-2020). | | | | | | | | **I14.** Instituirea în cadrul a 5 centre de excelență a secțiilor de formare continuă | | | | | | | | | Secții funcționale în cadrul a 5 centre de excelență | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;  Instituțiile de învățămînt profesional-tehnice | | | 2017;  2018;  2019 | | Din contul mijloacelor bugetare aprobate | |
| **124** | Părțile promovează cooperarea și schimburile în domenii de interes comun, cum ar fi diversitatea lingvistică și învățarea limbilor străine pe tot parcursul vieții, printr-un schimb de informații și de cele mai bune practici | Continuarea reformelor în învățământul de bază, pentru a consolida calitatea formării profesorilor, a moderniza programele de studiu și a progresa către o utilizare la scară mai largă a evaluării performanțelor; | | | | | | | | **I1.** Dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba română, maternă şi limbile străine ale absolvenţilor programelor de studii superioare | | | | | | | | | Număr de programe de studii superioare aprobate | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării  Instituțiile de învățămînt superior | | | 2017-2019 | | În limitele resurselor bugetului de stat | |
| **125** | Părțile convin să coopereze în domeniul tineretului pentru:  **(a)** Întărirea cooperării și schimbărilor în domeniul politicii în materie de tineret și al educației nonformale pentru tineri și pentru lucrători de tineret |  | | | | | | | | **I1.** Implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare  a sectorului de tineret 2020 şi revizuirea Planului de acţiuni privind implementarea acesteia | | | | | | | | Nivel de implementare a Strategiei;  Plan de acţiuni revizuit | | | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării | | Trimestrul IV, 2018;  Trimestrul IV, 2019 | | În limitele resurselor bugetului de stat | |
|  |  |  | | | | | | | | **I2.** Elaborarea standardelor minime de calitate pentru lucrătorul de tineret | | | | | | | | Studiu privind profilul lucrătorului de tineret elaborat;  Funcţia de lucrător de tineret inclusă în Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM);  Program de instruire pentru lucrătorii de tineret elaborat | | | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | | Trimestrul IV, 2019 | | Suma aproximativă – *alocații bugetare în total:* 200 000 lei;  *Alte surse externe:* (UNFPA, UNICEF, UNDESA etc.) | |
|  |  |  | | | | | | | | **I3.** Crearea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Programelor şi Activității de Tineret | | | | | | | | Regulamentul de funcționare a Agenției elaborat și aprobat;  Agenție creată și funcțională | | | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării | | Trimestrul II 2018 | | Suma aproximativă – *alocații bugetare anual în total:*  2 500 000 lei | |
|  | **(b)** Facilitarea participării active a tuturor tinerilor la viața socială |  | | | | | | | | **I4.** Elaborarea unui Program naţional de susţinere, dezvoltare și extindere a serviciilor pentru tineri | | | | | | | | Program elaborat;  Cel puțin 30 de centre de tineret beneficiare | | | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării | | Trimestrul IV, 2018 | | Suma aproximativă – *alocații bugetare în total:* 8 000 000 lei | |
|  | **(c)** Susținerea tinerilor și mobilitatea animatorilor socioeducativi ca un mijloc menit să promoveze dialogul intercultural și acumularea de cunoștințe, aptitudini și competențe în afara sistemelor educaționale formale, inclusiv prin intermediul voluntariatului |  | | | | | | | | **I5.** Extinderea rețelei naționale a Consiliilor raionale/municipale ale tinerilor | | | | | | | | Consilii raionale/ municipale ale tinerilor funcționale în cel puțin 30% din numărul total de unități teritorial-administrative;  Asistență logistică și financiară oferită | | | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării | | Trimestrul IV, 2017;  Trimestrul IV, 2018;  Trimestrul IV, 2019 | | Suma aproximativă – *alocații bugetare în total:* 3 598 800 lei | |
|  |  |  | | | | | | | | **I6.** Susținerea unor programe de formare continuă și de mobilitate a lucrătorilor de tineret | | | | | | | | Program elaborat și desfășurat | | | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării | | Trimestrul IV, 2019 | | În limitele alocațiilor  bugetare anuale | |
|  |  |  | | | | | | | | I7 Derularea anuală a Programului de granturi pentru organizațiile de tineret ale societății civile | | | | | | | | Numărul proiectelor de tineret în domeniul educației nonformale și dialogului intercultural susținute | | | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării | | Trimestrul IV, 2018;  Trimestrul IV, 2019 | | Suma aproximativă – *alocații bugetare în total:* 15 000 000 lei; | |
|  |  | Adoptarea unui cadru juridic pentru comitetele sectoriale | | | | | | | | Actiunile urmează a fi precizate | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | **(d)** Promovarea cooperării între organizațiile de tineret în vederea sprijinirii societății civile |  | | | | | | | | **I8.** Încheierea unor acorduri și/sau realizarea proiectelor comune cu statele membre UE în vederea dezvoltării sectorului de tineret și sport | | | | | | | | Număr de acorduri/  proiecte încheiate;  Număr de acțiuni organizate sau la care s-a participat | | | Ministerul Tineretului şi Sportului | | Trimestrul IV, 2019 | | *Alocații bugetare în total:* 500 000 lei | |
| **126** | Părțile promovează cooperarea în domeniul activităților sportive și fizice prin intermediul schimbului de informații și de bune practici pentru a susține un stil de viață sănătos, valorile sociale și educative ale sportului și buna guvernanță în sport în cadrul societăților din UE și din Republica Moldova |  | | | | | | | | **I1.** Organizarea competițiilor internaționale de anvergură pe teritoriul Republicii Moldova | | | | | | | | 2 competiții  organizate anual | | | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetări | | Trimestrul IV, 2017;  Trimestrul IV, 2018;  Trimestrul IV, 2019 | | Alocații bugetare anuale în total:  1 500 000 lei | |
| **CAPITOLUL 24. COOPERAREA ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE, DE DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI DEMONSTRATIVE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **127** | Părțile promovează cooperarea în toate domeniile activităților de cercetare științifică civilă, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (CDT), în baza interesului reciproc și cu condiția ca drepturile de proprietate intelectuală să fie protejate în mod adecvat și eficace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **128** | Cooperarea în domeniul CDT vizează: **(a)** Dialogul politic și schimbul de informații științifice și tehnologice | **Facilitarea integrării Republicii Moldova în Spațiul european de cercetare (SEC);** | | | | | | | | | | **SL1.** **Act nou**  Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Foii Naţionale de Parcurs pentru integrarea în Spațiul European de Cercetare (ERA) | | | | | | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | | | Academia de Științe a Moldovei | | Trimestrul I, 2018 | | În limitele resurselor alocate | |
|  | **Realizarea de progrese în implementarea Strategiei de cercetare-dezvoltare până în 2020, a Planului de acțiune și Strategiei inovaționale pentru perioada 2013-2020 („Inovații pentru competitivitate”), precum și a recomandărilor formulate în urma evaluării *inter pares* efectuate prin mecanismul de sprijin al politicilor din cadrul Programului Orizont 2020;** | | | | | | | | | | **SL2.** **Act de modificare**  Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 920 din 7 noiembrie 2014 „Cu privire la aprobarea Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în 2020” conform recomandărilor experților europeni prezentate în cadrul exercițiului de evaluare PSF în H2020 | | | | | | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | | | Academia de Științe a Moldovei | | Trimestrul I, 2018 | | În limitele resurselor alocate | |
|  | **Adoptarea de noi modificări ale legislației în domeniul cercetării, pe baza recentei evaluări a sistemului de cercetare din Republica Moldova efectuate prin intermediul mecanismului de sprijin al politicilor și în concordanță cu noul Cod al educației;** | | | | | | | | | | **L1.** **Act de modificare**  Proiectul de lege privind modificarea Codului nr. 259 din 15 iulie 2004 cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în conformitate cu recomandările experților europeni și racordarea cu Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 | | | | | | Lege intrată în vigoare | | | Academia de Științe a Moldovei | | 2017 | | În limitele resurselor alocate | |
|  | **Crearea de noi structuri care să îndeplinească rolul de coordonare a cercetării și inovării la nivel guvernamental.** | | | | | | | | | | **I1.** Crearea noilor structuri abilitate cu coordonarea și administrarea domeniului ştiinţei la nivel de Guvern | | | | | | Noi structuri create | | | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, , | | 2017 | | În limitele resurselor alocate | |
|  | **Intensificarea participării Republicii Moldova la Programul Orizont 2020** | | | | | | | | | | **I2.** Informarea periodică a instituțiilor europene, precum şi a statelor-membre ale UE despre ultimele evoluții în sfera cercetare-dezvoltare din Republica Moldova, prin participarea activă a reprezentanților oficiali şi experților naționali în comitetele strategice, grupurile de lucru instituite la nivel paneuropean | | | | | | Număr de participări | | | Academia de Științe a Moldovei | | 2017;  2018;  2019 | | În limitele resurselor alocate | |
|  |  | **Intensificarea participării Republicii Moldova la Programul Orizont 2020 mb** | | | | | | | | | | **I3.** Instituirea comitetului comun Moldova–UE cu scopul monitorizării participării Republicii Moldova în Programul „Orizont 2020” | | | | | | Comitet creat | | | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării,Academia de Științe a Moldovei | | 2017 | | În limitele resurselor bugetare și din fondurile extrabugetare | |
|  | **(b)** Facilitarea accesului corespunzător la programele respective ale părților | **Intensificarea participării Republicii Moldova la Programul Orizont 2020** | | | | | | | | | | **I4.** Implementarea Planului de acțiuni privind participarea Republicii Moldova la Programul „Orizont 2020” pentru stimularea implicării entităților naționale | | | | | | Nivel de implementare a Planului în % | | | Academia de Științe a Moldovei | | 2017;  2018;  2019 | | În limitele resurselor bugetare și din fondurile extrabugetare | |
|  | **(c)** Creșterea capacității de cercetare și participarea entităților de cercetare ale Republicii Moldova la programele-cadru de cercetare ale UE | **Intensificarea participării Republicii Moldova la Programul Orizont 2020** | | | | | | | | | | **I5.** Asigurarea funcționalității platformei instituționale pentru valorificarea statutului de țară asociată la Programul „Orizont 2020” prin intermediul instrumentelor existente, şi anume:  a) susținerea rețelei punctelor naționale, regionale şi locale de contact;  b) asigurarea participării reprezentanților oficiali ai comunității științifice şi a experților naționali la comitetele de Program „Orizont 2020”;  c) susținerea activității Oficiului Republicii Moldova pentru Știință şi Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană (MOST); | | | | | | Platformă funcțională | | | Academia de Științe a Moldovei | | 2017-2019 | | În limitele resurselor bugetare și din fondurile extrabugetare | |
|  | **Intensificarea participării Republicii Moldova la Programul Orizont 2020** | | | | | | | | | | **I6.** Organizarea evenimentelor de informare, instruire și promovare a oportunităților oferite de Programul-cadru al Uniunii Europene de cercetare și dezvoltare „Orizont 2020” | | | | | | Număr de evenimente organizate | | | Academia de Științe a Moldovei | | 2017;  2018;  2019 | | În limitele resurselor bugetare și din fondurile extrabugetare | |
|  | **(d)** Promovarea proiectelor comune de cercetare în toate domeniile CDT |  | | | | | | | | | | **I7.** Participarea comunității științifice în proiectele bilaterale şi paneuropene, inclusiv din cadrul Inițiativei Comune de Program, COFUND, ERANETS, INCONET, JRC etc. | | | | | | Număr de proiecte realizate | | | Academia de Științe a Moldovei | | 2017;  2018;  2019 | | În limitele resurselor bugetare și din fondurile extrabugetare | |
|  | **(f)** Facilitarea, în cadrul legislației aplicabile, a liberei circulații a lucrătorilor din domeniul cercetării care participă la activitățile reglementate de prezentul Acord, precum și facilitarea circulației transfrontaliere a mărfurilor destinate acestor activități |  | | | | | | | | | | **I8.** Implementarea şi popularizarea Programului EURAXESS şi extinderea serviciilor sale în regiunile țării | | | | | | Număr de activități de promovare | | | Academia de Științe a Moldovei | | 2017  2018  2019 | | În limitele resurselor bugetare și din fondurile extrabugetare | |
|  |  | | | | | | | | | | **I9.** Implementarea principiilor Cartei europene a cercetătorilor şi Codului de conduită pentru recrutarea cercetătorilor pentru obținerea recunoașterii excelenței în cercetare a instituțiilor din domeniul cercetării-dezvoltării din Republica Moldova la nivel european | | | | | | Număr de logouri „Excelență în cercetare” oferite de către Consiliul Europei instituțiilor naționale | | | Academia de Științe a Moldovei | | 2017-2019 | | În limitele resurselor bugetare și din fondurile extrabugetare | |
|  |  | | | | | | | | | | **I10.** Promovarea oportunităților oferite de Programul „Marie Skladowska Curie” și de Consiliul European de Cercetare (ERC) | | | | | | Număr de participări la programele respective | | | Academia de Științe a Moldovei | | 2017-2019 | | În limitele resurselor bugetare și din fondurile extrabugetare | |
|  |  | | | | | | | | | | **I11.** Implicarea diasporei științifice a Republicii Moldova în proiectele și activitățile de cercetare-dezvoltare din țara de origine prin susținerea mobilității circulare | | | | | | Număr de activități cu implicarea diasporei | | | Academia de Științe a Moldovei | | 2017-2019 | | În limitele resurselor bugetare și din fondurile extrabugetare | |
| **129** | În desfășurarea activităților de cooperare în materie de CDT, ar trebui căutate sinergii cu activitățile finanțate de către Centrul pentru Știință și Tehnologie (STCU) și cu alte activități desfășurate în cadrul cooperării financiare între UE și Republica Moldova |  | | | | | | | | | | **I1.** Organizarea concursurilor comune de granturi în baza Acordului de colaborare dintre Academia de Științe a Moldovei şi Centrul Științifico-Tehnologic din Ucraina | | | | | | Număr de proiecte în derulare | | | Academia de Științe a Moldovei | | 2017-2019 | | În limitele resurselor bugetare și din fondurile extrabugetare | |
|  |  | Integrarea Agendei politicii privind știința deschisă | | | | | | | | | | SL3. Act nou  Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naţionale privind Ştiinţa Deschisă şi a planului de acţiuni aferent | | | | | | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | | | Academia de Științe a Moldovei | | Semestrul II, 2018 | | În limitele resurselor bugetare și din fondurile extrabugetare ; | |
|  |  |  | | | | | | | | | | SL.4 Act nou  Foaia de Parcurs privind Specializarea Inteligentă în Republica Moldova | | | | | | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | | | Academia de Științe a Moldovei  Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării,  Ministerul Economiei şi Infrastructurii | | Trimestrul III, 2018 | | În limitele resurselor bugetare și din fondurile extrabugetare | |
| **CAPITOLUL 25. COOPERAREA ÎN DOMENIUL CULTURII, AL POLITICII AUDIOVIZUALE ȘI AL MASS-MEDIEI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **130** | Părțile promovează cooperarea culturală, în conformitate cu principiile consacrate în Convenția din 2005 a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) asupra protecției și promovării diversității expresiilor culturale. Părțile vor urmări desfășurarea unui dialog politic periodic în domenii de interes reciproc, inclusiv dezvoltarea industriilor culturale în UE și în Republica Moldova. Cooperarea dintre părți promovează dialogul intercultural, inclusiv prin participarea sectorului culturii și a societății civile din UE și din Republica Moldova | **Promovarea participării operatorilor din domeniul cultural și audiovizual din Republica Moldova la programele UE, în special la Europa Creativă.** | | | | | | | | | | **I1.** Organizarea și desfășurarea sesiunilor de informare și instruire privind participarea și accesarea finanțării Programului „Europa Creativă” | | | | | | 5 sesiuni organizate anual | | | ~~Ministerul Culturii~~  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării  Biroul Europa Creativă Moldova | | Trimestrul IV, 2017;  Trimestrul IV, 2018;  Trimestrul IV, 2019 | | Alocații bugetare și surse din UE | |
|  | | | | | | | | | | **I2.** Realizarea studiului „Potențialul industriilor creative în Republica Moldova” prin intermediul Programului „Cultură și Creativitate” al Parteneriatului Estic | | | | | | Studiu realizat | | | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | | Trimestrul II, 2017 | | Proiect finanțat din surse externe | |
|  | | | | | | | | | | **I3.** Elaborarea Foii de parcurs pentru susținerea de start-up-uri în domeniul industriilor creative | | | | | | Foaie de parcurs elaborată | | | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | | Trimestrul I 2018 | | Alocații bugetare și surse externe | |
| **Consolidarea capacităților de dezvoltare a antreprenorialului cultural în sectoarele culturale și creative (inclusiv patrimoniul cultural) și a capacităților de prestare de servicii culturale.** | | | | | | | | | | **I4.** Susținerea start-up-urilor în domeniul industriilor creative | | | | | | 2 start-up-uri susținute | | | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | | Trimestrul II, 2018 | | Alocații bugetare în total: 200 mii lei | |
|  | | | | | | | | | | **I5.** Acordarea sprijinului și facilitarea mobilității artiștilor | | | | | | Trei inițiative susținute anual | | | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | | Trimestrul IV, 2017;  Trimestrul IV, 2018; Trimestrul IV, 2019 | | Alocații bugetare în total: 1 mil. 200 mii lei | |
| **131** | **(1)** Părțile poartă un dialog periodic și cooperează pentru a promova industria audiovizualului în Europa și pentru a încuraja coproducția în domeniile cinematografiei și televiziunii |  | | | | | | | | | | **L1.** **Act de modificare**  Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cinematografiei nr. 116 din 3 iulie 2014 | | | | | | Lege intrată în vigoare | | | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | | Trimestrul III, 2018 | | Alocații bugetare | |
|  | **(2)**Cooperarea ar putea include, printre altele, problema formării jurnaliștilor și a altor profesioniști din domeniul mass-mediei, precum și sprijinul oferit mass-mediei, în vederea consolidării independenței, a profesionalismului și a legăturilor acestora cu mass-media din UE în conformitate cu standardele europene, inclusiv cu standardele Consiliului Europei și cu Convenția UNESCO din 2005 asupra protecției și promovării diversității expresiilor culturale |  | | | | | | | | | | **SL1.** **Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Registrului Cinematografic | | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării  Centrul Național al Cinematografiei | | Trimestrul I, 2019 | | Alocații bugetare | |
|  | | | | | | | | | | **SL2.** **Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind susținerea financiară a producției de film | | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării  Centrul Național al Cinematografiei | | Trimestrul III, 2018 | | Alocații bugetare | |
|  | | | | | | | | | | **I1.** Susținerea financiară a producției de film | | | | | | 5 proiecte cinematografice susținute | | | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării Centrul Național al Cinematografiei | | 2018, 2019 | | Alocații bugetare în total: 1 mil. lei | |
| Acțiuni în sensul adoptării de acte legislative în domeniul audiovizual în conformitate cu standardele europene. Realizarea unui schimb de opinii cu privire la politica audiovizuală și standardele internaționale aplicabile. Cooperarea în combaterea rasismului și a xenofobiei în domeniul audiovizual și al mass-mediei.  instituirea unui dialog regulat în vederea schimbului de bune practici cu privire la libertatea mass-mediei, pluralismul mass-mediei, dezincriminarea calomniei, protecția surselor jurnalistice și diversitatea culturală în cadrul mass-mediei; | | | | | | | | | | **I2.** Organizarea și desfășurarea seminarelor, meselor rotunde și instruirilor pentru reprezentanții mass-media | | | | | | Activități desfășurate și număr de de participanți | | | Consiliul Coordonator al Audiovizualului | | Trimestrul IV 2018:  Trimestrul III 2019 | | Bugetul de stat  (Fondul de susținere a radiodifuzorilor) | |
| elaborarea și adoptarea unei Strategii de dezvoltare a mass-mediei, în conformitate cu practicile europene; | | | | | | | | | | **SL3.** **Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Concepției naționale de dezvoltare a mass-mediei | | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | Consiliul Coordonator al Audiovizualului | | Trimestrul II, 2018 | |  | |
| **132** | Părțile își concentrează cooperarea în mai multe domenii:  **(c)** Dialogul politic privind politica culturală și cea audiovizuală |  | | | | | | | | | | **SLT1.** **Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind importul și exportul bunurilor culturale mobile;  Transpune:  **Regulamentul nr. 116/2009/CE** | | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | | Trimestrul III, 2018 | | Alocații bugetare | |
|  | continuarea activităților de asigurare a libertății de exprimare și a independenței mass-mediei, în conformitate cu recomandările Consiliului Europei, ale Uniunii Europene și ale OSCE; | | | | | | | | | | **SL1.** **Act nou**  Proiectul de decizie al Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu privire la aprobarea modelului ofertei serviciilor de programe retransmise pe teritoriul Republicii Moldova | | | | | | Decizie normativă a Consiliului Coordonator al Audiovizualului intrată în vigoare | | | Consiliul Coordonator al Audiovizualului | | Trimestrul II, 2018 | | În limitele alocaţiilor bugetare | |
|  | consolidarea capacităților și a independenței autorităților/organismelor de reglementare în domeniul mass-mediei și, în special, desfășurarea de acțiuni în sensul realizării independenței depline a Consiliului Coordonator al Audiovizualului; | | | | | | | | | | **SL2.** **Act nou**  Elaborarea noii organigrame a Consiliului Coordonator al Audiovizualului | | | | | | Organigramă aprobată | | | Consiliul Coordonator al Audiovizualului | | Trimestrul II, 2018 | | În limitele alocaţiilor bugetare | |
|  | consolidarea capacităților și a independenței autorităților/organismelor de reglementare în domeniul mass-mediei și, în special, desfășurarea de acțiuni în sensul realizării independenței depline a Consiliului Coordonator al Audiovizualului;  continuarea activităților de asigurare a libertății de exprimare și a independenței mass-mediei, în conformitate cu recomandările Consiliului Europei, ale Uniunii Europene și ale OSCE; | | | | | | | | | | **SL3.** **Acte noi**  Proiectul Metodologiilor de monitorizare a serviciilor mass-mediei audiovizuale difuzate de către radiodifuzori | | | | | | Metodologii intrate în vigoare | | | Consiliul Coordonator al Audiovizualului | | Trimestrul IV, 2018 | | În limitele alocaţiilor bugetare | |
|  |  | | | | | | | | | | **I1.** Implementarea proiectului Twinning – Suport pentru promovarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova prin conservarea și protejarea lui | | | | | | 4 studii de evaluare realizate  (domeniul resurse umane, educațional, instituțional și legislativ);  Proiect implementat | | | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor;  Agenția Națională Arheologică | | rimestrul III, 2019 | | Alocații bugetare în total:  1) suport bugetar – 100 mii lei;  2) proiecte finanțate din surse externe – 22 mil. lei | |
|  |  | | | | | | | | | | **I2.** Formarea capacităților în domeniul managementului cultural, în crearea și promovarea serviciilor publice în domeniul culturii | | | | | | 3 sesiuni de instruiri realizate anual pentru specialiștii din domeniul biblioteconomic, case de cultură și patrimoniu imaterial | | | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | | Trimestrul III, 2017;  Trimestrul IV, 2018; Trimestrul IV, 2019 | | Alocații bugetare;  Asistență tehnică  - TAIEX- | |
| **(d)** Cooperarea în cadrul forurilor internaționale, precum UNESCO și Consiliul Europei, pentru a dezvolta, printre altele, diversitatea culturală și pentru a conserva și a valorifica patrimoniul cultural și istoric | **Cooperarea cu privire la elaborarea unei politici culturale favorabile incluziunii în Republica Moldova**  **și la conservarea și promovarea patrimoniului cultural și natural** | | | | | | | | | | **L1.** **Act nou**  Proiectul de lege privind protejarea monumentelor istorice | | | | | | Lege intrată în vigoare | | | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | | Trimestrul II, 2018 | | Alocații bugetare | |
|  |  | | | | | | | | | | **SL4.** **Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului  Național al Monumentelor Istorice | | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | | Trimestrul IV, 2018 | | Alocații bugetare;  Proiect finanțat din surse externe (Twinning) | |
|  |  | | | | | | | | | | **SL5. Act nou**  Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a  Inspectoratului de Stat al Monumentelor | | | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | | Trimestrul IV, 2018 | | Alocații bugetare;  Proiect finanțat din surse externe (Twinning) | |
|  |  | | | | | | | | | | **I3.** Formarea și consolidarea capacităților instituționale ale Institutului Național al Monumentelor Istorice | | | | | | 2 seminare organizate;  30 de persoane instruite | | | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | | Trimestrul II, 2019 | | Alocații bugetare;  Proiect finanțat din surse externe (Twinning) | |
| **(e)** Cooperarea în domeniul mass-mediei | Acțiuni în sensul adoptării de acte legislative în domeniul audiovizual în conformitate cu standardele europene. Realizarea unui schimb de opinii cu privire la politica audiovizuală și standardele internaționale aplicabile. Cooperarea în combaterea rasismului și a xenofobiei în domeniul audiovizual și al mass-mediei. | | | | | | | | | | **I4.** Organizarea seminarelor zonale cu titularii licenţelor de emisie şi autorizaţiilor de retransmisie, în cadrul cărora vor fi abordate problemele ce ţin de implementarea legislaţiei audiovizuale, executarea deciziilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului etc. | | | | | | Seminare organizate | | | Consiliul Coordonator al Audiovizualului | | Trimestrul III, 2018;  Trimestrul III, 2019 | | Bugetul de stat  (Fondul de susținere a radiodifuzorilor) | |
|  | modificarea legislației pentru a garanta alocarea asistenței financiare publice pentru mass-media conform unor criterii stricte și obiective, aplicabile în mod egal tuturor mijloacelor de comunicare în masă și organismelor de radiodifuziune publice; | | | | | | | | | | **I5.** Dezvoltarea spațiului audiovizual autohton și alocarea mijloacelor financiare pentru producerea serviciilor de programe | | | | | | Concursuri organizate pentru radiodifuzori | | | Consiliul Coordonator al Audiovizualului | | Trimestrul III, 2018;  Trimestrul III, 2019 | | Bugetul de stat  (Fondul de susținere a radiodifuzorilor) | |
|  | explorarea împreună cu Comisia Europeană a posibilităților de participare la anumite programe și activități ale agențiilor UE care se axează asupra țărilor PEV; | | | | | | | | | | **I6.** Elaborarea proiectului Concepţiei de reflectare a campaniei electorale cu participarea experților străini | | | | | | Concepție intrată în vigoare | | | Consiliul Coordonator al Audiovizualului | | Trimestrul III, 2018;  Semestrul I, 2019 | | În limitele alocaţiilor bugetare | |
|  | explorarea împreună cu Comisia Europeană a posibilităților de participare la anumite programe și activități ale agențiilor UE care se axează asupra țărilor PEV; | | | | | | | | | | **I7.** Efectuarea Monitorizărilor reflectării campaniilor electorale de către radiodifuzori cu participarea experților străini | | | | | | Monitorizare realizată | | | Consiliul Coordonator al Audiovizualului | | Trimestrul IV, 2018;  Trimestrul II, 2019 | | În limitele alocaţiilor bugetare | |
|  | explorarea împreună cu Comisia Europeană a posibilităților de participare la anumite programe și activități ale agențiilor UE care se axează asupra țărilor PEV; | | | | | | | | | | **I8.** Încheierea Acordurilor de colaborare cu instituțiile omoloage în vederea asigurării schimbului de experiență în domeniul regulatoriu al spațiului audiovizual. | | | | | | Acorduri încheiate | | | Consiliul Coordonator al Audiovizualului | | Trimestrul IV, 2019 | | În limitele alocațiilor bugetare | |
|  | continuarea activităților de asigurare a libertății de exprimare și a independenței mass-mediei, în conformitate cu recomandările Consiliului Europei, ale Uniunii Europene și ale OSCE; | | | | | | | | | | **19.** Monitorizarea respectării de către radiodifuzori a asigurării accesului la informaţie pentru persoanele cu necesități speciale | | | | | | Monitorizare realizată | | | Consiliul Coordonator al Audiovizualului | | Trimestrul III, 2019 | | În limitele alocaţiilor bugetare | |
|  | explorarea împreună cu Comisia Europeană a posibilităților de participare la anumite programe și activități ale agențiilor UE care se axează asupra țărilor PEV; | | | | | | | | | | **I10.** Participarea reprezentanților Consiliului Coordonator al Audiovizualului la programe și activități ale Agențiilor UE. | | | | | | Persoane instruite  Număr de activități și programe accesate. | | |  | |  | |  | |
|  | continuarea activităților de asigurare a libertății de exprimare și a independenței mass-mediei, în conformitate cu recomandările Consiliului Europei, ale Uniunii Europene și ale OSCE; | | | | | | | | | | **I11** Asigurarea protejării patrimoniului lingvistic și cultural-național de către radiodifuzorii din țară | | | | | | Monitorizare realizată | | | Consiliul Coordonator al Audiovizualului | | Trimestrul I, 2018 | | În limitele alocaţiilor bugetare | |
|  | modificarea legislației pentru a garanta alocarea asistenței financiare publice pentru mass-media conform unor criterii stricte și obiective, aplicabile în mod egal tuturor mijloacelor de comunicare în masă și organismelor de radiodifuziune publice; | | | | | | | | | | **I10.** Modificarea Regulamentului de desfășurare a Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale, în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susținere a radiodifuzorilor | | | | | | Regulament aprobat | | | Consiliul Coordonator al Audiovizualului | | Trimestrul III, 2018 | | În limitele alocaţiilor bugetare | |
| **133** | Republica Moldova realizează apropierea legislației sale naționale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în anexa XIV la Acord, în conformitate cu dispozițiile din anexa respectivă | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Anexa XIV la Acord:  **Directiva 2010/13/UE** a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor-membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-mediei audiovizuale) | adoptarea unui nou cod al audiovizualului, în deplină conformitate cu recomandările OSCE și ale Consiliului Europei, după modelul proiectului din 2011; | | | | | | | | | | **LT1.** **Act de modificare**  Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova;  Transpune:  Directiva 2010/13/UE/ care a abrogat Directiva 2007/65/CE | | | | | | Lege intrată în vigoare | | | Consiliul Coordonator al Audiovizualului | | Trimestrul I, 2018 | | În limitele alocaţiilor bugetare | |
| **CAPITOLUL 26. COOPERAREA CU SOCIETATEA CIVILĂ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **134** | Părțile stabilesc un dialog cu privire la cooperarea cu societatea civilă, care vizează următoarele obiective: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(a)** Consolidarea contactelor și a schimbului de informații și de experiență între toate sectoarele societății civile din UE și din Republica Moldova | |  | | | | | | | | | **I1.** Organizarea periodică a ședințelor consultative în scopul schimbului de informații și de experiență între toate sectoarele societății civile din UE și din Republica Moldova | | | | | | Cel puţin o şedinţă pe an organizată | | | Cancelaria de Stat;  Autoritățile administrației publice centrale și reprezentanții societății civile | | 2017-2019 | | În limitele bugetului instituţiei | |
| **(b)** Asigurarea unei mai bune cunoașteri și înțelegeri a Republicii Moldova, inclusiv a istoriei și culturii acestei ţări în interiorul UE | |
| **(c)** Asigurarea, în mod reciproc, a unei mai bune cunoașteri și înțelegeri a UE în Republica Moldova și îndeosebi în rîndul organizațiilor societății civile din Republica Moldova, fără a se pune un accent exclusiv pe valorile pe care se întemeiază UE, pe politicile sale și pe modul de funcţionare a acesteia | |
| **135** | Părțile promovează dialogul și cooperarea dintre actorii din cadrul societății civile ai celor două părți ca parte integrantă a relațiilor dintre UE și Republica Moldova. Obiectivele unui astfel de dialog și ale unei astfel de cooperări sînt următoarele: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(a)** Asigurarea implicării societății civile în relațiile UE–Republica Moldova, în special în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentului acord |  | | | | | | | | | | **SL1.** Modificări ale cadrului normativ, inclusiv pentru stabilirea răspunderii disciplinare a conducătorilor autorităților publice | | | | | | Cadru normativ aprobat | | | Cancelaria de Stat;  Autoritățile administrației publice centrale | | Septembrie 2018 | | În limitele bugetului instituţiei | |
|  |  | | | | | | | | | | **I1.** Asigurarea implementării cadrului normativ în domeniul accesului la informație, transparenței în procesul decizional | | | | | | Paginile web ale tuturor autorităților administrației publice actualizate;  Seturile de date plasate pe portalul date.gov.md actualizate | | | Cancelaria de Stat;  Autoritățile administrației publice centrale | | Martie 2018 | | În limitele bugetului instituţiei | |
|  |  | | | | | | | | | | **I2.** Elaborarea *raportului* privind principalele probleme și necesități în domeniul accesului la informație, transparenței în procesul decizional, inclusiv propuneri de modificare a cadrului normativ | | | | | | Raport realizat | | | Cancelaria de Stat;  Autoritățile administrației publice centrale | | Martie 2018 | | Proiecte de asistenţă tehnică – 1080 mii lei | |
|  |  | | | | | | | | | | **I3.** Dezvoltarea mecanismului de monitorizare permanentă a respectării prevederilor normative | | | | | | Mecanism instituit şi implementat | | | Cancelaria de Stat;  Autoritățile administrației publice centrale | | Decembrie 2018 | | În limitele bugetului instituţiei | |
| **(b)** Sporirea participării societății civile la procesul de luare a deciziilor, îndeosebi prin instituirea unui dialog deschis, transparent și periodic între instituțiile publice, asociațiile reprezentative și societatea civilă |  | | | | | | | | | | **I4.** Crearea paginii web a reţelei naţionale a consiliilor locale ale tinerilor | | | | | | Pagina web a reţelei naţionale a consiliilor locale ale tinerilor funcțională | | | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării | | Decembrie 2017 | | În limitele bugetului instituţiei ≈ 500 000 lei  (alocații bugetare anuale, proiectul Strategiei sectoriale de cheltuieli pentru sectorul tineretului şi sportului, 2017-2019) | |
|  | | | | | | | | | | **I5.** Desfăşurarea acţiunilor de promovare a cooperării dintre Guvern şi societatea civilă | | | | | | Număr de evenimente desfăşurate;  Număr de reprezentanţi ai organizațiilor neguvernamentale care au participat la evenimente | | | Cancelaria de Stat | | 2017-2019 | | În limitele bugetului instituţiei;  Alte surse | |
| **(c)** Facilitarea procesului de consolidare a instituțiilor și a organizațiilor societății civile prin diverse mijloace, inclusiv prin sprijinirea unor acțiuni de promovare, prin crearea de rețele informale și formale, prin vizite și ateliere reciproce, îndeosebi în vederea îmbunătățirii cadrului juridic referitor la societatea civilă |  | | | | | | | | | | **I6.** Derularea anuală a Programului de granturi dedicat dezvoltării sectorului neguvernamental de tineret | | | | | | Cel puțin 40% de proiecte pentru tineret, la 100 de organizații neguvernamentale aplicante, susținute anual, conform priorităților stabilite | | | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării | | Decembrie 2019 | | În limitele bugetului instituţiei ≈ 4 500 000 lei  (alocații bugetare anuale, proiectul Strategiei sectoriale de cheltuieli pentru sectorul tineretului şi sportului, 2017-2019 | |
|  | | | | | | | | | | **I7.** Promovarea continuă a bunelor practici prin organizarea evenimentelor | | | | | | Rețele informale și formale create, ateliere de lucru reciproce, vizite, mese rotunde realizate | | | Cancelaria de Stat;  Autoritățile administrației publice centrale | | 2017-2019 | | În limitele bugetului instituţiei;  Alte surse | |
| **(d)** Oferirea posibilității reprezentanților societății civile din cele două părți de a se familiariza cu procesele de consultare și dialog între partenerii civili și sociali ai celeilalte părți, în special în vederea integrării suplimentare a societății civile în procesul public de elaborare a politicii din Republica Moldova |  | | | | | | | | | | **I8.** Acordarea suportului metodologic şi financiar pentru crearea structurilor de co-management la nivel raional în minimum 45% dintre autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea | | | | | | Circa 6 structuri de co-management create anual şi funcţionale la nivel raional | | | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării | | Trimestrul IV, 2017;  Trimestrul IV, 2018;  Trimestrul IV, 2019 | | În limitele bugetului instituţiei ≈ 300 000 lei  (alocații bugetare anuale, proiectul Strategiei sectoriale de cheltuieli pentru sectorul tineretului şi sportului, 2017-2019) | |
|  | | | | | | | | | | **I9.** Organizarea evenimentelor de stimulare a participării societăţii civile la procesul decizional | | | | | | Număr de evenimente organizate | | | Cancelaria de Stat;  Autorităţile administrației publice centrale | | 2017-2019 | | În limitele bugetului instituţiei;  Alte surse | |
| **136** | Va avea loc un dialog periodic între părți cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CAPITOLUL 27. COOPERAREA ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI ȘI AL PROMOVĂRII DREPTURILOR COPILULUI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **137** | Părțile convin să coopereze pentru a asigura promovarea drepturilor copilului în conformitate cu legislația și cu normele internaționale, în special Convenția Națiunilor Unite din 1989 privind drepturile copilului, ținînd cont de prioritățile identificate în contextul specific al Republicii Moldova, în special pentru categoriile vulnerabile |  | | | | | | | | | | **L1.** Revizuirea cadrului normativ în domeniul adopţiei pentru a asigura celeritatea luării deciziilor, acordarea sprijinului social adoptatorilor în perioada de încredinţare a copilului, precum şi pentru a preveni şi a combate corupţia în procedura de adopţie | | | | | | Lege intrată în vigoare | | | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | | Trimestrul IV, 2018 | | Proiecte de asistenţă tehnică – 50 mii lei  (asistență tehnică UNICEF) | |
|  | | | | | | | | | | **L2.** Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative în scopul reglementării reprezentării legale a drepturilor şi intereselor copilului, custodiei şi responsabilităţii legale pentru creşterea şi îngrijirea copilului (inclusiv în cazul copiilor ai căror părinţi/unicul părinte sînt plecaţi/este plecat peste hotare) | | | | | | Lege intrată în vigoare | | | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | | Trimestrul IV, 2018 | | Proiecte de asistenţă tehnică – 50 mii lei  (asistență tehnică UNICEF) | |
|  |  | | | | | | | | | | **I1** Dezvoltarea mecanismelor de colectare (potrivit indicatorilor dezagregați ai datelor), de sinteză şi analiză a datelor (specifice pentru fiecare categorie) privind copiii aflați în situație de risc, rămași temporar fără ocrotire părintească sau în conflict cu legea, în scopul prognozării ori interpretării fenomenelor delincvenței juvenile sau victimizării copiilor, precum și în scopul planificării programatice, sistemice și bugetare a acțiunilor în domeniul protecţiei drepturilor copilului | | | | | | Mecanisme implementate;  Date colectate și prelucrate | | | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale  ;  Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Justiţiei | | Trimestrul I, 2018 | | În limitele bugetului instituţiei;  Proiecte de asistenţă tehnică | |
|  |  | | | | | | | | | | **I2.** Realizarea campaniilor de sensibilizare, prevenire şi combatere a violenţei împotriva copiilor, precum şi pentru protecţia drepturilor copiilor implicaţi în sistemul de justiţie penală şi prevenirea delincvenţei juvenile | | | | | | Număr de campanii desfășurate;  Număr de copii protejați, precum și de copii care beneficiază de asistență | | | Ministerul Afacerilor Interne | | Trimestrul IV, 2019 | | În limitele bugetului instituţiei;  2 100 000 lei | |
| **138** | Această cooperare cuprinde, în special: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(a)** Prevenirea și combaterea tuturor formelor de exploatare (inclusiv munca prestată de copii), a abuzurilor, a neglijenței și a violenței împotriva copiilor, inclusiv prin dezvoltarea și consolidarea cadrului juridic și instituțional necesar, precum și prin intermediul unor campanii de sensibilizare a opiniei publice în acest domeniu |  | | | | | | | | | | | **I1.** Evaluarea respectării drepturilor copiilor şi implementarea prevederilor legale cu privire la protecţia copiilor în mass-media prin intermediul monitorizărilor tematice și sesizărilor | | | | Monitorizare realizată | | | | Consiliul Coordonator al Audiovizualului | | Trimestrul IV, 2017 | | În limitele bugetului instituţiei | |
| **- Asigurarea organizării de către Institutul Național al Justiției a unor cursuri de formare inițială și continuă, conform necesităților identificate.**  **- Asigurarea punerii în aplicare a cadrului legislativ și de politică existent privind violența în familie.** | | | | | | | | | | | **I2.** Consolidarea capacităţilor Consiliului Naţional de Asistenţă Juridică Garantată de Stat în acordarea serviciilor juridice de calitate copiilor victime/martori şi copiilor în contact cu legea | | | | Număr de activităţi desfăşurate;  Număr de persoane instruite | | | | Consiliul Naţional de Asistenţă Juridică Garantată de Stat;  Institutul Naţional al Justiţiei | | 2017-2018 | | În limitele bugetului instituţiei | |
|  | **- Punerea în aplicare a legislației privind combaterea muncii copiilor.**  **- Asigurarea punerii în aplicare a cadrului legislativ și de politică existent privind violența în familie** | | | | | | | | | | | **I3.** Asigurarea instruirii procurorilor și judecătorilor în urmărirea și examinarea cauzelor de violenţă și abuz asupra copiilor | | | | Număr de activităţi desfăşurate;  Număr de persoane instruite | | | | Institutul Naţional al Justiţiei;  Procuratura Generală;  Consiliul Superior al Magistraturii | | 2017-2018 | | În limitele bugetului instituţiei | |
|  |  | | | | | | | | | | | **I4.** Mecanism naţional de monitorizare a implementării Convenţiei Lanzarote elaborat şi aprobat | | | | Grup de lucru creat;  Hotărîre de Guvern aprobată; Mecanism creat şi funcţional | | | | Ministerul Afacerilor Interne;  Secretariatul permanent al Comitetului Naţional pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane;  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale  ;  Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | | 2017-2018 | | În limitele bugetului instituţiei | |
| **(b)** Îmbunătățirea sistemului de identificare și de asistență oferită copiilor aflați în situații vulnerabile, inclusiv participarea sporită a copiilor la procesele de luare a deciziilor și punerea în aplicare a unor mecanisme eficiente menite să soluționeze plîngerile individuale formulate de copii |  | | | | | | | | | | | **L1.** **Act de modificare**  Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative  (îmbunătățirea procedurilor de cercetare şi de soluţionare a cauzelor copiilor aflaţi în conflict cu legea sub vîrsta răspunderii penale, inclusiv privind aplicarea unor măsuri cu caracter educaţional, conform standardelor europene şi internaţionale privind protecţia copilului) | | | | Lege intrată în vigoare | | | | Ministerul Justiţiei;  Ministerul Economiei şi Infrastructurii;  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale  ;  Ministerul Afacerilor Interne;  Procuratura Generală;  Oficiul Avocatului Poporului | | Tr. II, 2018 | | În limitele bugetului instituţiei | |
|  |  | | | | | | | | | | | **I5.** Crearea programelor educaționale alternative pentru ocuparea timpului copiilor și tinerilor angajați în procesul educativ, precum și al celor din afara sistemului educativ, în scopul prevenirii delincvenței juvenile și a recidivei în rîndul copiilor | | | | 1. Programe educaționale alternative create;  2. Număr de copii implicați | | | | Ministerul Justiţiei | | Trimestrul IV, anual | | În limitele bugetului instituţiei;  Proiecte de asistenţă tehnică | |
|  |  | | | | | | | | | | | **I6.** Crearea Consiliului copiilor pentru asigurarea participării active a copiilor la procesul decizional | | | | Consiliu instituit şi funcţional | | | | Oficiul Avocatului Poporului | |  | | Proiecte de asistenţă tehnică – 80 mii lei;  Program de cooperare UNICEF | |
|  |  | | | | | | | | | | | **I7.** Organizarea Forumului copiilor pentru consultarea opiniei asupra problemelor cu care se confruntă (aproximativ 35 de participanți) | | | | Forum desfăşurat | | | | Oficiul Avocatului Poporului | | Semestrul II, 2017 | | Proiecte de asistenţă tehnică – 80 mii lei;  Program de cooperare UNICEF | |
| **(c)** Schimbul de informații și de cele mai bune practici cu privire la reducerea sărăciei în rîndul copiilor, inclusiv cu privire la măsuri care să se axeze pe politici sociale privind bunăstarea copiilor, precum și măsuri menite să promoveze și să faciliteze accesul copiilor la educaţie |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |
| **(d)** Punerea în aplicare a unor măsuri vizînd promovarea drepturilor copilului în cadrul familiei și al instituțiilor, precum și consolidarea capacității părinților și a personalului de îngrijire pentru a asigura dezvoltarea copilului |  | | | | | | | | | | | **SL1.** Proiectul hotărîrii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Centrul de zi pentru îngrijirea copiilor cu vîrsta de 4 luni-1,5 (3) ani” | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | | Trimestrul I, 2018 | | Proiecte de asistenţă tehnică – 50 mii lei  (asistență tehnică UNICEF) | |
|  |  | | | | | | | | | | | **SL2.** Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea cadrului normativ privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social de asistenţă parentală profesionistă în scopul plasamentului copiilor nou-născuţi, copiilor cu dizabilităţi | | | | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | | | | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | | Trimestrul II, 2018 | | Proiecte de asistenţă tehnică – 50 mii lei  (asistență tehnică UNICEF) | |
| **(e)** Aderarea la documentele internaționale relevante, ratificarea și punerea în aplicare a acestora, inclusiv a celor elaborate în cadrul Organizației Națiunilor Unite, al Consiliului Europei și al Conferinței de la Haga privind dreptul internațional privat, cu scopul de a promova și de a proteja drepturile copiilor în conformitate cu cele mai înalte standarde în acest domeniu |  | | | | | | | | | | | **L2.** Elaborarea cadrului legal privind implementarea Convenției de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii | | | | Lege intrată în vigoare | | | | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | | Trimestrul IV, 2018 | | Proiecte de asistenţă tehnică – 600 mii lei  (asistență tehnică UNICEF) | |
| **139** | Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAPITOLUL 28. PARTICIPAREA LA AGENȚIILE ȘI PROGRAMELE UNIUNII** | | | | | | | |
| **140** | Se permite participarea Republicii Moldova la toate agențiile Uniunii deschise participării acestei țări în conformitate cu dispozițiile relevante de instituire a acestor agenții. Republica Moldova încheie acorduri separate cu UE care permit participarea sa la fiecare agenție, stabilind inclusiv suma contribuției financiare necesare | | | | | | |
| **141** | Se permite participarea Republicii Moldova la toate programele actuale şi viitoare ale Uniunii deschise participării acestei ţări în conformitate cu dispoziţiile relevante de instituire a acestor programe. Participarea Republicii Moldova la programele Uniunii se efectuează în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în Protocolul I la prezentul acord privind Acordul-cadru dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova cu privire la principiile generale de participare a Republicii Moldova la programele Uniunii | Facilitarea participării active a Republicii Moldova la Programul UE în domeniul sănătății 2014-2020 | **I1.** Facilitarea participării Republicii Moldova la proiectele în cadrul Programului Comisiei Europene „Health for Growth” 2014-2020 | Număr de proiecte implementate | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Trimestrul IV, 2019 | Suma aproximativă –  alocații bugetare:  cotizație anuală în sumă de 23 662 euro |
| **142** | Părțile vor purta un dialog periodic cu privire la participarea Republicii Moldova la programele și la agențiile Uniunii. În special, UE informează Republica Moldova în cazul instituirii de noi agenții și programe ale Uniunii, precum și cu privire la eventualele modificări în ceea ce privește participarea la programele și agențiile Uniunii, menționate la articolele 140 și 141 din prezentul acord | | | | | | |